STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT 2014 – 2020

Raporti i Parë i Monitorimit

Tetor  2018

Tabela e Përmbajtjes

Shkurtesa	4

I.	PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE	6

II.	HYRJE	8

III.	VLERËSIM I PËRGJITHSHËM MBI PROGRESIN E STRATEGJISË	10

Prioriteti I: Përmirësimin e sigurisë së konsumatorëve mbështetur në një infrastrukturë efektive të cilësisë sipas praktikave më të mira evropiane	12

Prioriteti II.  Përmirësimi i transparencës së tregut dhe praktikave tregtare për mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorëve, duke përmirësuar dhe aksesin për dëmshpërblim dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.	32

Prioriteti III:  Përmirësimi i edukimit të konsumatorëve për pjesëmarrje aktive në treg dhe përmirësimi i informimit dhe ndërgjegjësimit të konsumatorëve dhe operatorëve ekonomikë për të drejtat e konsumatorëve.	41

IV.	SFIDAT KRYESORE NË ZBATIMIN E STRATEGJISË	45

Shtojca 1	47

# Shkurtesa

| AAC | Autoriteti i Aviacionit Civil |
| --- | --- |
| AKU | Autoriteti Kombëtar i Ushqimit |
| BE | Bashkimi Europian |
| BIPM KCDB | Databaza e Byrosë Ndërkombëtare të Peshave dhe Masave |
| CEN | Komiteti Evropian për Standardizimin |
| CENELEC | Komiteti Evropian për Standartizimin në fushën e Elektroteknikës |
| EA | Organizata Evropiane për Akreditim |
| ETSI | Instituti Evropian i Standardeve të Telekomunikacionit |
| EJL | Strategjia e Evropës Juglindore |
| EURAMET | Organizata Evropiane e Instituteve Kombëtare të Metrologjisë |
| DPA | Drejtoria e Përgjithshme e Akredititmit |
| DPM | Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë |
| DPS | Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit |
| DML | Drejtoria e Metrologjisë Ligjore |
| DIM | Drejtoria e Inspektimit Metrologjik |
| MFE | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| MZHETTS | Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (prej Shtator 2017 – pjesë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë) |
| MBZHR | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural |
| MIE | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë |
| MSHIAP | Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike (prej Shtator 2017 – pjesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë) |
| MAS | Ministria e Arsimit dhe Sportit |
| WELMEC | Bashkëpunimi Evropian për Metrologjinë Ligjore |
| KE | Komisioni Europian |
| IMB | Instituti i Mbrojtjes së Bimëve |
| QKKB | Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave |
| KMK | Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve |
| ZPEA | Zona e Përbashkët e Aviacionit Europian |
| IMB | Instituti i Mbrojtjes së Bimëve |
| DSHP | Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik |
| PMB | Produktet e Mbrojtjes së bimëve |
| OIE | Organizata Botërore të Shëndetit të Kafshëve |
| IQ | Inspektoriati Qendror |
| IQT | Inspektorati Qendor Teknik |
| ISUV | Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë |
| ISO | Organizata Ndërkombëtare e Standardeve |
| IEC | Komisioni Ndërkombëtar për Standardet e Elektrotektikës |
| ILAC | Organizata Ndërkombëtare e Akreditimit të Laboratorëve Testues |
| IAF | Forumi Ndërkombëtar të Akreditimit |
| QF | Qendrae Farmakovigjilencës |
| MSA | Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit |

# PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Gjatë 4 viteve të fundit Shqipëria ka ndërmarrë një sërë iniciativash horizontale dhe sektoriale në fushën e politikës së mbrojtjes së konsumatorëve, në zbatim të Strategjisë. Këto iniciativa kanë konsistuar në hartimin e një sërë ligjesh dhe aktesh ligjore të rendësishme, zhvillime institucionale dhe zhvillimin e teknologjive të reja që sigurojnë kontrollin më cilësor në drejtim të ofrimit e produkteve më të sigurta për konsumatorët. Gjithashtu njohja e institucioneve shqiptare dhe akreditimi i tyrë në kuadër të institucioneve ndërkombëtare ka qenë një arritje tjetër në kuadër të zbatimit të Strategjisë në përiudhën e saj të parë të zbatimit.

Në mënyrë më specifike arritjet në përiudhën 2014-2018 janë si më poshtë:

- Përmirësimi i legjislacionit dhe harmonizimi i tij me legjislacionin Europian:

- Ligji nr. 106/2016 për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre (përafron pjesërisht Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 834/2007);

- Ligji nr. 105/2016 “Për mbrojtjen e bimëve”;

- Ligj nr. 103/2016 “Për Akuakulturën”, dhe Ligji nr. 80/2017 që amendon ligjin 64/2012 “Për peshkimin”;

- Ligji nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e Sigurisë së Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike”;

- Kuadri ligjor i nevojshëm për fushën e akreditimit është miratuar dhe është në përputhje të plotë me Rregulloren Europiane nr.765/2008 “Kërkesat për akreditimin dhe mbikëqyrjen e tregut”.  I gjithë dokumentacioni i sistemit të menaxhimit të DPA është rishikuar në përputhje me kërkesat e Rregullores Evropiane nr. 765/2008 dhe të standardit S SH ISO/IEC 17011:2004;

- Ligji nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”;

- Ligji nr. 100/2015 per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008 "Për Metrologjinë", i ndryshuar;

- Ligji nr. 10480/2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore” i cili krijon mbrojtjen horizontale për sigurinë e produkteve që i adresohen konsumatorëve;

- Ligji i ri nr. 26/2017 “Për Kozmetikën” i cili është një hap i rëndësishëm për rregullimin e fushës së produkteve dhe shërbimeve kozmetike, pasi do të ndikojë në kontrollin e cilësisë së produkteve.

Ndryshimet ligjore të sipërpërmendura kanë pasur qëllim vendosjen e bazës legjislative për sistemin e mbikëqyrjes së tregut, si dhe  ngritjen dhe funksionimin e inspektoratit të tregut.

Gjithashtu një hap përpara është bërë në drejtim të plotësimit të kuadrit ligjor lidhur me zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë gjyqësorit, duke transpozuar Direktivën 2013/11/BE "Për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me vendimin nr. 48, datë 01.07.2015 miratoi rregulloren "Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare" e cila ka për qëllim mbrojtjen e interesave të konsumatorëve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare, duke përmirësuar kuadrin rregullator në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit, rritjen e konkurrencës në sektorin bankar dhe rritjen e transparencës së produkteve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare.

- Hapa janë marrë së fundi në drejtim të përmirësimit institucional nëpërmjet krijimit të institucioneve të reja, riorganizimeve apo përmirësimit të koordinimit institucional:

- Me synim rritjen e cilësisë së ushqimit për grupe të veçanta konsumatorësh në muajin gusht 2018 ndërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u nënshkrua “Marrëveshja e Bashkëpunimit” me qëllim mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë ushqimore në ndihmë të kategorive të konsumatorëve me ndjeshmëri të veçanta shëndetësore dhe ushqyese si në çerdhe, kopshte, konvikte shkollore, spitale, azile, etj.

- Riorganizimi i shërbimit veterinar në nivel qendror dhe rajonal sipas standarteve mbetet një nga arritjet institucionale në drejtim të fuqizimit të kapaciteteve institucionale në shërbimin veterinar dhe rritja e efektivitetit në nivel qendror e rajonal.

- Krijimi i Agjencisë Kombëtare të  Barnave dhe Pajisjeve mjekësore në 2015. Regjistrimi i pajisjeve mjekësore do të mundësojë që për herë të parë pas 25 vitesh, pas liberalizimit të tregut mjekësor, pajisjet mjekësore që do të qarkullojnë në Shqipëri do të jenë më të sigurta,  pasi do të jenë të çertifikuara me markë CE, ashtu sikurse e parashikojnë edhe ligjet e Bashkimit Europian. Kjo do të ndikojë në rritjen e sigurisë të qytetarëve shqiptarë të cilët i drejtohen sistemit spitalor dhe atij ambulator.

- Krijimi i Inspektoriatit Shtetëror të Mbykqyrjes së Tregut  i cili do të ndikojë në forcimin më tej  të zbatimit të standarteve dhe legjislacionit.

- Arritje pozitive ka pasur në drejtim të njohjes së rezultateve ne nivel kombëtar dhe europian/ndërkombëtar.

- Nga objektivi që deri në vitin 2020 të mund të njihen të paktën 20 lloje testimesh nga laboratorët e ISUV, deri në këtë periudhë Laboratori i ISUV ashtë akredituar për 24 lloje provash analizash, duke e realizuar atë në masën 120%.

- Anëtarësimi në Organizatën Europiane të Akreditimit është një nga arritjet më të rëndësishme në drejtim të pjesëmarrjes së Shqipërisë më të drejta të plota në strukturat europiane.

Hapa të rëndësishëm janë marrë në drejtim të ngritjes së sistemeve online të inspektimit, por ende mbetet problematik monitorimi i plotë dhe në kohë reale i gjithë subjekteve farmaceutike .

Ndërgjegjësimi i konsumatorëve në lidhje me sigurinë e produkteve në treg si dhe i operatorëve eknomikë për detyrimet që duhet të plotësojnë për ofrimin e produkteve të sigurta në treg në zbatim të kritereve të përcaktuar në legjislacionin në fuqi ka qenë në fokusin e punës së institucioneve të cilës;isë.

# HYRJE

Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2014-2020, është  dokumenti politik i cili vendos në qendër të tij konsumatorët dhe synon fuqizimin e tyre për një rol aktiv në treg, duke ushtruar të drejtat dhe fuqinë e tyre të zgjedhjes së mirëinformuar për të blerë mallra dhe shërbime. Kjo Strategji është në vijim të  masave të parashikuara në Strategjinë  e mëparshme të Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut (2007-2013),  duke përcaktuar edhe fushat që do të kërkojnë më shumë vëmendje në vitet e ardhshme 2014-2020.

Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut, është pjesë përbërëse e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Ajo është në linjë me parimet e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) si dhe Planin Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE) për çështje që lidhen me rregullat teknike, mbrojtjen e konsumatorëve, mbikëqyrjen  e tregut, standartizimin, metrologjinë, akreditimin si dhe proçedurat e vlerësimit të konformitetit.

Fig 1: Vizioni dhe shtyllat kryesore të strategjisë

Fuqizimi i konsumatorëve nuk është vetëm një e drejtë, por ka të bëjë me krijimin e një mjedisi të përgjithshëm që i mundëson atyre të shfrytëzojnë këto të drejta dhe të përfitojnë prej tyre, që do të thotë krijimin e një sistemi në të cilin ata mund të mbështeten dhe që u garanton sigurinë e mallrave dhe shërbimeve si dhe mbrojtjen efektive të interesave të tyre ekonomike kur këto vihen në rrezik.

Garantimi i qarkullimit të lirë të produkteve të sigurta në treg me të njëjtat kërkesa teknike me ato evropiane është bazë për çdo politikë të konsumatorëve dhe një nga liritë themelore të përcaktuara në Traktatin e Funksionimit të BE si dhe një nga masat e parashikuara në Strategjinë EJL 2020.

Strategjia përcakton si qëllim të politikave krijimin e një mjedisi të përgjithshëm ligjor dhe institucional që u garanton konsumatorëve mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë dhe interesave ekonomike, përmirësimin e edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit, mbështetjen për një zbatim efektiv të të drejtave të tyre, me qëllim fuqizimin e konsumatorëve dhe rritjen e besimit të tyre për kryerjen e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve në treg, duke e bërë tregun të punojë për ta.

Strategjia përmban 33 objektiva strategjike. Plani i veprimit të strategjisë parashikohet të kryhet në 2 faza: Faza afatmesme 2014-2015 dhe Faza afat-gjatë 2016-2020.

Duke qenë se ky raport monitorimi është dhe raporti i parë i monitorimit të strategjisë, për efekt të monitorimit, aktivitetet e planit të veprimit janë integruar në një plan të vetëm duke integruar aktivitetet e të njëjtës natyre në një të vetëm, me synim vlerësimin e zbatimit të strategjisë në nivel të përgjithshëm. Në total janë 45 aktivitete të integruara të cilat përbëjnë bazën kryesore që reflektojnë materializimin e objektivave të parashikuara në strategji.

Strategjia e Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Mbikëqyrjes së Tregut 2014-2020 parashikon dhe numrin më të madh të iniciativave legjislative. Plani i veprimit parashikon në total hartimin e rreth 260 akteve ligjore dhe nënligjore. Një intesitet kaq i madh i ndryshimeve ligjore është i kuptueshëm nëse kemi parasysh domosdoshmërinë e harmonizimit të legjislacionit shqiptar me atë europian.

# VLERËSIM I PËRGJITHSHËM MBI PROGRESIN E STRATEGJISË

Vlerësimi i progresit të bërë për arritjen e Objektivave të Strategjisë realizohet nëpërmjet vlerësimit të ecurisë së zbatimit të reformave të parashikuara në kuadër të strategjisë, reforma këto të parashikuara në Planin e Veprimit 2014 – 2020.

Plani i Veprimit i SMKMT siç përmendet edhe më lart, është i ndarë në dy faza:

Faza e parë shtrihet në vitet 2014 – 2015 dhe faza e dytë në periudhën 2016 -2020. Secila ka të përfshirë në total 88 dhe 89 aktivitete (ose 178 aktivitete në total). Disa nga aktivitet ishin të së njëjtës natyrë dhe përfaqësonin vazhdimësinë e zbatimit të një aktiviteti të caktuar. Për efekte të monitorimit, të dyja planet janë integruar në një të vetëm. Si rezultat i këtij integrimi, janë përcaktuar në total 157 aktivitete të cilat edhe janë vlerësuar kundrejt zbatimit të tyre. Vlen të theksohet se nga 157 aktivitetet e planifikuara vetëm 49 ose 31% prej tyre ishin planifikuar të përfundonin në periudhën raportuese 2014-2017, ndërsa pjesa tjetër prej 108, ose 69%  aktivitete planifikohet të realizohet pas vitit 2017.

Në total shkalla e realizimit të aktiviteteve është në masën 54% (84 aktivitete) ndërsa 27% e tyre (42 aktivitete) jane në proçes zbatimi, ndërsa vetëm 19% e aktiviteteve ende nuk kanë filluar të zbatohen.

Grafiku 1: Statusi i Përgjithshëm i Zbatimit të Aktiviteteve

Nëse duhet të konsiderojme që pjesa më e madhe e aktiviteteve parashikoheshin të fillonin pas vitit 2017, atëherë duhet thënë që ecuria e zbatimit të strategjisë në nivele të përgjithshme është e kënaqshme.

Grafiku 2: Shkalla e realizimit sipas shtyllave të politikës

Grafiku i mëposhtëm tregon arritjet kundrejt realizimit të treguesve të parashikuar në dokumentin e strategjisë. Sic shihet 43% e treguesve janë realizuar, ç’ka nënkupton se strategjia i ka arritur synimet e vendosura për një pjesë të objektivave të saj.

Grafiku 3: Shkalla e realizimit të treguesve

Duhet përmendur se ka qenë e pa mundur të gjykohet mbi treguesit e fushës së sigurisë ushqimore pasi nuk është paraqitur asnjë e dhënë nga Ministria e Bujqësise dhe Zhvillimit Rural për gjashtë nga shtatë treguesit që strategjia parashikon në këtë fushë.

Në mënyrë individuale të dhënat e treguesve jepen sipas secilës fushë prioritare më poshtë. Infrastruktura e cilësisë - Akreditimi ka arritjet më të mira në drejtim të arritjes së gjithë synimeve të parashikuara në strategji.

# Prioriteti I: Përmirësimin e sigurisë së konsumatorëve mbështetur në një infrastrukturë efektive të cilësisë sipas praktikave më të mira evropiane

Krijimi i një qasje të koordinuar, strategjike dhe e mbështetur në prioritete, për procesin e përafrimit me BE-në në të gjitha fazat, duke filluar nga hartimi i planeve ligjore të përafrimit, hartimit të akteve të reja nënligjore dhe përgatitja e njëkohëshme e institucioneve për të zbatuar legjislacionin e ri në mënyrë efikase, zhvillimi i kapaciteteve institucionale në fushën e bujqësisë dhe të zhvillimit rural dhe në fushat e politikave të sigurisë ushqimore, veterinare dhe fitosanitare duke futur një qasje më të integruar në punën për dy kapitujt, mbështetur në koordinimin e mirë brenda dhe ndërmjet ministrive, duke përfshirë të gjitha grupet përkatëse të interesit, mbetet një nga synimet e rëndësishme të politikave të qeverisë e reflektuar dhe në SMKMT.

Kjo do të arrihet nëpërmjet tre nën-prioriteteve kryesore në kuadër të këtij prioriteti:

- Përmirësimi i kuadrit ligjor për sigurinë ushqimore, shëndetin e kafshëve dhe mbrojtjen e bimëve dhe fuqizimi i sistemit të kontrollit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë.

- Përmirësimi i kuadrit ligjor për sigurinë e produkteve jo ushqimore dhe fuqizimi i sistemit efiçent të mbikëqyrjes së tregut

- Përmirësimi i kuadrit ligjor për sigurinë e barnave dhe ofrimin e shërbimit farmaceutik bashkëkohor për përdoruesit e barnave.

Ecuria e zbatimit të aktiviteve dhe shkalla e zbatimit të tyre sipas 3 nën–prioriteve jepet në grafikët e mëposhtëm:

| Grafiku 4: Afatet kohore të realizimit të aktiviteve | Grafiku 5: Shkalla e realizimit të aktiviteve |
| --- | --- |

- Përmirësimi i kuadrit ligjor për sigurinë ushqimore, shëndetin e kafshëve dhe mbrojtjen e bimëve dhe fuqizimi i sistemit të kontrollit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë

Legjislacioni lidhur me kërkesat e sigurisë së produkteve jo-ushqimore përbën një pjesë të konsiderueshme të acquis dhe me gjithë progresin e mirë për transpozimin e tij duke filluar nga viti 2007, duhen vazhduar përpjekjet për transpozimin e plotë të legjislacionit teknik të produkteve dhe ndjekjen e zhvillimeve në nivel europian për përditësimin e legjislacionit tonë duke u bazuar edhe në prioritetet apo problematikat e realitetit shqiptar.

Një sërë aktesh ligjore janë harmonizuar me kuadrin rregullator evropian, edhe pse nuk ka qenë e mundur të arrihej synimi i përcaktuar në plan. Ligjet më të rëndësishme që janë harmonizuar janë:

(i) Ligji nr. 106/2016 për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre (përafron pjesërisht  Rregulloren  e  Këshillit  Europian (KE)  nr. 834/2007);

(ii) Ligji nr. 105/2016 “Per mbrojtjen e bimeve”;

(iii) Ligj nr. 103/2016 “Për Akuakulturën dhe (iv) ligji nr. 80/2017 që amendon ligjin nr. 64/2012 “Për peshkimin”.

Të tjera akte ligjore që lidhen me: përcaktimin e parimeve të përgjithshme, kërkesat dhe përgjegjësitë që rregullojnë informacionin e ushqimit në përgjithësi, dhe etiketimin e ushqimit në veçanti, mjetet për të garantuar të drejtën e konsumatorëve në informim dhe procedurat për sigurimin e formacionit të ushqimit (VKM nr. 434, datë 11.07.2018 “Mbi etiketimin e ushqimeve dhe informimin e konsumatorit” që përafron  pjesësisht Rregulloren (BE) nr. 1169/2011 e parlamentit evropian dhe e këshillit, data 25 tetor 2011, "Për dhënien e informacionit ushqimor për konsumatorët”); përcaktimin e kritereve të tregtimit dhe të çertifikimit të farave të bimëve vajore dhe fibrore; për kriteret mikrobiologjike të produkteve ushqimore; për menaxhimin e burimeve të peshkimit dhe disa rregulla për funksionimin e regjistrit të peshkimit etj.

Duhet përmendur se për fazën e parë të strategjisë dhe për fazën e dytë, objektivi i vendosur në fushën e legjislacionit është tepër ambicioz. Parashikohet rishikimi i 40 akteve ligjore e nën ligjore vetëm në përiudhën 2014 -2015 dhe 150 akte ligjore në përiudhën 2015-2020.

Është punuar drejt arritjes së objektivt për garantimin e sigurisë se ushqimit, produkteve ujore, veçanërisht molusqeve bivalve, sipas parimit nga ferma në tavolinë, edhe pse ende mbetet shumë për t’u realizuar. AKU ka kryer vlerësimin e riskut mbi kategorizimin e FAO që prodhojnë, përpunojnë dhe shpërndajnë ushqime me origjinë shtazore dhe jo shtazore dhe klasifikimit të riskut të ndarë sipas grup produkteve (të lartë, të mesëm dhe të ulët).

Janë realizuar kontrolle bazuar në vlerësimin në bazë risku, dhe në përputhje me kriteret e kontrollit, dmth. numrin e FAO, ushqimit për kafshë me origjinë shtazore dhe jo shtazore, duke përcaktuar klasifikimin e riskut të ndarë sipas grup produkteve. Gjithashtu në bazë të këtij kategorizimi është hartuar metodologjia “frekuenca e kontrolleve zyrtare të planifikuar me bazë risku të operatorëve të biznesit”. Nga trupat inspektuese të  AKU janë  kryer inspektime në zbatim të planeve vjetore.

Ende nuk është bërë e mundur marrja e vendimit nga Komisionit Europian për listimin e Shqipërisë lidhur me të drejtën e eksportimit në BE të molusqeve bivalve (për një zonë), ndërkohë që vazhdon monitorimi i molusqeve sipas planit kombëtar të monitorimit i cili përditësohet çdo vit (AKU në bashkëpunim me ISUV) duke regjistruar gjithë setin e rezultateve të analizave si një parakusht për marrjen e të drejtës së eksportit në BE. Gjithashtu ende nuk është arritur progresi i duhur në drejtim të shtrirjes së monitorimit, klasifikimit dhe miratimit nga Komisioni Europian (DG SANCO) i tetë zonave potenciale të prodhimit të molusqeve bivalve të gjallë sipas kritereve të BE-së si dhe rishikimi i vazhdueshëm i mbikëqyrjes sanitare.

Një sërë aktivitete janë ndërrmarë më synim realizimin e objektivit për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të AKU dhe infrastukturës operative të saj, në veçanti të laboratorëve rajonalë dhe pikave të inspektimit kufitar specialistëve të laboratorëve të mbrojtjes së bimëve të AKU-së për diagnostikimin e parazitëve karantinorë.

Nëpërmjet programit TAIEX janë realizuar trajnime për  monitorimin e qumështit lëndë e parë; harmonizimin e legjislacionit mbi ushqimet gjenetikisht të modifikuara; harmonizimin e legjislacionit mbi ushqimet gjenetikisht të modifikuara; legjislacioni i BE-së mbi informacionin ushqimor për konsumatorët; mbetjeve e pesticideve në produktet me origjinë bimore.

Një sërë trajnimesh janë realizuar edhe me mbështetjen e TIKA, IFC dhe TAIEX për inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së dhe specialistëve të drejtorive rajonale dhe pikave të Inspektimit Kufitar për tematika si; kontrollet me bazë risku në Pikat e Inspektimit Kufitar; funksionimin e sistemit TRACES; legjislacioni i BE-së mbi kontrollet në import në Pikat e Inspektimit Kufitar etj, si dhe një sërë trajnimesh të tjera.

Aktualisht AKU, MBZHRAU, dhe ISUV po punojnë me asistencën e Projektit IPA 2013 “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të laboratorëve të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri”. Objektivi i përgjithshëm i projektit është forcimi i kapaciteteve administrative kombëtare për të siguruar nivele të përmirësuara të sigurisë ushqimore në të gjithë zinxhirin ushqimor.

Progres ka pasur në drejtim të unifikimit të metodave dhe metologjive të analizimit të produkteve ushqimore. Është kryer unifikimi i disa metodologjive të miratuara në cilësi nga Qendra e Referencës ISUV në lidhje me vlerësimin e kritereve të sigurisë dhe cilësisë, si dhe shëndetit dhe mirëqënies së kafshëve në varësi të laboratorit si dhe unifikimi i metodave laboratorike për diagnostikimin e parazitëve nga Qendra e Referencës Departamentit të Mbrojtjes Bimëve pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Vazhdon përdorimi i dokumentacionit të unifikuar të strukturave inspektuese, si dhe ai i aplikimit të tarifave të miratuara për inspektorët e Pikave të Inspektimit Kufitar.

Në 2016- 2017 nuk është kryer trajnim për stafin e laboratorit të AKU, bazuar në kerkesën e kryer mbi nevojat për unifikim të metodave laboratorike dhe trajnim të stafit të Laboratorëve Rajonale të AKU-së për vitin 2016-2017, por është bërë e mundur realizimi i trajnimeve në fillim të vitit 2018.

Në kuadër të asistencës së Projektit IPA 2013 “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të Laboratorëve të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë në Shqipëri” bazuar në gjendjen aktuale në të cilën ndodhen laboratorët rajonalë të AKU, parashikohet fillimi i proçedurave për akreditimin e disa provave, mbi bazën edhe të parashikimeve në projekt buxhet 2019-2020.

Ka vijuar puna për realizimin e testeve ndërkrahasimore. Nga ISUV janë realizuar 5 testime ndërlaboratorike dhe 9 testime ndërlaboratorike janë organizuar nga Departamenti i Mbrojtjes Bimëve pranë UBT.

Ngritja e sistemit të menaxhimit te cilësisë. Në mars 2016 u krye vlerësimi i laboratorëve dhe vendosja e tyre në formatin e sistemit të menaxhimit të cilësisë, dhe një vit më pas u krye vlerësimi i Laboratorëve Veterinar Shtetëror të AKU nga Qendra Kombëtare e Referencës Laboratorike Veterinare ISUV. Vazhdon mirëmbajtja e procedurave dhe dokumentacionit që janë pjesë e sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe aktualisht të gjithë Laboratorët Rajonalë të AKU zbatojnë procedurat dhe dokumentacionin e unifikuar. Në rast të identifikimit të rasteve të moskonformitetit kryhet njoftim i menjëhershëm online i informacionit të shpejtë me institucionet e linjës  që bën të mundur identifikimin dhe marrjen e masave për  produktet që cënojnë sigurinë ushqimore, si dhe për diagnozën e kafshëve. Pavarësisht ecurisë në ngritjen e sistemit të menaxhimit të cilësisë problematike mbetet numri i ulët i stafit, trajnimi  i stafit, zhvillimi i testeve ndërlaboratorike si dhe burimet buxhetore të kufizuara  për të mbuluar shpenzimet operative.

Hapa janë marrë së fundi në drejtim të përmirësimit institucional me synim rritjen e cilësisë së ushqimit për grupe të veçanta konsumatorësh. Në muajin gusht 2018 ndërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit u nënshkrua “Marrëveshja e Bashkëpunimit” me qëllim mbrojtjen dhe garantimin e sigurisë ushqimore në ndihmë të kategorive të konsumatorëve me ndjeshmëri të veçanta shëndetësore dhe ushqyese si në çerdhe, kopshte, konvikte shkollore, spitale, azile, etj. Kjo marrëveshje ka si qëllim bashkëpunimin ndërmjet palëve në funksion të rritjes së impaktit në garantimin e sigurisë ushqimore duke vendosur disa standarde me qëllim rritjen e cilësisë së ushqimit për grupe të veçanta të konsumatorëve që janë nën kujdesin dhe përgjegjësinë e këtyre autoriteteve kontraktore, por shërbejnë dhe si model referues edhe për subjekte të tjera që ushtrojnë këtë lloj aktiviteti.

Riorganizimi i shërbimit veterinar në nivel qendror dhe rajonal sipas standarteve mbetet një nga arritjet institucionale në drejtim të arritjes së objektivit “Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në shërbimin veterinar dhe rritja e efektivitetit në nivel qëndror e rajonal”. Këshilli i Ministrave me Vendim nr. 146, datë 13.3.2018 Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Agjencive Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes Së Bimëve, miratoi riorganizimin strukturor te këtij shërbimi dhe krijimin e Agjencive Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve (ARSHVMB), si persona juridikë publikë, në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, me seli në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan. Mirëfuksionimi dhe efiçensa e këtyre strukturave mbeten tashmë sfidat e ardhshme, paralelisht me forcimin e kapaciteteve teknike e humane të tyre.

Mbrojtja e shëndetit të kafshëve dhe ulja e riskut të kalimit të zoonozave te njerëzit.

Treguesit :  Imunizimi 100 % i bagëtive të imta nga sëmundja e brucelozës- në vitin 2016 treguesi u realizua në masën 86%

Në vitin 2016 bashkëpunim me projektin PAZA filloi  fushata e vaksinimit te brucelozës të remontit në të imëta “Përmirësimi i shëndetit të njerëzve duke luftuar sëmundjet zoonotike” në masën 690.000 krerë të imëta (remont) nga të cilat gjatë vitit 2016 u vaksinuan 594.780 krerë.

Treguesit :   Gjurmimi i sëmundjes së brucelozës në gjedhë (10% te krerëve në vit); - nuk ka të dhëna

Në drejtim të kontrollit të tërbimit duke vaksinuar kafshët e egra të cilat përbëjnë rezervuarin kryesor të përhapjes së kësaj sëmundje në kafshët shtëpiake dhe njerëz, në muajin Maj 2017, për të shtatën herë rradhazi, u realizua vaksinimin e dhelprave kundër sëmundjes së tërbimit. Avionët e vegjël, nëpërmjet makinerive speciale dhe hartave të sakta shpërndajnë në mënyrë të automatizuar dhe kontrolluar 20 vaksina për kilometër katror, rreth 560,000 vaksina karrem.

Arritje pozitive ka pasur në drejtim të njohjes së rezultateve ne nivel kombëtar dhe europian/ndërkombëtar. Nga objektivi që deri në vitin 2020 të mund të njihen të paktën 20 lloje testimesh nga laboratorët e ISUV, deri në këtë periudhë Laboratori i ISUV ashtë akredituar për 24 lloje provash analizash, duke e realizuar atë në masën 120%.

- Përmirësimi i kuadrit ligjor për sigurinë e produkteve jo ushqimore dhe fuqizimi i sistemit efiçent të mbikëqyrjes së tregut

Rezultatet në kuadër të këtij nën-prioriteti tregojnë progres të mirë në drejtim të realizimit të aktiviteteve të planifikuara. Në përgjithësi zbatimi i aktiviteve është brenda afateve kohorë të përcaktuara në plan, me përjashtim të vetëm 2 aktiviteve që lidhen me “Përgatitjen e rregullit teknik për fishekzjarret” dhe “Përgatitjes  dhe miratimit të ligjit te ri per  materialet e ndërtimit” që ishin parashikuar të fillonin përpara vitit 2015.

Shkalla e realizimit të aktiviteve në total për tre fushat është në masën 63% (29 nga 46 aktivitete). Shkalla më e lartë e realizimit është në fushën e akreditimit dhe më e ulta në fushën e metrologjisë me 50% të aktiviteve të realizuara. Duhet përmendur që një pjesë e mirë e aktiviteteve në këtë fushë kanë një shtrirje kohore të gjatë (shtrihen në periudhën 2016-2020).

Ecuria e aktiviteteve dhe shkalla e zbatimit të tyre jepen në grafikët e mëposhtëm:

| Grafiku 6 Afatet kohore të realizimit të aktiviteteve | Grafiku 7: Shkalla e realizimit të aktiviteteve |
| --- | --- |

Legjislacioni lidhur me kërkesat e sigurisë së produkteve jo-ushqimore përbën një pjesë të konsiderueshme të acquis dhe me gjithë progresin e mirë për transpozimin e tij duke filluar nga viti 2007, duhen vazhduar përpjekjet për transpozimin e plotë të legjislacionit teknik të produkteve dhe ndjekjen e zhvillimeve në nivel europian për përditësimin e legjislacionit tonë duke u bazuar edhe në prioritetet apo problematikat e realitetit shqiptar.

Ndër aktet ligjore më të rëndësishme të cilat janë hartuar janë:

- Ligji nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së Pajisjeve, Impianteve dhe Instalimeve Elektrike”;

- Ligji nr. 32/2016 “Për garantimin e sigurisë së Pajisjeve dhe instalimeve nën presion”.

- Rregulli teknik “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë në linjat elektrike ajrore e kabllore mbi 1 kV”.

Ndërkohë janë në proçes marrje mendimi nga institucionet relevante:

- Rregulli teknik “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1 kV”.

- Rregulli teknik “Për instalimet elektrike deri në 1 kV në ambiente atmosferë shpërthyese”.

Nga ana tjetër, vetëm një mbikqyrje efektive dhe efiçente e tregut mund të garantojë që produktet në treg janë në përputhje me kërkesat teknike të sigurisë në lidhje me to. Ky do jetë një nga prioritetet me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë së produkteve që ofrohen në treg dhe besimin e konsumatorëve. Përsa i përket objektivave që kanë të bëjnë me uljen e moskonformiteteve të naftës, gazit dhe nënproduketeve të tyre ndaj kërkesave ligjore lidhur me treguesit cilesorë, janë realizuar plotësisht aktivitetet e përcaktuara për realizimin e tyre.

Me synim arritjen e objekivit për “Uljen në 6% në vit e bombolave të gazit në përdorim, që janë të pakontrolluara”  janë forcuar masat e kordinimit institucional. Është organizuar një grup kontrolli i përbashkët me pjesëmarrjen e inspektoreve të Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) dhe specialistëve të Strukturës Administrative Përgjegjëse në Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). Mbështetur në Urdhrin e Ministrit nr. 153, datë 09.05.2016 jane kryer 91 kontrolle si dhe vazhdon të kryhen në subjektet kryesore që përdorin pajisje impiante dhe instalime nën presion.  Është rritur numri i kontrolleve të ushtruara nga ana e ISHTI në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre.

Janë marrë masa dhe po procedohet për evidentimin, regjistrimin dhe gjurmimin nga ISHTI për të gjitha pajisjet nën presion, bombolat e gazit që janë për përdorim familjar e të ngjashëm. Gjithashtu me anë të kontrolleve të subjekteve të tregtimit bombolave të rimbushjes me gaz është realizuar edhe po vazhdon puna për ndërgjegjësimin kundrejt subjekteve lidhur me rritjen e sigurisë së këtyre pajisjeve dhe ndërmarrjen e sanksioneve përkatëse.

Ka filluar zbatimi i VKM nr. 245, datë 30.3.2016  për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet, impiantet dhe instalimet elektrike” i cili synon eliminimin e rasteve të aksidenteve nga goditjet e rrymës elektrike të tensionit të ulët.

Ulja me 4% është një objektiv që do të jetë prioritet në vijimësi i ISHTI, në kuadër të mbrojtjes së interesave të konsumatorëve si në aspektin e sigurisë dhe cilësisë ashtu edhe në atë ekonomik si dhe në mbrojtjen e ambientit për një cilësi më të lartë të pastërtisë së ajrit.

Funksionimi efektiv i Infrastrukturës së Cilësisë sipas praktikave më të mira europiane është një domosdoshmëri dhe mbështetje e rëndësishme për një treg të sigurtë për kosumatorët. Plotësimi i mëtejshëm i nevojave të fushave të ekonomisë me standarde europiane e ndërkombëtare do të kontribuojë në aftësitë inovative të vendit, rritjen e konkurueshmërisë së biznesit vendas në tregun shqiptar dhe atë jashtë tij si dhe rritjen e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve të ofruara në tregun vendas në mbrojtje të jetës dhe shëndetit të njerëzve.

Politikat e zhvillimit të standardizimit janë fokusuar në përmirësime të legjislacionit dhe procedurave të Drejtorisë së Standartizimit, zbatmin e parimeve të standardizimit. Miratimi i VKM "Për Veprimtarinë e Standartizimit", transpozon Rregulloren e BE 1025/2012 "Për Standartizimin  Europian". Gjithashtu, jane rishikuar dhe miratuar nga Bordi Drejtues i DPS 9 Rregullore të Brendshme të DPS, të cilat janë në përputhje të plotë me rregulloret e CEN&CENELEC dhe ndryshimet e tyre.

Aplikimi për anëtarësim me të drejta të plota në CEN&CENELEC. Baza ligjore, rregulloret e brendshme dhe gjithë proçedurat e punës për organizimin dhe funksionimin e sistemit të standardizimit në Shqipëri janë në përputhje të plotë me kriteret dhe rregulloret e CEN&CENELEC. Në Prill 2017 u firmos Marrëveshja midis DPS dhe CEN e CENELEC, për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet DPS dhe dy organizmave europianë të standardizimit, si dhe vazhdimi i plotësimit të të drejtave dhe detyrimeve të DPS si anetare e atashuar në keto organizma. Miratimi VKM  "Për Veprimtarinë e Standartizimit" është një akt ligjor shumë i rëndësishëm që i shërben plotësimit të kritereve për anëtarësim me të drejta të plota në CEN&CENELEC.

Treguesit : Numri i standardeve evropiane e ndërkombëtare të adoptuara si standarde shqiptare. (totali mbi 11,000 standarde deri ne fund të 2020); Ne total jane adoptuar si st.Shqiptare 8,192 st.Europiane dhe jane adoptuar si st.Shqiptare 2,312 st.nderkombetare; ose 122% krahasuar me numrin e standarteve pwr periudhwn 2014-mesi i vitit 2018, duke arritur nivelin prej 95.4% kundrejt totalit të synuar deri në vitin 2020.

Treguesit : Rritja çdo vit me 2 % e numrit të standardeve të shitura dhe përdorura nga operatorët ;  Ne total jane shitur 5,135 standarde ose 48% e standarteve te parashikuara

Adaptimi i standarteve europiane si standarte shqiptare dhe përkthimi i teksteve të atyre standarteve me interes për ekonominë e vendit, rritjen e numrit të shitjes së standarteve, rritjen e ndërgjegjësimit të grupeve të interesit për rolin e standardeve jepen si më poshtë:

Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për operatorët ekonomike dhe konsumatorët për rëndësinë e standardeve në produktet dhe shërbimet e ofruara në treg. Të gjitha standardet puro shqiptare në fuqi, ato të adaptuara si dhe standardet e shfuqizuara gjenden në Katalogun e Standardeve Shqiptare, që publikohet çdo vit.  Katalogu gjendet online në faqen e internetit të DPS, www.dps.gov.al, në format letër dhe elektronik me CD.  Gjatë periudhës 2015-Gusht 2017 janë shpërndarë mbi 700 Katalogë (në format letër dhe me CD); janë publikuar 13 Buletine Informativë të Standardeve (4 Buletine cdo vit), të cilët i janë shpërndarë, kryesisht elektronikisht, kompanive të biznesit, dhomave dhe shoqatave të tregtisë, universiteve, ministrive, institucioneve të infrastrukturës së cilësisë.

Janë dhënë 7 trajnime mbi standardet dhe rolin e tyre tek kompanitë private dhe tek Fakultetet e inxhinierisë informatike, bujqësore, mekanike, etj. janë organizuar aktivitete promovuese dhe sensibilizuese çdo vit në ditën botërore të standardeve, ku pjesëmarrja ka qenë e konsiderueshme; janë publikuar rreth 90 artikuj promovues dhe mbi 200 ekstrakte të fushave për standarde me interes për biznesin dhe ekonominë; komunikimet nëpërmjet faqes së internetit dhe mediave sociale DPS kanë qenë aktive dhe janë publikuar online në www.dps.gov.al të gjitha eventet e standardizimit  përfshirë këtu edhe takimet dhe dokumentet e miratuara nga Bordi Drejtues, rregulloret, buletinet.

Katalogu i Standardeve Shqiptare, njoftime në Sekretariatin e ISO / IEC dhe CEFTA, artikuj të ndryshëm promovues, takimet me student dhe palë të interesuara, standardi më i ri i publikuar nga DPS, dialog me palët e interesuara. Si rezultat, numri i klikimeve për publikimet në mediat sociale: DPS facebook DPS Google + dhe DPS Linkedin është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara numri i kërkesave për të marrë pjesë në punën teknike për adaptimin e standardeve nëpërmjet Komiteteve Teknike të DPS.

Politikat në fushën e akreditimit do mbështesin përmirësimet e legjislacionit përkatës për të reflektuar zhvillimet në nivel europian, forcimin e kapaciteteve institucionale me qëllim afat-mesëm njohjen e raporteve të testimit të laboratorëve testues të akredituar shqiptar në BE dhe në terma aftat-gjatë njohjen e raporteve të çertifikimit dhe inspektimit.

Kuadri ligjor i nevojshëm për fushën e akreditimit është miratuar dhe është në përputhje të plotë me Rregulloren Europiane nr.765/2008 “Kërkesat për akreditimin dhe mbikëqyrjen e tregut”.

I gjithë dokumentacioni i sistemit të menaxhimit të DPA është rishikuar në përputhje me kërkesat e Rregullores Europiane nr. 765/2008 dhe të standardit S SH ISO/IEC 17011:2004.

Në datën 11 Shtator 2014 është miratuar ligji “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”.

Masat ligjore dhe nënligjore të ndërmarra kanë synuar fuqizimin institucional të strukturave drejtuese të sistemit të akreditimit. Në datën  29.07.2015 është miratuar VKM nr. 667 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit”. Në datën 9.9.2015 u miratuan Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 737 “Për tarifat e akreditimit dhe të trajnimeve që zhvillohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit:” dhe VKM nr. 738 “Për mënyrën e pagesës së anëtarëve të Bordit të Akreditimit dhe të Grupeve Teknike të Punës”.

Në datën 27.07.2015, Ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes ka miratuar: (i) Urdhërin nr. 3643/1 ”Rregullorja e bordit të akreditimit”; (ii) Urdhërin nr. 3643/2 “Rregullorja e grupeve teknike të punës” dhe Urdhërin nr. 3643/3 “Proçedura e trajtimit të ankesave dhe apelimeve”.

Në datën  18.07.2017 me urdhërin 5199/1, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes ka miratuar disa ndryshime në Urdhërin nr. 3643/1, datë 27.0.7.2015: Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit".

Treguesit : Nënshkrimi i Marrëveshjes me EA Organizatën Evropianë për Akreditim – (EA) dhe Anëtarësimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit anëtare me të drejta të plota janë dy nga treguesit e matjes së suksësit të Strategjisë  janë realizuar plotësish.

- o	Anëtarësimi i plotë i DPA-së në EA

Anëtarësimi në Organizatën Europianë të Akreditimit është një nga arritjet më të rëndësishmë në drejtim të pjesëmarrjes së Shqipërisë më të drejta të plota në strukturat europiane. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës Europiane për Akreditim – EA, të zhvilluar në Budapest Hungari, në datë 25-26 Nëntor 2015, u zhvillua dhe ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes të Njohjes Reciproke, ndërsa në Maj të vitit 2015 DPA u pranua anëtare me të drejta të plota në Organizatën Europiane për Akreditim. Anëtarësimi me drejta të plota në EA, është jo vetëm plotësim i kërkesave të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në fushën e akreditimit, por edhe dhënia e së drejtës së DPA për të marrë pjesë në vendimet e Organizatës Europiane për Akreditim duke shprehur dhe mbrojtur interesat e Qeverisë dhe biznesit shqiptar.

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit gëzon statusin e anëtarit me të drejta të plota në Forumin Ndërkombëtar të Akreditimit (IAF) dhe anëtarit shok në Organizatën Ndërkombëtare të Akreditimit të Laboratorëve (ILAC). Gjithashtu në Korrik 2015 është aplikuar per firmosjen e EA-MLA ne fushën e çertifikimit të sistemeve të menaxhimit, pranim i cili është pranuar dhe EA ka kryer vlerësimin e këtij aplikimi në datën 10-14 Prill 2017. Skemat e akreditimit që DPA ofron janë në përputhje me kërkesat e Rregullores Europiane 765/2008 dhe standardit S SH ISO/IEC 17011. Këto skema u vlerësuan edhe nga EA në vlerësimin e fundit të realizuar në Prill 2017.

Njohja e çertifikatave të lëshuara nga DPA në fushën e certifikimit të sistemeve të menaxhimit u realizua në Maj 2018. Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit bëhet Anëtare nënshkruese e EA MLA në fushën e çertifikimit të sistemeve të​ menaxhimit  dhe inspektimit. Kjo është një arritje e madhe pasi tashmë gjithë çertifikatat e lëshuara nga këta laboratorë të akredituar, do të jenë ekuivalente dhe të pranuara në nivel Europian.

Gjatë takimit të mbajtur më 25-26 Prill 2018 në Beograd, Këshilli i MLA  mori në shqyrtim rezultatin e rivlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit. Bazuar në raportin e vlerësimit dhe në raportin shtesë të ofruar nga Grupi i Task Forcës e krijuar për të shqyrtuar raportin e vlerësimit, anëtarët MAC kanë konfirmuar se DPA përputhet plotësisht me kërkesat e EA-se dhe se ka fituar besimin e mjaftueshëm lidhur me performancën operacionale dhe teknike të aktiviteteve të akreditimit të mbuluara nga Organizata Europiane e Akreditimit. OEA konfirmoi se DPA mbetet nënshkruese e EA-MLA në fushën e testimit dhe bëhet anëtare nënshkruese në fushën e Çertifikimit të Sistemit të Menaxhimit dhe Inspektimit. Vizita e ardhshme e rivlerësimit do të bëhet në 4 vjet pas datës fillestare të planifikuar të vlerësimit fillestar, prill 2021​.

Treguesi: Numri i organeve të vlerësimit të konformitetit të akredituar 185 deri në fund të vitit 2017 është realizuar në masën 46%  , 71 OVK.

Progresi i arritur në drejtim të akreditimit të organeve të konformitetit ka qënë në nivel jo të lartë.  Deri ne fund të 6 mujorit të dytë të vitit 2018 janë rregjistruar 71 OVK të akredituara dhe përkatësisht, 46 laboratorë, 9 organizma çertifikues dhe 16 organizma inspektues. Gjatë 2017 janë regjistruar 25 aplikime të reja ndërsa në 6 mujorin e parë të 2018 janë regjistruar 21 aplikime të reja. Në total numërohen 71 vizita mbikqyrëse (përkatësisht 51 për vitin 2017 dhe 20 për vitin 2018).

Ka pasur gjithshtu 2 pezullime në vitin 2017. Gjatë kësaj periudhe ka pasur rreth 143 aktivite  për akreditimin.

Treguesi:  Numri i trajnimeve për stafin dhe vlerësuesit e DPA-së është realizuar në masën 146%   për vitin 2017 me një total prej 146 kundrejt 138 personave të trajnuar

DPA i kushtuar një vemendje të veçante ngritjes së kapaciteteve të stafit të saj dhe grupeve të interesit. Një sërë trajnimesh dhe seminaresh janë organizuar siç shihet në kutinë 1.

Në 9 Qershor 2018 festohet në mbarë botën Dita Ndërkombëtare e Akreditimit dhe në këtë kuadër janë shpërndarë materiale dhe video promovuese në mediat kryesore (mediat online dhe TV, website të Dhomës së Tregtisë)  si dhe është promovuar roli i Akreditimit gjerësisht në mediat sociale(Facebook; Twitter etj).

Gjithashtu në muajin Shkurt 2017 u organizua aktiviteti promovues me temë “Akreditimi – përfitim për biznesin, garanci për konsumatorin” ku morën pjesë rreth 100 pjesëmarrës.

Kutia 1: Trajnime të organizuara nga DPA ne 2017

14-15  Nëntor trajnim për standardin 17020: Njohje me kërkesat e standardit ISO/IEC 17020:2012 dhe proçedurat e Akreditimit të organizmave inspektues (25 persona të trajnuar).

21-22 Nëntor trajnim për standardin 17025:2005 – Pjesëmarrje nga stafi,  OVK, Akademike etj (25 persona të trajnuar). Njohje me kërkesat e standardit  ISO / IEC 17025: 2005 dhe proçedurat e akreditimit për laboratorët testues dhe kalibrues - 25 perona të trajnuar.

23-24 Nëntor Trajnim për standardin 17025:2005 - Pjesëmarrje nga stafi,  OVK, Akademike etj. 25 perona të trajnuar. Njohje me kërkesat e standardit  ISO / IEC 17025: 2005 dhe proçedurat e akreditimit për laboratorët testues dhe kalibrues.

21 Shkurt - Trajnim për standardin e rishikuar ISO 17025:2017  - Njohja me kërkesat e reja të standardit 17025 (2017) – Hotel Opera organizatore DPA & PTB (mbështetje për infrastrukturën e cilësisë për Shqipërinë) – përfaqësues të stafit të laboratorëve të akredituar  dhe atyre që kanë aplikuar për akreditim 28 persona.

22-23 Shkurt – Trajnim për standardin e rishikuar ISO 17025:2017  - Njohja me kërkesat e reja të standardit 17025  (2017) – 26 persona, vlerësues të jashtëm të DPA, stafi i DPA dhe përfaqësues nga institucionet e interesuara.

12 -13 Prill trajnim për standardin ISO /IEC 17025: Opinione dhe Interpretime; si dhe Promovim i rolit të akreditimit – organizatore Misioni TAIEX në bashkëpunim me DPA. (40 persona)

26 -27 Maj trajnim i organizuar nga TAIEX në bashkëpunim me DPA mbi “Akreditimin e trupave çertifikues për sistemet e menaxhimit të sigurisë rrugore” (30 pjesëmarrës).

Në fushën e metrologjisë vazhduan përpjekjet për përmirësimin e legjislacionit duke e harmonizuar atë me dokumentat dhe praktikat e mira europiane. Më datë 23.09.2015 Parlamenti miratoi ndryshimet në ligjin për metrologjinë. Ndryshimet në ligjin “Për Metrologjinë” parashikojnë lehtësimin e procedurave për biznesin, konkretisht për prodhuesit dhe importuesit, duke i sjellë praktikat shqiptare më pranë atyre europiane, si dhe rrit bashkëpunimin midis Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë me Qendrën Kombëtare të Biznesit apo edhe drejtorinë e Doganave, lidhur me shkëmbimin e informacionit. Zhvillimi i sistemit kombëtar të metrologjisë parashikon, ndër të tjera, mbrojtjen e shtetit dhe konsumatorëve nga matjet e pasakta.

Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë miratuar edhe akte të tjera ligjore, përkatësisht:

- Ligji nr. 9/2018 “Për një ndryshim” në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008 “Për Metrologjinë”, të ndryshuar

- Udhëzimi nr. 3078, datë 18.04.2016 “Për miratimin e tarifave tavan që do të perdorin Personat juridikë dhe fizikë të autorizuar nga DPM, si dhe laboratorët e etaloneve kombëtare, jashtë Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë”

- Udhëzimi nr. 1897/3, datë 3.08.2016 për miratimin e rregullores “Për kërkesat dhe procedurat e miratimit, regjistrimit dhe monitorimit të sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve me shenjë konformiteti”

- Udhëzimi nr. 20, datë 4.12.2017 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 1897/3, datë 3.08.2016 Për miratimin e rregullores “Për kërkesat dhe procedurat e miratimit, regjistrimit dhe monitorimit të sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve me shenjë konformiteti”

- Urdhëri i Ministrit të MZHETTS, nr. 7025, datë 24.08.2017 “Për miratimin e rregullores për autorizimin e personave juridikë për kryerjen e veprimtarive në Metrologjinë Ligjore dhe për autorizimin e personave juridikë dhe fizikë për kryerjen e shërbimit të riparimit të instrumentave matës”

Treguesi: Numri i verifikimeve të instrumenteve matës në përdorim: Në total, për periudhën 2014 deri Gusht 2018, janë kryer 214 737 verifikime të instrumentave matës. 6 here me shume se parashikimi deri në vitin 2020 ( 30777)

Ka vijuar punë për kontrollin e instrumenteve matës. Lidhur me kontrollin e instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluar janë  realizuar rreth 214 737 verifikime  të instrumentave matës.

Në total, për vitin 2014, nga Drejtoria  e Inspektimit Metrologjik (DIM) pranë DPM-së u morën 43 masa administrative (vendime me gjobë) nga të cilat 2 masa administrative për parapaketimet dhe 41 masa administrative për instrumentat matës. Në vitin 2015 u morën  14 masa administrative (vendime me gjobe) për instrumentat matës.

Në vitin 2014 në DPM ka filluar regjistrimi i prodhuesve dhe importuesve të parapaketimeve dhe shisheve enë matëse, referuar Urdhërit të Ministrit me nr.193, datë 09.03.2009 “Për Regjistrimin e prodhuesve dhe importuesve të produkteve të parapaketuara dhe shisheve enë matëse”.

Në total, në database e DPM, për periudhën 2014 deri Gusht 2018,  janë të regjistruara   290 subjekte të prodhuesve dhe importuesve të produkteve të parapaketuara dhe shisheve enë matëse.

Zgjerimi i bazës etalonuese të laboratorëve të strukturave përkatëse të DPM-së, ka krijuar mundësine e sigurimit të disa instrumentave matës, përkatësisht:

| Për vitin 2014: Instrumenta matës për kompletimin e laboratorit të volumeve -Autolaborator për DML dhe DIM -Regjistrues force në tërheqje | Për vitin 2015: -Kontaliter - Lazer skaner - Instrumenta matës për laboratorine matjeve të pH dhe konduktivitetit - Instrument matës ultrasonik për laboratorin e volumeve - Pajisje elektrike për laboratorine madhësive elektrike - Etalone për laboratorin e masës |
| --- | --- |
| Për vitin 2016: - Autolaborator për parapaketimet - Pajisje për laboratorin e masës,laboratorin.elektrik dhe lagështirës | Për vitin 2017: - Kalibrator për rikalibrim të aparatit matës DMP-40 |

Në fund të vitit 2016, Sektori i Produkteve të Paketuara ka zgjeruar kapacitetet teknike me një autolaborator të parapaketimeve të pajisur me instrumente matëse, që shërbejnë për kryerjen e kontrollit statistikor të parapaketimeve, për të ofruar shërbimin e miratimit të sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve shqiptarë, sipas kërkesës së tyre. Autolaboratori është pajisur me udhëzues pune dhe procedura teknike, sipas manualit të cilësisë të DPM dhe rekomandimeve të OIML dhe guidave të ËELMEC. Duke qene se miratimi i sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve është vullnetar, deri më tani, asnjë subjekt nuk ka kërkuar miratim sistemi.

DPM i kushtuar një vemendje të veçante ngritjes së kapaciteteve të stafit të saj dhe grupeve të interesit. Një sërë trajnimesh dhe seminaresh janë organizuar siç shihet me poshte.

Kutia 2: Trajnime të organizuara nga DPM

- Përgatitje për deklarimin e aftësive matëse kalibruese (CMC) në databasen e BIPM për 3 laboratorë të DPM. Është në proces implementimi, i sistemit të menaxhimit të cilësisë sipas standartit ISO 7025: 2017.

- Trajnim i organizuar me fokus fushën e analizuesve të frymës, në kuadër të aktiviteteve të EURAMET-it me pjesëmarrje të përfaqësuesve të vendeve të Ballkanit dhe policisë së shtetit. Ky aktivitet u realizua në datë 16-17.06.2016.

- Trajnime në kuadër të projektit Rajonal për Mbështetje të Infrastrukturës së Cilësisë për Europën Juglindore, ku janë zhvilluar keto aktivitete: (i) Zbatimi i standartit 17025:2017 dhe (ii) Rregulli i vendimarrjes për specialistët e DMSHI në mars 2018.

- Trajnim për kërkesat  e  ISO 17025:2017  për përfaqësuesit e laboratorëve të DPM që janë vlerësues të DPA  në shkurt 2018.

- Trajnim “Hyrje në Mbikqyrjen e Tregut të Instrumenteve Matës dhe Kontrolli i produkteve të parapaketuara''  në Janar 2018.

- Në datat 14 dhe 15 Qershor 2017 sektori i parapaketimeve ka trajnuar metrologët e DPM të Sektorit të Sherbimeve Nr.1 Tiranë dhe Sektorit të Shërbimeve Nr.2 Fier, mbi instrumentat matëse që përdoren në kontrollin e produketeve të parapaketuara.

- Trajnime në kuadër të projektit Quality Infrastructure in the Western Ballcans ku janë përfshirë: (i) Konferenca e Metrologjisë Ligjore (NE 17) mbi implementimin e NAWI, MID; Maj 2018 (ii) Zbatimi i MID për instrumentat peshues automatik dhe Implementimi i NAWI për instrumentet peshues jo-automatik Shtator 2018

Ngritja e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut në vitin 2016 ishte një nga objektivat e strategjisë në kuadër të zhvillimit institucional.

Nëpërmjet vrojtimeve dhe survejimit të tregut janë ndërrmarrë masa për rritjen e efikasitetit në kontrollin e produkteve të parapaketuara, duke synuar realizimin e objektivit: Rritja e shkallës së mbrojtjes së konsumatorëve nga matjet e pasakta nëpërmjet rritjes me 2% për çdo vit të numrit të verifikimeve dhe inspektimeve të instrumenteve matës në treg dhe në përdorim.  Nga Inspektoriati Shtetëror për Mbikqyrjen e Tregut (ISHMT) janë kryer inspektime për parapaketimet dhe inspektime për instrumentat matëse. Gjatë vitit 2017 në zbatim të Ligjit nr. 9875 “Për Metrologjinë ”, i ndryshuar dhe VKM  nr. 1352, datë  03/10/2008 “Rregullore për Parapaketimet” janë  inspektuar  me metodën e vrojtimit 35 subjekte, të cilat tregtonin me pakicë produkte të parapaketuara. Në këto subjekte janë kryer testime në trajtë sondazhi për 409 produkte, nga të cilat 131 rezultuan me gabime të matjeve jashtë tolerancave të lejuara. Për 3 subjekte janë vendosur masa administrative për korrigjimin e parregullsive, tërheqjen nga tregu i produkteve që nuk janë në konformitet dhe në kundërshtim me kërkesat metrologjike, dërgimin e tyre te prodhuesit/importuesit me qëllim ripaketimin dhe korrigjimin e mospërputhjeve. Gjithashtu janë kryer inspektime në 13 subjekte me metodën e kontrollit statistikor në ambientet e prodhuesve/importuesve të parapaketimeve, ku janë kryer kontrolle për 37 produkte me anë të marrjes së mostrave, të cilat rezultuan me gabime të matjeve brenda tolerancave ligjore të lejuara.

Në periudhën Janar – Qershor 2018 janë  kryer 98 inspektime të subjekteve që tregëtojnë me pakicë produkte të paketuara, ku nga kontrolli për  958 produkte të paketuara, 212 produkte rezultuan me gabime të matjeve jashtë tolerancave të lejuara. Ndaj 3 subjekteve janë marrë dënime administrative për korrigjimin e parregullsive, tërheqjen nga tregu i këtyre produkteve që janë në jokonformitet, dërgimin e tyre te prodhuesit/importuesit me qëllim ripaketimin dhe korrigjimin e mospërputhjeve.

Treguesi: Ulja çdo vit me 8% e mospërputhshmërisë së produkteve të para paketuara në treg

Janë kryer 326 inspektime të subjekteve prodhues dhe importues të parapaketimeve. Në këto subjekte janë kryer kontrolle me metodën e marrjes së mostrave për 758 produkte të paketuara, nga të cilat rezultuan se 40 produkte janë me gabime të matjeve jashtë tolerancave ligjore të lejuara. Ndaj këtyre subjekteve janë marrë në total 18 masa administrative nga të cilat 14 masa administrative me vendime gjobë dhe 4 masa administrative për ndalim të hedhjes në treg të produkteve, me qëllim korrigjimin e mospërputhjeve.  Gjatë kësaj periudhe janë marrë masa administrative me ndalim për t’u hedhur në treg për 2910 (copë) produkte të paketuara.

Të dhënat e marra gjatë kontrolleve në pikat e shitjes me pakicë të produkteve të parapaketuara janë përdorur për të ngritur një hartë të riskut për gjurmimin e produktit tek importuesit dhe parapaketuesit të cilët kanë edhe përgjegjësitë kryesore për sa i përket konformitetit të parapaketimeve.

Janë kryer inspektime në 13 subjekte me metodën e kontrollit statistikor në ambientet e prodhuesve/importuesve të parapaketimeve, ku janë kryer kontrolle për 37 produkte me anë të marrjes së mostrave. Nga këto kontrolle u identifikuan gabime të matjeve brenda tolerancave ligjore të lejuara.

ISHMT duke patur një staf të ri, fusha të reja inspektimi të paeksploruar më parë nga institucione të tjera, i ka dhënë një rëndësi të veçantë edhe rritjes së shkallës së njohurive të inspektorëve nëpërmjet trajnimeve mbi procedurat standarde të inspektimit, legjislacionit të veçantë teknik sipas grup produkteve përkatëse, etj. Inspektorët e Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) kanë marrë pjesë në disa trajnime të organizuar nga GIZ, nga Project Quality Infrastructure in the Western Balkans, IQ, etj.

Në fokus të punës së ISHMT është edhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve në lidhje me sigurinë e produkteve në treg si dhe i operatorëve eknomikë për detyrimet që duhet të plotësojnë për ofrimin e produkteve të sigurta në treg në zbatim të kritereve të përcaktuar në legjislacionin në fuqi. Në vitin 2017 dhe në vitin 2018, në bashkëpunim me MFE, mbështetur nga GIZ me rastin e festës së Fëmijëve në 1 Qershor ka organizuar fushatën e  ndërgjegjësimit për “Sigurinë e lodrave”. Fushatat kanë konsistuar në shpërndarjen e fletëpalosjeve me një informacion të hollësishëm dhe të vlefshëm për prindërit lidhur me elementët kryesorë, që një produkt lodër duhet të përmbajë në mënyrë që të konsiderohet i sigurtë, të bluzave dhe çantave ku janë stampuar mesazhe informuese dhe sensibilizueze.  Në vitin 2018 po në lidhje me sigurinë e lodrave u organizua një workshop me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të grupeve të interesit, institucioneve publike duke konsistuar në njohjen nga ana e operatorëve ekonomikë që importojnë/prodhojnë lodra,  të detyrimeve që duhet të plotësojnë në zbatim të legjislacionit në fuqi.

Me mbështetjen e GIZ në kuadrin e Projektit  “Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit ekonomik e tregtar me Acquis e BE-së” janë realizuar 5 botime sensibilizuese për operatorët ekonomikë  në lidhje me informimin e tyre mbi përgjegjësitë dhe detyrat e tyre për të garantuar zbatimin e kritereve ligjore dhe ofrimin në treg të produkteve apo pajisjeve/instalimeve të sigurta për konsumatorin.

Është bërë funksional website i ISHMT ku është pasqyruar çdo informacion i nevojshëm për konsumatorët dhe operatorët ekonomikë. Gjithashtu është përcaktuar edhe një rubrikë e veçantë për ankesat e konsumatorëve.

Me realizimin e objektivit për  “Uljen me 10% e shkallës së mos konformiteteve të produkteve në treg çdo vit krahasuar me vitin paraardhës”  ISHMT ka forcuar masat inspektuese dhe ndërmarrjen e masave administrative. Gjatë vitit 2017 nga DMP janë kryer inspektime për sigurinë e lodrave në zbatim të ligjit nr. 10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore” dhe VKM  nr. 262/2013 për miratimin e rregullit teknik “Për sigurinë e lodrave". Janë realizuar 14 inspektime online nga sektori Qelq/Këpucë/Detergjentë/Siguria e Produkteve  në 13 subjekte  të kategorizuar si importues kryesor të produkteve lodra. U kontrolluan 161 artikuj lodra nga të cilat 117 produkte rezultuan  jo në konformitet, pa markim apo pa deklaratë konformiteti. U vendosën 4 masa urgjente “Ndalim i Përhershëm i tregtimit” dhe më tej  “Shkatërrim” për  16 artikuj lodra  (569 copë produkte lodra në total).  2 artikuj rezultuan produkte të publikuara nga sistemi RAPEX i Komisionit Europian. Gjithashtu janë vendosur masa adiministrative gjobë ndaj 8 subjekteve.

Tabela 1: Numri i inspektimeve

| Viti | Të dhëna | Fusha e inspektimit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siguria e lodrave | Detergjentët |
| 2017 | Numër inspektimesh | 13 |  |
|  | Masa Urgjente | 4 |  |
|  | Dënime administrative | 8 |  |
|  | Produkte të kontrolluara | 161 |  |
|  | Produkte jo në konformitet | 117 |  |
| 2018 | Numër inspektime | 14 | 71 |
|  | Masa urgjente | 4 | 1 |
|  | Dënime adminsitrative | 12 | 8 |
|  | Produkte të kontrolluara | 91 | 328 |
|  | Produkte jo në konformitet | 76 | 39 |

Në periudhën Janar-Qershor 2018 nga Sektori Qelq/Këpucë/Detergjentë /Siguria e Produkteve janë kryer 14 inspektime për sigurinë e lodrave ku u kontrolluan 91 artikuj lodra nga të cilat 76 produkte rezultuan jo në konformitet, pa markim apo pa deklaratë konformiteti. U vendosën 4 masa urgjente “Ndalim i përhershëm i tregtimit” dhe më tej  “Shkatërrim” për 5 artikuj lodra (1372 copë produkte lodra në total) dhe u vendosën 12 masa administrative gjobë.

Gjithashtu në këtë periudhe janë kryer inspektime për detergjentët që bëhen të disponueshëm për konsumatorin, në zbatim të ligjit nr. 10 216, datë 21.1.2010 “Për Detergjentët” dhe VKM nr. 669 datë 28.09.2011 “Për Etiketimin dhe të dhënat e përbërsve të detergjentëve”. Janë realizuar 71 inspektime të subjekteve të konsideruar prodhues/importues kryesor të  detergjentëve. Janë kontrolluar 328 artikuj detergjentë nga të cilat 39 kanë rezultuar jo në konformitet. Është marrë 1 masë urgjente me vendim të ndërmjetëm për produkt pluhur larës matik në sasi rreth 4000 kg,  si produkt jo në konformitet etiketimi pa dokumentacion dosje teknike dhe janë vendosur  edhe  8 masa administrative.  17  proçedura inspektimit janë ende në vijim, pasi subjekteve ju është lënë detyrë që të paraqesin dokumentacionin konform legjislacionit në fuqi, brenda afatit që parashikohet në ligjin nr. 10433 “Për inspektimin në RSH” .

Treguesi: Në total, për periudhën numri i inspektimeve është  9456 inspektime

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) ka kryer inspektime për parapaketimet dhe inspektime për instrumentët matëse deri në mars të 2016, periudha kur filloi të funksionojë  Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, i cili ishte një nga objektivat e strategjisë në kuadër të zhvillimit institucional.

Sigurimi i burimeve njerëzore të duhura për mirëfunksionimin e inspektoriatit ka qënë një nga sfidat me të cilat është përballur sektori i metrologjisë. Numri i kufizuar i fushave të inspektimit dhe numri i vogël i inspektimeve të kryera, lidhet me mungesën e stafit në këtë drejtori si dhe me kohën që kërkojnë proçedurat e rekrutimit nga DAP.  Deri në Qershor 2017 nga 4 (katër) sektorët që ka DMP, ka funksionuar vetëm sektori i metrologjisë, i cili ishte sektor që u transferua nga DPM në ISHMT dhe mbas Qershorit 2017 u arrit të krijohej edhe një grup inspektimi nga sektori Qelq/Këpucë/Detergjentë/Siguria e Produkteve. Për vitin 2017, DMP kishte të emëruar vetëm 34.3 % të stafit. Në dy sektorët e tjerë respektivisht për produktet elektrike dhe produktet mekanike nuk kishte të emëruar asnjë inspektor. Në maj 2018 përqindja e stafit arriti në 54% kundrejt totalit që është parashikuar në organigramën e miratuar. U emëruan inspektorëve të rinj në sektorin e produkteve elektrike dhe 2 në sektorin e Qelq/Këpucë/Detergjentë/Siguria e Produkteve. Sektori i produkteve mekanike vazhdon të jetë pa asnjë inspektor.

Mungesa e përvojës dhe fushat e reja të inspektimit që janë në fokusin e ISHMT-së shtrojnë domosdoshmërinë e rritjes dhe fuqizimit të kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimeve si dhe aktiviteteve të tjera që konsistojnë në ofrimin e eksperiencave më të mira të vendeve të BE apo vendeve të Rajonit. Gjatë gjatë vitit 2017 dhe periudhës janar-qershor 2018 është siguruar pjesëmarrja e inspektorëve të ISHMT-se në një sërë trajnimesh në nivel kombëtar dhe rajonal. Në kuadrin e Projektit “Quality Infrastructure in Western Balkans” janë realizuar 4 trajnime (numri pjesëmarrësve 8) mbi: sistemet e shpejta shkëmbimit të informacionit për raportimin e produkteve joushqimore të rrezikshme RAPEX/ICSMS të KE; komunikimi dhe mekanizmat monitorues të Mbikëqyrjes së Tregut (MT); çështjet teknike të kontrolleve të MT ne sektorin e produkteve elektrike, etj. Në kuadrin e projektit të GIZ “Harmonization of Economic and Trade legislation with EU acquis” janë kryer një sërë trajnimesh me pjesëmarrjen e inspektorëve të sektorit të metrologjisë, sektorit të qelq/këpucë/detergjentë/siguria produkteve, sektorit të produkteve elektrike (15 pjesëmarrës/trajnim) ku janë trajtuar principet bazë dhe praktikat më të mira për rritjen e efikasitietit gjatë kontrollit për zbatueshmërinë e legjislacionit në fuqi, lidhur me grupe produktesh të caktuar si: lodra, detergjentë, produktet elektrike  si dhe mbi parapaketimin, instrumentat matës, etj. Nga IQ janë kryer 3 trajnime për njohjen me sistemin e inspektmit online. Numri i pjesëmarrësve në total 40 pesona. Në tetor 2018 fillon zbatimi i Projektit EuropeAid/137616/IH/SER/AL “Technical Assistance to carry out effective market surveillance in line with acquis” ku janë parashikuar edhe trajnime për ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve njerëzore të ISHMT-së.

Hartimi i një kuadri ligjor të harmonizuar në shumë fusha e ka specifikuar kuptimin e tregut të brendshëm, duke modeluar, për rrjedhojë, parimin e lëvizjes së lirë të mallrave në terma konkretë për produkte specifike. Legjislacioni i harmonizuar në shumë fusha e ka specifikuar kuptimin e tregut të brendshëm, duke modeluar, për rrjedhojë, parimin e lëvizjes së lirë të mallrave në terma konkretë për produkte specifike. Shumë prej kufizimeve kryesore në lëvizjen e lirë të mallrave tashmë janë hequr.

Ligji “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore” krijon mbrojtjen horizontale për sigurinë e produkteve që i adresohen konsumatorëve, kur për këto produkte nuk ekziston akoma legjislacion sektorial si edhe për risqet apo tipet e risqeve, që nuk mbulohen nga legjislacioni i veçantë. Nga ana tjetër, ligji horizontal për tregtimin e produkteve dhe mbikëqyrjen e tregut përcakton detyrimet e operatorëve ekonomikë për të vendosur në treg produkte që janë në përputhje me kërkesat ligjore në lidhje me to. Kjo pakete ligjore transpozon direktivën e sigurisë së përgjithshme dhe parimet e dispozitat përkatëse të paketës/kuadrit të ri ligjor europian të vitit 2008 në këtë fushë, por jo vetëm. Për herë të parë, në këtë ligj parashikohet kontrolli i produkteve që hyjnë në territorin shqiptar nga Autoritetet Doganore, të cilat mund të pezullojnë zhdoganimin e produkteve që paraqesin risk serioz për shëndetin, sigurinë apo interesat të tjerë publikesi dhe detyrimi i personave përgjegjës për garantimin e sigurisë së instalimeve që janë në përdorim, si ashensorë, shkallë lëvizëse, pajisje nën presion, etj.

Gjatë periudhës raportuese u plotësua me tej kuadri ligjor me miratimin e rreth 19 akte nënligjore që përcaktojnë rregulla të qarta për sigurinë lidhur me prodhimin dhe përdorimin e paisjeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve elektrike etj. Miratimi i këtyre akteve nën ligjore e tejkalon planin e parashikuar fillimisht me hartimin e miratimin e vetëm 13 akteve nënligjore.

Ndërkohë janë hartuar dhe pritet të kalojnë për miratim brenda vitit 2018 të tjera akte nënligjore si vendimi “Mbi aprovimin e rregullit teknik mbi pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda disa limiteve të tensionit “dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara dhe shfuqizimin e VKM nr. 1061, datë 23.12.2015; VKM për miratimin e rregullit teknik për instrumentet e peshimit jo automatik dhe shfuqizimi i VKM Nr. 77, datë 30.1.2013 “Për miratimin e rregullit teknik për instrumentet e peshimit jo automatik” dhe VKM për miratimin e rregullit teknik mbi “Përputhshmërinë elektromagnetike”.

Risqet kryesore dhe masat zbutëse

- Mungesa e stafit dhe vonesat në rekrutimin e inspektorëve të rinj sjell mosfunksionimin e ISHMT-së me kapacitet të plotë të burimeve njerëzore.

- Mungesa e përvojës dhe fushat e reja të inspektimit që janë në fokusin e ISHMT-së shtrojnë domosdoshmërinë e rritjes dhe fuqizimit të kapaciteteve njerëzore nëpërmjet trajnimeve si dhe aktiviteteve të tjera që konsistojnë në ofrimin e eksperiencave më të mira të vendeve të BE apo vendeve të Rajonit.

- Mungesa e ambjenteve të ambienteve të punës dhe infrastrukturës së nevojshme për mbarëvajtjen e përditëshme të aktivitetit të ISHMT. Përvec një zyre qe dipsononte ISHMT brenda ambienteve të MFE i janë vënë në dispozicion edhe dy ambiente të tjera (rreth 70 m2), por që nuk mbulojnë nevojat e këtij institucioni për funksionimin normal të punës.

- Mungesa e mjeteve të transportit sjell pengesa në kryerjen e inspektimeve me shtrirje në të gjithë vendin. Si një institucion i ri ka mungesa edhe në instrumenta, pajisje, laboratorë portabël që janë të nevojshëm për kryerjen e inspektimeve sipas grupeve të produkteve të caktuar. Me buxhetin e limituar që disponon ky institucion është në proces blerja e 4 pajisjeve/instrumentave për sektorin e metrologjisë/DMP të nevojshëm për procesin e verifikimit dhe kontrollit dhe të 1 mjeti transporti. ISHMT ka aplikuar edhe për projekte për të siguruar fonde në pasurimin e bazës materiale (instrumenta, laboratorë portativë, pajisje dhe materiale ndihmëse) të nevojshme për procesin e inspektimit, kontrollit dhe verifikimit.

- Mungesa e një sistemi të integruar të bazës së të dhënave. Në mungesë të trashëgimit të një baze të dhënash nga strukturat e mëparëshme është punuar shumë për krijimin e bazës të të dhënave për subjektet që janë në fokusin e kontrollit të këtij institucioni. Kjo bazë të dhënash që sapo është krijuar dhe që kërkon përpunim të mëtejshëm dhe përditësim periodik do të shërbejë për të hartuar metodologjinë e riskut.

- Mungesë në metodologji dhe akte proceduriale mbi marrjen e mostrave, të përcaktimit të dënimeve administrative kur nuk janë të shprehura në mënyrë eksplicitë në ligjet specifike, në vlerësimin e rriskut etj,  për grupe produktesh të caktura  që diktohen nga legjislacioni specifik, por që duhet të jenë edhe në përputhje me kriteret ligjore të përcaktuara në Ligjin nr.10443 “Për Inspektimin në Republikën e Shipërisë”.

- Mosrealizimi i procedurave të tenderit për kalibrimin e etaloneve kombëtare të metrologjisë në periudhën 2016-2017, ka qenë një pengesë e realizimit të disa aktiviteteve të DPM-së.

- Përmirësimi i kuadrit ligjor për sigurinë e barnave dhe ofrimin e shërbimit farmaceutik bashkëkohor për përdoruesit e barnave.

Në kuadër të reformave të marra në sektorin e shëndetësisë, një prej ndryshimeve themelore të realizuara është ngritja e strukturës institucionale për regjistrimin e pajisjeve mjekësore duke rritur sigurinë e përdorimit të tyre.   Me ndryshimet e bëra gjatë vitit 2015 Qendra Kombëtare e

Treguesi:

Krijimi i Agjencisë Kombëtare të  Barnave dhe Pajisjeve mjekësore në 2015 - realizuar

Barnave u kthye në Agjenci Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM). Tashmë me ngritjen e Agjensisë është krijuar dhe një sektor i  veçantë i cili ka në përgjegjësi të tij regjistrimin e pajisjeve mjekësore dhe krijimin e Regjistrit Kombëtar të Pajisjeve Mjekësore në Republikën e Shqipërisë.

Rregjistrimi i pajisjeve mjeksore do të mundësojë që për herë të parë pas 25 vitesh, pas liberalizimit të tregut mjekësor, pajisjet mjekësore që do të qarkullojnë në Shqipëri do të jenë më të sigurta,  pasi do të jenë të certifikuara me markë CE, ashtu sikurse e parashikojnë edhe ligjet e Bashkimit Evropian. Kjo do të ndikojë në rritjen e sigurisë të qytetarëve shqiptarë të cilët i drejtohen sistemit spitalor dhe atij ambulator.

Hapa të rëndësishëm janë marrë në drejtim të ngritjes së sistemeve on-linë të inspektimit, por ende mbetet problematik monitorimi i plotë dhe në kohë reale i gjithë subjekteve farmaceutike.

Në Korrik 2017 është zbatuar sistemi "e-Inspektimi", dhe janë realizuar inspektimet online në veprimtarinë inspektuese të Agjencisë, në përputhje me Udhëzimet, Urdhrat dhe orientimet e Inspektoratit Qendror. Gjatë gjatë vitit 2017, janë inspektuar dhe kontrolluar 424 subjekte inspektimi nga të cilat: 352 subjekte farmaceutike dhe agjenci farmaceutike; 48 raste depo importuese dhe/ose shpërndarës farmaceutikë; Për vitin 2017 janë marrë 25 masat administrative: dënim me gjobë dhe/ose sekuestrim i barnave dhe/ose të konfiskuara, të vendosura për subjektet farmaceutike si: depo importuese; farmaci; agjenci farmaceutike. Në veprimtarinë inspektuese të Agjencisë mbetet problematike monitorimi në kohë reale i subjekteve farmaceutike, pa qenë pjesë aktive e procesit të licencimit. Licencimi i subjekteve farmaceutike me vetëdeklarim, efektivisht ka sjellë problematika në shërbimin farmaceutik në drejtim të mungesës së ofrimit të shërbimit nga stafi i kualifikuar dhe profesional i detyrueshëm sipas ligjit për barnat apo mospërmbushjes së praktikave të ruajtjes dhe tregtimit të mirë të barnave.

Treguesi: Krijimi i një harte të plotë të rrjetit të farmacive, importuesve dhe distributorëve – nuk është realizuar ende

Treguesi:

Miratimi i legjislacionit për kozmetikën – realizuar plotësisht

Hapa të rëndësishëm u morën në drejtim plotësimit të kuadrit ligjor në fushën e produkteve kozmetike dhe forcimit të kontrollit të tregut. Përmbushja e kërkesave për  tregtimin e produkteve kozmetike sipas standardeve europiane,  me qëllim mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe garantimin e funksionimit të tregut të brendshëm, është qëllimi i një ligjit “Për produktet kozmetike”. Miratimi i ligjit përbën përpjekjen e parë në hartimin e një akti të tillë ligjor dhe si një nga angazhimet e Ministrisë së Shëndetësisë në kuadër të lëvizjes së lirë të mallrave dhe përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë europian në fushën e produkteve kozmetike. Ligji i ri është një hap i rëndësishëm për rregullimin e fushës së produkteve dhe shërbimeve kozmetike,  pasi do të ndikojë në kontrollin e cilësisë së produkteve. Ligji vendos rregulla për cilësinë e produktit dhe personat përgjegjës për vendosjen në treg të tij, duke përcaktuar ndërkohë rregulla të rregulla të  të cilat lidhen me etiketimin e produkteve kozmetike, paraqitjen e jashtme dhe udhëzime të përdorimit, i cili do të ndihmojë konsumatorin e këtyre produkteve të jetë i sigurt në përdorimin e tyre. Ka vijuar puna për finalizimin e procesit te shqyrtimit dhe miratimit të fletëudhëzuesve  të barnave ne gjuhën shqipe. VKM nr. 299, datë 08.04.2015 "Për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në RSH.

Gjithashtu nga Inspektoriati Shëndetësor janë realizuar 665 inspektime në klinikat mjekësore estetike, jopublike dhe qendrave kozmetike dhe estetike;

Treguesi:  Akreditimi i laboratorit të barnave – në proçes

Nuk ka ende progres në ngritjen e një hartë të plotë të të rrjetit të farmacive, importuesve dhe distributorëve.

Akreditimi i laboratorit të barnave është në proces. Aktualisht po rikonstruksioni i shtesës së godinës të Agjencisë ku është përfshirë dhe ngritja e Laboratorit të Kontrollit të Barnave (në përputhje me standardet e kërkuara). Ngritja e laboratorit është një kërkesë që i paraprin procesit të  akreditimit.

Treguesi:  Informatizimi i rrjetit farmaceutik dhe krijimi i një baze të dhënash kombëtare- realizuar

Tashmë pranë Inspektoriatit Qendror është ngritur databaza e Sektorit të Inspektimit me të dhënat e detajuara të subjekteve farmaceutike, në respektim  të udhëzimeve dhe rregullave të miratuara Inspektorati Qendror.

# Prioriteti II.  Përmirësimi i transparencës së tregut dhe praktikave tregtare për mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorëve, duke përmirësuar dhe aksesin për dëmshpërblim dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Në kuadër të këtij prioriteti strategjia parashikon dy nënprioritete:

- Përmirësimi dhe plotësimi i mëtejshëm i kuadrit ligjor që rregullon marrëdhëniet ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe konsumatorëve për mbrojtjen e interesave ekonomike të tyre dhe fuqizimi i efektivitetit të strukturave shtetërore të kontrollit

- Plotësimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor për ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë gjyqësorit

Pjesa më e madhe e aktiviteve po realizohet brenda afateve kohore të përcaktuar në planin e veprimit. Shkalla e realizimit mbetet në nivelin 50%. Ky nivel realizimi lidhet me faktin se gati gjysma e aktiviteteve të parashikuara në plan pritet të realizohen deri në vitin e fundit të zbatimit të strategjisë.

| Grafiku 8: Afatet kohore të realizimit të aktiviteve | Grafiku 9: Shkalla e realizimit të aktiviteve |
| --- | --- |

Më poshtë paraqitet në mënyrë të përmbledhur progresi i arritur në kuadër të këtij qëllimi prioritar.

2.1 Përmirësimi dhe plotësimi i mëtejshëm i kuadrit ligjor që rregullon marrëdhëniet ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe konsumatorëve për mbrojtjen e interesave ekonomike të tyre dhe fuqizimi i efektivitetit të strukturave shtetërore të kontrollit.

Treguesi:  Akte ligjore/nënligjore në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve që nuk lidhen me çështjet e sigurisë – realizuar plotësisht

Megjithëse kuadri ligjor i mbrojtjes së konsumatorit është i përafruar në një shkallë të lartë me atë europian dhe ofron një bazë të qëndrueshme dhe të plotë për të mbrojtur konsumatorin shqiptar,  procesi i përditësimit të tij është gjithmonë një domosdoshmëri që duhet të reflektojë zhvillimet në legjislacionin evropian, zhvillimet sociale dhe ekonomike përdorimin e praktikave tregtare të shitjes gjithnjë e më komplekse, etj. Transpozimi i legjislacionit europian është një mjet i fuqishëm për konsumatorët shqiptarë dhe i siguron atyre të njëjtin nivel mbrojtje me ata europianë.

Në kuadër të objektivit  “Përditësim i legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve duke ndjekur zhvillimet në nivel evropian”, janë të parashikuara deri në fund të vitit 2017, gjashtë (8) aktivitete, të cilat janë realizuar  plotësisht, por me një ndryshim nga parashikimi.

Përafrimi i legjislacionit tonë me atë të BE-së, si një detyrim që buron direkt nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, përcakton nevojën e reflektimit të ndryshimeve legjislative europiane. Për këtë arsye Ligji “Për mbrojtjen e konsumatorëve” është  subjekt i ndryshimeve, përmirësimeve dhe plotësimeve  të vazhdueshme.

Këtu përfshihen amendimet e ligjeve të mbrojtjes së konsumatorëve dhe sigurisë së përgjithshme, në lidhje me përcaktimin e dispozitave që përcaktojnë funksionimin e strukturës së mbikëqyrjes së tregut (2), përkatësisht: (i) Ligji nr. 15/2013, datë 14.2.2013  “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve ” ; (ii) Ligji nr. 16/2013, datë 14.2.2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve jo ushqimore”. Ndryshimet ligjore të sipërpërmendura kanë pasur qëllim vendosjen e bazës legjislative për sistemin e mbikëqyrjes së tregut, si dhe  ngritjen dhe funksionimin e inspektoratit të tregut.

Treguesi:  Ulja çdo vit me 20% e praktikave të padrejta tregtare

Gjithashtu një hap përpara është bërë në drejtim të plotësimit të kuadrit ligjor lidhur zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë gjyqësorit, duke transpozuar Direktivën 2013/11/BE "Për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve” që me nje ndryshim të lehte nga plani i aktiviteteve, u bë nëpërmjet ndryshimeve të ligjit të mbrojtjes së konsumatorëve dhe jo nga VKM e parashikuar, pasi përafrimi  kërkonte ndryshime në nivel të aktit ligjor dhe jo nënligjor.

Aktet e reja nënligjore kanë synuar përmirësimin e legjislacionit dhe përafrimin me direktivat europiane lidhur me përcaktimin e rregullave për kontratat e përdorimit me afat, të produktit të pushimit afatgjatë, rishitjes apo shkëmbimit si dhe etiketimeve te produkteve elektrike, si dhe përcaktimin e metodave të vlerësimit të riskut te produkteve te konsumatorëve. Gjithashtu janë miratuar akte përcaktojnë procedurat e trajtimit të ankesave të adresuara pranë strukturës përgjegjëse shtetërore ne MZHETS, duke plotësuar me tej kuadrin ligjor në mbrojtje të konsumatorëve si dhe duke lehtësuar aksesin për të kërkuar mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Në kuadër të objektivit  “Organizimi i sondazheve tek operatorët, për vlerësimin e praktikave tregtare në fillim dhe pas masave nga KMK”, është përzgjedhur treguesi  “Ulja çdo vit me 20% e praktikave të padrejta tregtare”. Janë të parashikuara aktivitetet në lidhje me organizimin e sondazheve tek operatorët, për vlerësimin e praktikave tregtare në fillim dhe pas masave nga KMK.

Zbatimi i aktiviteteve u realizua nëpërmjet disa ndjekjes së disa masave:

- organizimi i  sondazheve tek operatorët, respektivisht të bankave të nivelit të dytë dhe të operatorëve (agjencitë e udhëtimit) për konstatimin e shkeljeve të legjislacionit;

- hartimi i raporteve vlerësuese për gjendjen në këto fusha;

- nxjerrja e rekomandimeve përkatëse për operatoret dhe lënia e një afati kohor për zbatimin e tyre;

- ri monitorimi i operatorëve për zbatimin e rekomandimeve të lëna;

- përcaktimi i uljes së shkalles së mos-përputhshmërisë së praktikave me dispozitat përkatëse ligjore, nëpërmjet krahasimit të numrit të gjetur të shkeljeve të dispozitave ligjore përpara dhënies së rekomandimeve me numrin e gjetur të  shkeljeve mbas zbatimit të rekomandimeve të dhëna, pra në fillim dhe pas masave nga KMK.

Në mënyrë me konkrete jepet përshkrimi i aktiviteteve për sa u takon fushave

- Kredia konsumatore;

Qëllimi i sondazhit synon përmirësimin e transparencës së tregut dhe praktikave tregtare për mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorëve në fushën e kredisë konsumatorë, për rritjen e besimit të konsumatorëve në procesin e marrjes së kredisë konsumatore. Përpara se konsumatori të marre një vendim lidhur me marrjen e një kredie konsumatore, atij i nevojitet kohe për të kuptuar dhe reflektuar mbi koston reale të kredisë, pagesat mujore për shlyerjen e kredisë, etj. Për këtë qellim, legjislacioni për mbrojtjen e konsumatorëve parashikon detyrime të veçanta për operatorët/bankat që ofrojnë këto lloj kredish. Këto detyrime konsistojnë kryesisht në dhënien një informacioni të plote që në fazën e publicitetit, në fazën parakontraktore, etj.

Në lidhje me zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në këtë legjislacion nga bankat e nivelit të dyte, është realizuar një vlerësim i situatës në këto banka. Ky vlerësim konstatoi mangësi në dhënien e informacionit ndaj konsumatorëve, në fazën e publicitetit dhe në fazën parakontraktore, mosdhënien e një informacioni parakontraktor me shkrim, etj.

Në muajin dhjetor 2013, në bashkëpunim dhe me Bankën e Shqipërisë, u organizua  një takim me bankat e nivelit të dytë, ku u paraqiten gjetjet e këtij vlerësimi dhe secilës bankë iu dhanë rekomandime përkatëse, duke u lënë një afat 3 mujor për marrjen e masave për përmirësimin situatës. Mbas përfundimit të këtij afati sektori i mbrojtjes se konsumatorëve me një shkresë zyrtare ju drejtua të gjitha bankave të nivelit të dytë, duke ju kërkuar informacion lidhur me zbatimin e rekomandimeve të sipërpërmendura. Mbas marrjes së informacionit të kërkuar nga bankat, u krye vlerësimi i informacionit të marrë si dhe i informacionit që përmbajnë faqet e web-it të bankave.

Vlerësimi iu paraqit për shqyrtim Komisionit të Mbrojtëse së Konsumatorëve, i cili mori vendimin nr. 31, datë 29.07.2014, nëpërmjet të cilit bankat u urdhëruan të marrin të gjitha masat për zbatimin e detyrimeve të parashikuara në ligjin e mbrojtjes së konsumatorëve për kreditë konsumatore. Sektori i Mbrojtjes se Konsumatorëve, pas dërgimit te vendimit i monitoroi përsëri bankat e nivelit te dytë, duke ju kërkuar informacion zyrtarisht në lidhje me zbatimin e këtij vendimi, si dhe monitoroi informacionin që përmbanin në faqet e internetit të tyre në lidhje me kredinë konsumatorë.

- Kontratat e paketave të udhëtimit

Në zbatim të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit, është kryer një vlerësim i praktikave tregtare në fushën e paketave të udhëtimit, nëpërmjet: organizimit të sondazheve për 45 operatorë (agjencitë e udhëtimit) në Tiranë, si dhe hartimit të një raporti vlerësues për gjendjen në fushën e paketave të udhëtimit, në përputhje me gjetjet e sondazheve.

Drejtoria e Tregut të Brendshëm/Sektori i Mbrojtjes së konsumatorëve, në muajin mars te vitit 2015 zhvilloi një tryezë të rrumbullakët me operatorët turistikë, përfaqësuesit e shoqatave të turizmit, shoqatat e konsumatorëve dhe institucionet shtetërore, në lidhje me zbatimin e legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorëve në fushën e paketave të udhëtimit. Aktiviteti u realizua me mbështetjen e projektit të GIZ “Mbështetje për Harmonizimin e Legjislacionit Ekonomik dhe Tregtar me Legjislacionin e BE-së”. Në aktivitet u paraqiten gjetjet e raportit të vlerësimit pasi u diskutua mbi situatën aktualen si dhe u dhanë rekomandime konkrete mbi masat që agjencitë e udhëtimit duhet të ndërmarrin për zbatimin e këtij legjislacioni. Pjesë e raportit ishte dhe propozimi i një draft kontrate standarde.  Rekomandime iu përcollën zyrtarisht të gjithë operatoreve, të cilët ishin pjesë e procesit të vlerësimit, duke iu lënë edhe një afat 3 mujor për përmirësimin e gjendjes.

Në fund të kësaj periudhe 3 mujore, SMK monitoroi  më tej  faqet e internetit të 45 operatorëve të paketave të udhëtimit, nëse ishin korrigjuar. Ky monitorim u përqendrua kryesisht në informacionin para kontraktual dhe informacionin për kontratën standarde të dhënë për konsumatorët. Në përfundim të afatit 3 mujor (Shtator 2015), Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorëve, monitoroi faqet web të 44 operatoreve turistike për sa i përket informacionin parakontraktor që ata ofronin dhe për publikimin online të kontratës standarde për paketat e turistike. Gjatë kësaj procedure u morën masat që, përveç kontrollit visual të faqeve online, të bëheshin edhe telefonata direkte me përfaqësuesit e këtyre operatoreve dhe të dërgoheshin në formë elektronike shpjeguesi për paketat e udhëtimit dhe baza ligjore.

Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorëve, gjatë këtij monitorimi, konstatoi se nga 44 operatorë turistikë, vetëm 5 prej tyre jepnin informacionin parakontraktor për konsumatorët dhe publikonin kushtet e përgjithshme të kontratës në faqet e tyre web, në përputhje me kuadrin ligjor për mbrojtjen e konsumatorit.

Në periudhën prill - maj 2016, Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorëve, bëri një tjetër monitorim të situatës, ku rezultoi se 10 prej tyre jepnin informacionin parakontraktor për konsumatorët dhe publikonin kushtet e përgjithshme të kontratës në faqet e tyre web, në përputhje ose pjesërisht në përputhje me kuadrin ligjor për mbrojtjen e konsumatorit.

Komisioni në lidhje me mangësitë  e konstatuara ka rekomanduar ndjekjen e mëtejshme të detyrimeve përkatëse të operatorëve të paketave të udhëtimit në bashkëpunim me inspektoratin për mbikëqyrjen e tregut, i ngarkuar dhe me çështjet e turizmit.

- Kontratat e shitjeve në largësi, përfshirë tregtinë online

Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017, u krye monitorimi i faqeve të internetit (proces i quajtur 'sweeps'), të cilat shesin produkte apo ofrojnë shërbime për konsumatorë – nëpërmjet kontratave jashtë qendrave të tregtimit dhe në largësi, përfshirë dhe blerjet online.  Ky proces mund të përshkruhet si shqyrtim i faqeve të internetit me qëllim për të identifikuar zbatimin e  ligjit të konsumatorit nga ana e bizneseve. Ky proçes shoqërohet me analizimin e rezultateve dhe mangësive të identifikuara, në bazë të të cilave përgatiten rekomandimet për bizneset, në mënyrë që të sigurohet respektimi i të drejtave të konsumatorëve.

Proçes, në kontekstin e mbrojtjes së konsumatorit, është kryer për here të pare në këtë fushe dhe pati mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit “Për forcimin e kapaciteteve të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Sekretariatit Teknik të tij”.

Faqet e internetit u përzgjodhën në bazë të disa kritereve si: popullariteti/njohja nga konsumatorët, fuqia e operatorit në treg, etj. U përzgjodhën 40 faqet e internetit të dedikuar për shitjen në largësi.

Monitorimi  u shtri tek faqet e internetit të operatorëve  shqiptare, por  pjesë u bënë edhe ato faqe interneti të cilat janë themeluar në vendet e tjera (2 nga BE dhe 3 jashtë BE), që ofrojnë mallra për tregun shqiptar, duke siguruar kështu  një pasqyrë më të gjerë të situatës në këtë sektor.

Monitorimi u fokusua në informacionin parakontraktor, që këto faqe ofronin për konsumatorët, sipas kërkesave të përcaktuara në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve, si dhe mënyrës se si ky informacion u ofrohet konsumatorëve.

Duke marrë parasysh mangësitë e identifikuara, nga sondazhet e kryera, u konstatua operatorët e kësaj fushe nuk janë në dijeni të kërkesave ligjore që ata duhet të përmbushin për kontratat në largësi. Për këtë arsye del e nevojshme që rritet ndërgjegjësimi brenda komunitetit të këtij  biznesi. Për ti ndihmuar ata në përmbushjen e kërkesave ligjore, në këtë faze duhet tu jepen rekomandimet, në mënyrë që të sigurohet përputhshmëria më e mirë me legjislacionin.

U ndërmorën hapa ligjore për të siguruar mirëfunksionimin e Këshillit Bashkërendues për Mbrojtjen e Konsumatorëve bazuar dhe në përfaqësimin nga të gjithë palët si institucionale, edhe nga shoqatat e konsumatorëve dhe atyre të biznesit, për çështjet e mbrojtjes së konsumatorëve dhe mbikëqyrjes së tregut.

Deri në fund të vitit 2018 do të vijojë puna për hartimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9902, datë 11.4.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” dhe  projektvendimit të Këshillit të Ministrave në lidhje me paketat e udhëtimit, duke transpozuar direktivën përkatëse.

Risqet kryesore dhe masat zbutëse

- Ndryshimi i planit të aktiviteteve në lidhje me ndryshimin e parashikimit për hartimin e akteve ligjore të parashikuara, për arsye objektive pasi vetë direktiva ka lënë afatin e transpozimit për Shtetet Anëtare, vitin 2018, si dhe në drejtim të  përcaktimit të kompetencës, për shkak të ndryshimeve strukturore në nivel qendror, se cila ministri do ta nxjerrë këtë akt. Do të merren masat e duhura, në mbledhjet e Grupit Ndërinstitucional të Punës për Kapitullin 28,  për të siguruar marrjen përsipër te transpozimit direktivës së re të paketave të udhëtimit.

- Plani i aktiviteteve prioritare të lidhura me legjislacionin mund të mos realizohet plotësisht, për arsyet se risku mund të lidhet në nivele të ndryshimeve strukturore qeveritare që mund të sjellë impakt në realizimin e këtyre aktiviteteve dhe rezultateve të dëshirueshme.

- Numrit të pamjaftueshëm të stafit të lidhur me zbatimin e tyre, që rezulton i tillë, për shkak të përgjegjësive institucionale të përcaktuara në legjislacion, në rregulloren e punës së Ministrisë dhe në përshkrimet e punës së strukturës. Do të kërkohet rritja e numrit të stafit si dhe do të kërkohet mbështetja e aktivitetit nga projekte si: Projekti GIZ, TAIEX, IPA, etj.

Në kuadër të objektivit “Fuqizim i efektivitetit të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve (KMK), nëpërmjet analizimit 100% të ankesave dhe shqyrtimit me iniciativën e tij të kontratave standarde”, janë të parashikuara aktivitetet për trajtimi dhe shqyrtimi 100% i ankesave të  konsumatorëve, si dhe shqyrtimi i kontratave standarde të operatorëve në fushën e energjisë, ujit, komunikimeve elektronike etj.

Problematikat e ankesave të konsumatorëve, të paraqitura pranë komisionit kanë pasur të bënin kryesisht me: mosrespektim të shërbimeve të ofruara me kushtet e kontratave të ofrimit të shërbimit të telefonisë celulare, të shërbimit turistik dhe në ofrimin e kredisë konsumatore; praktikë tregtare të padrejtë në shërbimin e shkëmbimit valutor, përmbajtje të informacioneve të pavërteta në publicitete të ndryshme, publicitet krahasues të palejuar në ofrimin e disa materialeve të ndërtimit dhe shërbimin e instalimit të pajisjes së filtrimit të ujit të pijshëm, etj.

Treguesi i zgjedhur ka për qëllim të matë shkallën e ndërgjegjësimit të konsumatorëve për të drejtuar ankesat e tyre pranë Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve. Komisioni gjatë viteve 2013-2017 ka trajtuar rreth 130 ankesa. Rritja  e ndërgjegjësimit të konsumatorëve do të sjellë edhe  rritjen e numrit të ankesave.

Treguesi:  Numri i ankesave të konsumatorëve të shqyrtuara nga KMK- Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve. Komisioni gjatë viteve 2014-2017 ka trajtuar rreth 130 ankesa.

Megjithëse Komisioni u jep zgjidhje ankesave individuale të konsumatorëve, roli i tij kryesor vendimarrës i takon çështjeve të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm të konsumatorëve. Për këtë qëllim komisioni ka shqyrtuar kontratat standard të konsumatorëve, me synim gjetjen dhe më pas

shfuqizimin e kushteve të  padrejta në to. Kjo është një punë që komisioni në vijueshmëri ka kryer edhe në vitet 2014-2016, për kontrata të tjera standarde në lidhje me:

- furnizimin me energji elektrike për klientin e kategorisë  familjarë (viti 2014 - Vendimi nr. 33,  datë 17.10.2014);

- për shërbimin e ujësjellës-kanalizimeve (viti 2015 - Vendimi nr. 35, datë 18.02.2015).

- për shërbimin e internetit ofruar nga operatorët (viti 2016- Vendimet 40-43, datë 7.10.2016)

Gjetjet kryesore të kushteve të padrejta në këto kontrata kane qenë kryesisht:

- Rasti kur operatori kërkon të mbajë të drejtën për të ndryshuar kushtet e kontratës, është në kundërshtim me LMK pasi duhet të përcaktojë në mënyrë transparente rastet e ndryshimit të kushteve, arsyet që çojnë në ndryshimin e këtyre kushteve, në mënyrë që konsumatori të jetë në gjendje të parashikojë këto ndryshime dhe të mund të njohë që në kohën e lidhjes së kontratës pasojat dhe ndikimin që do të sjellë kjo kontratë në situatën e tij ekonomike dhe financiare.

- Mos parashikimi i detyrimit të operatorit për njoftimin me shkrim të konsumatorit për përfundimin e afatit të kontratës, përkundrejt detyrimit të konsumatorëve, për njoftimin me shkrim të operatorit, për mos vazhdimin e kontratës.

- Parashikimi në kontratë i një afati të gjatë (12 mujor) për kthim të kontratës me afat të pacaktuar, pa njoftim paraprak nga operatori.

- Aplikimi i rritjes së tarifës së një apo më shumë shërbimeve të zgjedhura nga pajtimtari në kontratë, duke mos parashikuar procesit të njoftimit individual me shkrim të pajtimtarit nga operatori.

- Mos respektim i kërkesave të  transparencës të parashikuara në nenin 28 të LMK, në lidhje me formulimin e qartë të kushteve të kontratës, si dhe  madhësinë e karakterit të shkrimit.

Mangësitë e sipërpërmendura në kontratat standarde, si kushte të padrejta, përbëjnë kufizim të të drejtave të konsumatorëve, në drejtim të marrjes së një informacioni të plotë, si pasojë e mos përmbushjes së detyrimeve të vetë operatorit.

Gjatë vitit 2017, u shqyrtuan kontratat standarde në fushën e arsimit të lartë privat me synim shfuqizimin e kushteve të padrejta në këto kontratat tip. Nga shqyrtimi që iu bë kontratave standarde të 18 subjekteve Institucione të Arsimit të Lartë (IAL), u vu re se përgjithësisht ato pajtohen me parimet e përgjithshme të paanësisë, drejtësisë e barazisë të kërkuara si nga Kodi Civil, ashtu dhe ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve". Duke qenë se subjektet licencohen nga Ministria përgjegjëse për arsimin ato janë objekt i kontrollit dhe nga agjencitë dhe strukturat e kësaj Ministrie, kontrata standard ndjek disa orientimet e dhëna nga këto struktura. Kjo është arsyeja që kushtet e padrejta të gjetura në këtë analizë, kane qenë më pak në numër krahasuar me fusha të tjera ku është kryer monitorim nga Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorëve.

Gjetjet kryesore të kushteve të padrejta në këto kontrata lidhen kryesisht me parashikimin e penaliteteve të larta dhe jo proporcionale, mos parashikimi i të drejtës për siguruar, të  ankimit, etj., kushte të cilat në tërësinë e tyre devijojnë nga parimet e barazisë dhe paanësisë që duhet të karakterizojë një kontratë standarde, duke shkaktuar pabarazi të ndjeshme dhe të dallueshme në të drejtat e detyrimet e palëve.

Masat konkrete për secilin subjekt u dhanë nga KMK, nëpërmjet vendimeve nr. 49- 66 të datës 17.11.2017.

Më poshtë jepen në mënyrë skematike çështjet e trajtuara nga komisioni dhe kushtet e padrejta në kontrata në mbrojtje të interesit publik.

Risqet kryesore dhe masat zbutëse

- Ulja e numrit të aktiviteteve ndërgjegjësuese ndaj konsumatorëve, përfshirë edhe vënien në dispozicion të tyre të materialeve informuese (broshura, fletëpalosje, etj.), bashkëpunim më i pakët me shoqatat e konsumatorëve, faqe zyrtare interneti të institucioneve me mungesë informacioni ndaj konsumatorëve, duke sjellë si pasojë mundësinë e uljes së numrit të konsumatorëve që ankohen pranë KMK dhe strukturave të tjera të ngarkuara me mbrojtjen e konsumatorëve.

Përmirësim i bashkëpunimit me shoqatat e konsumatorëve dhe aktorë të tjerë, përfshirja e tyre në aktivitetet e sektorit, etj.

- Numrit të pamjaftueshëm të stafit rezikon uljen e shkallës së realizimit të aktiviteteve për shkak të përgjegjësive institucionale të përcaktuara në legjislacion, në rregulloren e punës së ministrisë dhe në përshkrimet e punës së strukturës.

Do të kërkohet rritja e numrit të stafit si dhe do të kërkohet mbështetja e aktivitetit nga projekte si: Projekti GIZ, TAIEX, IPA, etj.

Masat e marra në drejtim të kredisë konsumatore kanë synuar mbrojtjen e konsumatorit, rritjen e konkurrencës në sektorin bankar dhe rritjen e transparencës së produkteve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me vendimin nr. 48, datë 01.07.2015 miratoi rregulloren "Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare". Kjo rregullore shfuqizon rregulloren "Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare për individual" (miratuar me vendimin nr. 5, datë 11.02.2009). Rregullorja e re ka për qëllim mbrojtjen e interesave të konsumatorëve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare, duke përmirësuar kuadrin rregullator në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit, rritjen e konkurrencës në sektorin bankar dhe rritjen e transparencës së produkteve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare. Kjo rregullore e re harmonizon më tej kuadrin rregullator shqiptar në kuadër të BE-së për mbrojtjen e konsumatorit në sektorin bankar, veçanërisht për dispozitat e Direktivës 2008/48/EC "Për marrëveshjet e kredisë konsumatore" dhe Direktivës 2014/17/ EU "Për marrëveshjet e kredisë për konsumatorët kanë të bëjnë me pronën e paluajtshme rezidenciale".

Treguesi:  Numri i sondazheve me konsumatorët lidhur me perceptimin e tyre për produktet dhe shërbimet e ofruara në treg, si dhe perceptimin për nivelin e mbështetjes dhe shërbimit nga strukturat shtetërore – 4 sondazhe të realizuara nga 12 të parashikuara në total

Në kuadër të objektivit  “Rritja  e shkalles së ndërgjegjësimit të konsumatorëve me 5% çdo vit”, janë të parashikuara disa aktivitete, ndër to është edhe aktiviteti “Organizimi i të paktën 3  sondazheve me konsumatorë lidhur me perceptimin e tyre për produktet dhe shërbimet e ofruara ne treg, legjislacionin, perceptimin për nivelin e mbështetjes dhe shërbimit nga strukturat e administratës shtetërore, etj.

Sondazhet kanë pasur si qëllim vlerësimin e sjelljes, eksperiencat, perceptimin e konsumatorëve përkundrejt tregut, duke shërbyer si barometër i tregut, si dhe për të vlerësuar sa konsumatorët njohin të drejtat e tyre dhe nëse i zbatojnë ato, sa i njohin institucionet që punojnë për mbrojtjen e konsumatorëve dhe si e perceptojnë shërbimin e strukturave të administratës shtetërore. Sondazhet kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e politikave të konsumatorëve, në përfshirjen e çështjeve që shqetësojnë konsumatorët, si dhe në hartimin e një legjislacioni efektiv.

Janë zhvilluar tre anketime në kuadër të  fushatave ndergjegjesuese “Përdorni te drejtat tuaja” që Ministria e Ekonomisë ka zhvilluar në vijueshmëri çdo fund viti dhe në kuadër të 15 – Marsit, Ditës Ndërkombëtare të Konsumatorëve:

- Në shtator 2014, është kryer një anketim me konsumatorë mbi njohjen e të drejtave të tyre, në bashkëpunim me shoqatat e konsumatorëve dhe me bashkitë e disa qyteteve të vendit.

- Në periudhën nëntor–dhjetor 2015, është kryer një anketim me 800 nxënës të klasave të larta, të nëntë shkollave të mesme në Tiranë, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e Konsumatorit, në Bashkinë e Tiranës. Qëllimi i këtij studimi ishte për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kishin fituar për të drejtat e konsumatorit dhe zbatimin e tyre. Në fund të këtij procesi u përgatit një raport përmbledhës si dhe u hartuan disa rekomandime me qëllim të përmirësimit të njohurive për të drejtat e konsumatorëve. Rezultatet e studimit të kryer në shkollat ​​e mesme u paraqiten në një aktivitet me pjesëmarrje nga të gjitha palët e interesuara: shoqatat e konsumatorëve, ministritë, Bashkia e Tiranës, studentë, etj.

- Në periudhën shkurt - mars 2016, është kryer nga projekti GIZ, një anketim me konsumatorë, në lidhje me njohjen e të drejtave të tyre, rezultatet e të cilit u prezantuan në një takim të organizuar në kuadër të 15 marsit, me të gjithë palët e përfshira në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve: institucione shtetërore, shoqata të konsumatorëve dhe atyre të biznesit.

- Në periudhën prill – korrik 2017 është kryer studimi i tregut lidhur me monitorimin e zbatimit të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit, duke përfshirë anketimin me konsumatorët dhe me bizneset mbi performancën e tregut. Anketimet u kryen të kombinuara nëpërmjet intervistimit të drejtpërdrejtë të personave dhe plotësimit të pyetësorëve online nga konsumatorë apo biznese. Studimi mbi performancën e tregut së bashku me të dhënat e pyetësorëve u paraqitën në Konferencën me temë “Për rritjen e sensibilizimit mbi të drejtat e konsumatorit: fuqizimi i konsumatorëve për marrjen e vendimeve të mirë informuara” (shtator 2017). Konferenca iu dedikua prezantimit të rezultateve të studimeve të konsumatorëve dhe bizneseve në lidhje me njohuritë dhe perceptimin e tyre për mbrojtjen e konsumatorit në Shqipëri, si dhe u diskutua rëndësia e edukimit të përshtatshëm të konsumatorëve dhe biznesit për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, praktikat më të mira të BE-së dhe përvojën shqiptare në rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat e konsumatorit.

Risqet kryesore dhe masat zbutëse

Ekziston risku i uljes së numrit të anketimeve të kryera me konsumatorë dhe biznese, për shkak të mungesës së aktivitetit të shoqatave ekzistuese të mbrojtjes së konsumatorëve, mungesa e informacionit në faqe zyrtare të interneti të institucioneve/konsumatorëve/bizneseve, apo mos funksionimi i tyre për shkak të problemeve teknike, do të sillte uljen e numrit të konsumatorëve apo bizneseve të aksesueshem për realizimin e anketimeve.

Përmirësim i bashkëpunimit me shoqatat e konsumatorëve dhe biznese, vendosja e lidhjeve me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Institutin e Statistikave.

# Prioriteti III:  Përmirësimi i edukimit të konsumatorëve për pjesëmarrje aktive në treg dhe përmirësimi i informimit dhe ndërgjegjësimit të konsumatorëve dhe operatorëve ekonomikë për të drejtat e konsumatorëve.

Edukimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve është një proçes dhe kërkon një qasje të qendrueshme dhe gjithpërfshirëse. Përveç ditëve të informimit, stendave informuese, botimeve apo fletëpalosjeve do t’i vihet përparësi edukimit të konsumatorëve që mund të fillojë që në moshat e vogla, edhe me elementë dhe gjuhë të thjeshtë. Gjithashtu, kjo do të ndiqet edhe me vazhdimin e fuqizimit të institucioneve zbatuese, të cilat janë përcjellësi më i mirë i mesazheve pozitive të konsumatorët për zbatueshmërinë e ligjit.

Në kuadër të objektivit  “Rritja e shkallës së ndërgjegjësimit të konsumatorëve dhe operatorëve në lidhje me: kuadrin e ri rregullator të sigurisë së produkteve dhe të mbrojtjes së konsumatorëve, përfshirë fushën e të drejtave të udhëtarëve  dhe fushën e produkteve kozmetike”, janë të parashikuara zhvillimi i aktiviteteve si: organizimi i tryezave informuese; përgatitja e materialeve informuese (broshura & fletepalosje); si dhe materialeve informuese ne ëebsitin e institucioneve.

Treguesi:  Numri i tryezave, aktiviteteve ndërgjegjësuese – janë realizuar 18 aktivitete kundrejt 10 të parashikuara.

Organizimi i tryezave informuese për konsumatorët dhe për operatorët, do të kontribuojë në rritjen

e ndërgjegjësimit dhe përmirësimin e njohurive të konsumatorëve, si dhe detyrimeve të operatorëve. Tryezat shërbejnë edhe për përmbushjen e objektivave  të lidhura me hartimin e kuadrit te ri ligjor, rezultateve  të sondazheve, fuqizimit të strukturave shtetërore, etj.  Këto aktivitete janë shoqëruar me përgatitjen e materialeve informuese, broshura, fletëpalosje, etj. Përmirësimi i informacionit shoqërohet me rritjen e ndërgjegjësimit të të dy palëve, si konsumatorëve ashtu dhe tregtarëve ndaj të drejtave dhe detyrimeve, si dhe me rritjen e besimit reciprok. Janë realizuar në vijueshmëri në vite iniciativa në lidhje me informimin  dhe edukimin e konsumatorëve dhe biznesit:

Viti 2014

- Mbajtja e prezantimeve me studentë në ambientet e disa fakulteteve te Universitetit publik dhe atyre jo publik ne Tirane, në lidhje me të drejtat e konsumatorëve sipas legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorëve.

- Përgatitja dhe vendosja në faqen web të Ministrisë e një publikimi për të drejtat e konsumatorëve.

- Përgatitja e 5000 copë fletëpalosje, drejtuar konsumatorëve dhe biznesit, të cilat u shpërndanë nëpërmjet  Postes Shqiptare në disa zona kyçe të Tiranës dhe në qytet më kryesore të Shqipërisë

- Organizim i takimit me pjesëmarrës përfaqësues të shoqatave të konsumatorëve, organizata biznesi dhe stafe akademike, me qëllim prezantimin e rezultateve dhe diskutime për aktivitetet e ardhshme.

Viti 2015

- Përgatitja e 7000 cope fletëve ndërgjegjësimi për konsumatorët, në bazë të modelit të publikuar në faqen e Komisionit Evropian. Përmbajtja konsiston në dhënien e informacionit në lidhje me të drejtat e tyre, të tilla si: e drejta për t'u tërhequr brenda 14 ditëve, nga kredia konsumatore, kontratat në largësi apo nga shitja jashtë qendrave të tregtimit. Fletëpalosjet janë shpërndarë në aktivitete të konsumatorëve, si dhe në qendrat e biznesit, dhe vende të tjera të arritshme nga ana e tyre nëpërmjet Postës Shqiptare, si dhe mbajtja e një tryezë të rrumbullakët me pjesëmarrje nga të gjitha palët e interesuara: shoqatat e konsumatorëve, ministritë, Bashkia e Tiranës, studentë, etj.

- Në mars të vitit 2015, u mbajt një tryezë të rrumbullakët me përfaqësuesit e ministrisë për çështjet e  mbrojtjes së konsumatorëve dhe turizmit, përfaqësues të shoqatave të mbrojtjes së konsumatorit dhe shoqatat e turizmit, si dhe përfaqësuesit e agjencive turistike me synim diskutimin e situatës të fushës së paketave të udhëtimit në zbatim të legjislacionit të mbrojtjes e konsumatorëve, si dhe përmirësimit të saj.

- Në muajin dhjetor 2015, u zhvilluan tre tryeza te rrumbullakëta me entet rregullatorë, biznesin, në lidhje me transpozimin e Direktivës 2013/11/EU “Për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve”. Qëllimi i tyre ishte marrja e mendimeve dhe informacioneve nga palët e interesuara, për trajtimin e ankesave te konsumatorëve, me qëllim gjetjen e zgjidhjeve më të mira për të zhvillimin e mëtejshëm të këtyre strukturave, në kuadër të hartimit te projekt VKM së zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve.

Viti 2016

- Ngritja e tendave promocionale në 4 pika kyçe të kryeqytetit që u vizituan nga rreth 1200 qytetarë. U  shpërndanë më shumë se 2500 materialesh informuese: fletëpalosje dhe broshura, me informacion në lidhje me kontratat e shitjes së mallrave, paketat turistike dhe praktikat e padrejta tregtare, si dhe materiale  publicitare, si çanta, bluza, etj.

- Mbajtja e një tryeze të përbashkët me pjesëmarrje nga të gjithë aktorët për mbrojtjen e konsumatorëve: ministri të linjës; shoqatat e konsumatorëve dhe organizata të biznesit. Takimi kishte për qellim diskutimin e masave që duhet të ndërmerren për të përmirësuar zbatimin e të drejtave të konsumatorëve dhe për të rritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve dhe operatorëve.

- Në fushën e sigurisë së përgjithshme të produkteve, për ndërgjegjësimin e konsumatorëve janë përgatitur fletëpalosje informative për biçikletat e fëmijëve, drejtuar si konsumatorëve ashtu dhe operatorët

- Në kuadër të ndërmarrjes se iniciativës së Ministrisë së Ekonomisë “Përfshirja e pushtetit vendor në përmirësimin e zbatimit të legjislacionit dhe rritjen e nivelit të mbrojtjes së konsumatorëve” u organizuan gjatë muajve maj–korrik 2016, në qytetet e Shkodrës, Korçës, Sarandës dhe Elbasanit, 4 takime rajonale me përfaqësuesit e 61 bashkive si dhe u përgatiten rreth 7000 (shtatëmijë) fletëpalosje të  dërguara në të gjitha bashkitë.

Viti 2017

- Në muajin mars struktura e mbrojtjes  konsumatorëve, zhvilloi një fushate ndergjegjesuese, në lidhje me përfshirjen e pushtetit vendor në çështjet të mbrojtjes së konsumatorëve, për zbatimin e ligjit të mbrojtjes së konsumatorëve edhe nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Slogani i këtij viti ish: “Konsumator: informohu, këshillohu, ankohu”. U zhvilluan aktivitete në Elbasan dhe ne Lushnje, si dhe u shpërndanë materiale promovuese për mbrojtjen e konsumatorëve si: çanta letre, bluza, byzylyk plastik me sloganin e fushatës.

- Në kuadër të aktiviteteve të mbështetura nga Projekti i Binjakëzimit “Për forcimin e kapaciteteve të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve dhe Sekretariatit Teknik të tij”, janë zhvilluar:

- Seminari "Trajtimi i ankesave të konsumatorëve, zgjidhjet alternative dhe online të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve, edukimi i konsumatorit dhe biznesit, komunikimi mbi çështjet e konsumatorit" (qershor 2017). Gjatë seminarit u prezantuan tema të tilla si: procedurat e trajtimit të ankesave të konsumatorëve,  legjislacioni i BE për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, praktikat më të mira të ADR dhe përfitimet e saj për konsumatorët.

- Aktiviteti trajnues në lidhje me politiken e përgjithshme dhe legjislacionin për mbrojtjen e  konsumatorit në BE, zbatimi i legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit (qershor 2017).Gjithashtu, u  prezantuan praktikat më të mira të zbatimit të legjislacionit të BE për mbrojtjen e konsumatorit, roli dhe funksionet e mbrojtjes së konsumatorit në sistemin institucional, si dhe bashkëpunimin ndërkufitar.

- Seminari në lidhje me direktivën evropiane për të drejtat e konsumatorëve, mbrojtja e konsumatorëve në  kontratat në largësi dhe jashtë qendrave të tregtimit, si dhe në tregtinë elektronike (korrik 2017). Qëllimi i trajnimit ishte prezantimi impaktit që kjo direktive ka tek mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve në kontratat e mësipërme, mjedisi ekonomik dhe ligjor, fushëveprimi, dispozitat kryesore dhe zbatimi praktik i dispozitave të direktivës.

Të gjitha aktivitetet e sipërpërmendura u shoqëruan dhe me shpërndarjen e fletëpalosjeve të përgatitura me mbështetjen e projektit, në lidhje me të drejtat e konsumatorëve, detyrimet e biznesit që rrjedhin nga zbatimi i legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorëve për rastet e kontratave të sipërpërmendura. Organizimi i  tryezave informuese, së bashku me përgatitjen e materialeve informuese (broshura apo fletëpalosje).

Fig. Fletëpalosjet e prodhuara për të drejtat e konsumatorit

Në 20 Maj 2018 u festuar në mbarë boten Dita Ndërkombetare Metrologjise dhe në këtë kuadër u realizua vizitë në laboratorët e DPM nga studentët e Universitetit të Vlorës. Janë shpërndarë materiale dhe është promovuar roli i metrologjisë gjerësisht në mediat sociale, (facebook; twitter etj) për përdorimin dhe kërkesat që duhet të plotësojë një instrument matës.

DPM ka organizuar aktivitete promovuese nëpërmjet trajnimeve apo fushatave sensibilizuese konkretisht:

- Për herë të parë u ka dërguar të gjithë subjekteve që disponojne apo përdorin instrumente matës ligjërisht të kontrolluar, pyetsorë mbi nevojat që ata kanë. Këto nevoja do të plotësohen nga DPM me qëllim mbrojtjen e konsumatorit nga matjet e pasakta dhe përdorimin e instrumentave matës për sigurimin e gjurmueshmërisë.

- Në 3 nëntor të vitit 2016 në ambjentet e DPM-së, është kryer seminar ndërgjegjësues ‘’Mbi vendosjen e shenjës shqiptare të konformitetit “c”.’’ me përfaqësues të bizneseve të mëdha, përkatësisht Olim, Deka, Birra Stela, Miell Tirana etj, të cilët paketojnë produkte të parapaketuara.

- Është punuar intensivisht nga Sektori i Parapaketimeve për të arritur një bashkëpunim ndërinstitucional për miratimin e etiketave konform pjesës VIII të Rregullores për Parapaketimet, VKM me nr. 1352. Keshtu, në 26 Nëntor 2015 DPM zhvilloi trajnim “Mbi rregullat për vendosjen e mbishkrimeve në parapaketime” nga Sektori i Parapaketimeve për punonjësit e AKU-së. Theksojmë, shumë të rëndësishëm këtë trajnim, pasi nga viti 2015 e në vijim të gjitha etiketat që miratohen nga AKU, përmbushin edhe kërkesat e përcaktuara në pjesën VIII të rregullores për parapaketimet.

Risqet kryesore dhe masat zbutëse

- Ekziston risku për uljen e numrit të aktiviteteve ndërgjegjësuese ndaj konsumatorëve, përfshirë edhe vënien në dispozicion të tyre të materialeve informuese (broshura, fletëpalosje, etj.), për arsye të uljes së aktivitetit të shoqatave ekzistuese të mbrojtjes së konsumatorëve,  apo bashkëpunimit midis aktoreve kryesore shtet – konsumatorë – biznes. etj.

Përmirësim i bashkëpunimit me shoqatat e konsumatorëve dhe aktorë të tjerë, përfshirja e tyre në aktivitetet e sektorit, funksionimi i Këshillit Bashkërendues për Çështjet e Mbrojtjes së Konsumatorëve, etj.

- Numri i stafit të Sektorit të Tregut të Brendshëm/ Drejtoria e Politikave të Zhvillimit Ekonomik në MFE, krahasuar me përgjegjësitë institucionale të përcaktuara në legjislacion, rregulloren e punës së Ministrisë dhe në përshkrimet e punës së sektorit, rezulton e pamjaftueshme.

Do të kërkohet rritja e numrit të stafit si dhe do të kërkohet mbështetja e aktivitetit nga projekte si Projekti GIZ, TAIEX, IPA, etj.

Risqet kryesore dhe masat zbutëse

  - Ekziston risku që faqet zyrtare interneti të institucioneve të kenë mungesë informacioni ndaj konsumatorëve. Përmirësimi dhe përditësimi i informacionit në faqet e institucioneve të jete pjesë e përshkrimeve të punës. Nxjerrja e të dhënave për numrin e vizitorëve, të jetë pjesë e përshkrimit të punës të personave që merren me menaxhimin e sistemit të informacionit teknologjik.

  - Vështirësi në nxjerrjen dhe sigurimin e të dhënave të kërkuara. Sigurimi i dhënave të nëpërmjet specialisteve të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), të vendosur pranë institucioneve zyrtare perkatese.

# SFIDAT KRYESORE NË ZBATIMIN E STRATEGJISË

Proçesi i zbatimit dhe monitorimit të strategjisë ka ndeshur dhe do të ndeshet me disa sfida, ku ndër më kryesoret listojmë:

Lidhur me proçesin e zbatimit :

- Kapacitet institucionale duke perfshirë numrin e limituar të stafeve. Mungesat e stafeve si rezultat i vonesave në proçedurat e rekrutimit sjell mosfunksionimin e duhur të disa institucioneve siç është rasti i ISHMT-së. Këto mungesa shoqëruar edhe me mungesën  e përvojës bëjnë të domosdoshm e ofrimin e trajnimeve si brenda dhe jashtë vendit me qëllim rritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve njerëzore.

- Mungesa e infrastrukturës së nevojshme (ambiente pune,  mjete pune dhe laboratorike, mjete transporti) sjell pengesa në kryerjen e inspektimeve me shtrirje në të gjithë vendin në fushën e metroligjisë.

- Vështirësitë në mbledhjen e oponionit qytetar për funksionimin e tregut për shkak të mungesës së aktivitetit të shoqatave ekzistuese të mbrojtjes së konsumatorëve, mungesës së informacionit në faqe zyrtare të interneti të institucioneve/konsumatorëve/bizneseve, apo mos funksionimi i tyre për shkak të problemeve teknike, do të sillte uljen e numrit të konsumatorëve apo bizneseve të aksesueshem për realizimin e anketimeve.

- Mungesa e sistemeve të integruar të bazës së të dhënave dhe mirëmbajtjes së tyre në institucionet ekzistuese. Ky është një problem i ndjeshëm për institucione të reja si ISHMT por edhe për disa sektorë tjerë si farmaceutika ku harta online e farmacive e cila do siguronte informacionin e duhur për shtrirjen e tyre në gjithë vendin.

Lidhur me proçesin e monitorimit dhe vleresimit :

- Procesi krijimit të qeverisë së re ishte një ndër sfidat më të mëdha me të cilat u përball grumbullimi i të dhenave për hartimin të raportit. Në raportin e monitorimit të Strategjisë gjatë pjesës së dyte të vitit 2017 funksionimi normal i administratës pati ndikime të drejtëpërdrejta.  Ndryshimi i strukturave të ministrive dhe institucioneve të pavarura si pasojë e situatës pas-zgjedhore, ishin elementë të cilët patën ndikim e tyre në ritmin e zbatimit të Strategjisë dhe krijuan probleme në procesin e raportimit të arritjeve nga institucione të ndryshme.

- Mungesa e strukturave koordinuese dhe përgjegjshmëria nga ana e institucioneve. Mbledhja e informacionit ishte një nga sfidat më të medhaja me të cilat u ndesh hartimi i raportit të monitorimit. Institucione apo struktura të ndryshme sollën kontribute minimale lidhur me arritjet e strategjisë. Problematike mbetet raportimi nga struktura jashtë strukturës kryesore përgjegjëse Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, si Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, por edhe struktura brenda sistemit. Kapacitete e stafeve për hartimin e analizave dhe raportimin e zbatimit të strategjisë bazuar në evidenca që mbështesin arritjet mbeten në përgjithësi të dobta. Trajnimi i stafeve për raportimin dhe analizën e politikave është shumë e rëndësishme.

- Mungesa e një qasje sistematike në grumbullimin dhe raportimin e të dhenave. Edhe pse strategjia kishte tregues të përcaktuar qartë për një pjesë të tyre nuk u be e mundur raportimi i të dhënave.

- Në përfundim, një nga sfidat mbetet dhe prezantimi i sinqertë dhe i hapur i problemeve që ndeshën në zbatimin e strategjive. Kjo kërkon një ndryshim në kulturën e punës së administratës shqiptare: kulturën e analizës dhe evidentimit të problematikave në mënyrë sa më objektive. Evidentimin e disa nga risqeve dhe sfidave me të cilat do të haseshin realizimi i aktiviteteve në disa fusha u krye vetëm nga ISHMT dhe Sektori e Tregut të Brendshëm në Ministrinë e  Financës dhe Ekonomisë, ndërsa asnjë nga strukturat e tjera nuk paraqiti informacion mbi problematikat, sfidat dhe risqet e mundshme me të cilat është ndeshur apo do ndeshet Strategjia. Kjo kërkon një qasje sa më sistematike dhe gjithë përfshirëse në të gjitha nivelet teknike dhe menaxheriale gjatë procesit të raportimit të secilës strukturë.

# Shtojca 1 : Plani i Veprimit i Integruar 2014 – 2020

| No. Obj dhe Aktivit. (konsoliduar) | Objektivat dhe produktet | Institucioni pergjegjës | Afatet e zbatimit | Ecuria e Zbatimit te Aktiviteteve deri në Gusht 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plotësimi i legjislacionit në të gjithë zinxhirin ushqimor, në fushën e sigurisë ushqimore, shëndetit të kafshëve dhe mbrojtjes së bimëve, si dhe harmonizimi i tij me kuadrin rregullator europian. |  |  |  |
| 1.1 | Hartimi i 40 akteve nënligjore të harmonizuara me kuadrin rregullator evropian | MBZHR | Deri në v. 2015 | *Udhëzim i Ministrit nr. 4, datë 14.05.2014 “Mbi produktet ushqimore dhe ingredientët ushqimor të trajtuar me rrezatim jonizues”.( Direktiva e Këshillit 1999/2/KE LEX-FAOC019333) *Urdhër i Ministrit nr. 234, datë 20.05.2014 që amendon Urdhrin nr. 261, datë 10.9.2009 “Mbi kriteret mikrobiologjike për produktet ushqimore”. Rregullore Komisionit 2073/2005/KE. CELEX nr. 32005R2073-EN *Urdhër i Ministrit nr. 350, datë 15.07.2014 që miraton Rregulloren “Në lidhje me laktoproteina të caktuara (kaseina dhe kaseinate) të destinuara për konsum njerëzor” (Direktivë e Këshillit 83/417/KEE, LEX-FAOC018693) * Urdhëri i përbashkët, nr. 297, datë 06.06.2014 i Ministrit të Ministrisë së Bujqësisë, Ministrit të Mjedisit dhe Ministrit të Shëndetësisë, “Për përditësimin e Shtojcës II, të vendimit nr. 1555, datë 12.11.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave të regjistrimit dhe kritereve të vlerësimit të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve”, i ndryshuar është miraturar. Ky urdhër është në përputhje me listën e përditsuar të Direktives 91/414/EEC. |
| 1.2 | Hartimi i 150 akteve nënligjore të harmonizuara me kuadrin rregullator evropian | MBZHR | 2016-2020 | 1. VKM për Informimin e konsumatorit, miratuar VKM nr. 434, datë 11.07.2018 2. Urdhër mbi substancat aktive farmakologjike dhe klasifikimin e tyre në lidhje me nivelet maksimale të mbetjeve në produktet ushqimore me origjinë shtazore, miratuar Urdhër nr. 139/1, datë 07.04.2017 3. VKM “Për rregullat e regjistrimit, procedura dhe kriteret e vlerësimit të PMB-ve”. Është dërguar drafti për mendim në ministritë e linjes. 4. VKM “Për rregullat për tregtimin, transportin, ruajtjen dhe magazinimin e PMB-ve”. Po punohet me draftin. 60% e realizuar 5. Urdhër i ministrit, “Për përditësimin e Urdhrit te ministrit nr. 72, datë 2/03/2017, “Për miratimin e lëndëve vepruese në përmbajtje të PMB-ve””. Po punohet me draftin. 70% e realizuar 6. Ligj nr. 106/2016 për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrollin e tyre (përafron pjesërisht Rregulloren e Këshillit (KE) nr. 834/2007) 7. Ligj nr. 105/2016 Për mbrojtjen e bimëve 8. Ligj nr. 103/2016 për akuakulturën 9.Urdhër i ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nr. 182, datë 17.3.2016 Për miratimin e rregullores “Për paraqitjen e vlerave ushqimore dhe shëndetësore të produkteve ushqimore” 10. Vendim nr. 875, datë 14.12.2016 për përcaktimin e kritereve të tregtimit dhe të certifikimit të farave të bimëve vajore dhe fibrore 11. Urdhër i Ministrit nr. 9, datë 10.10.2016 për kontrollet zyrtare për trichinella (përafron Rregulloren 2015/1375) 12.Urdhër i Ministrit nr. 645, datë 23.12.2016 Për kriteret mikrobiologjike të produkteve ushqimore (përafron Rregulloren 2073/2005) 13. Urdhër i Ministrit nr. 12, datë 6.1.2017 që ndryshon urdhrin 5/2014 për maksimumin e lejuar të pesticideve në bananet, grurë, mollë, patate, rrushit të tavolines, specave dhe ullinjve (përafron Rregulloren 396/2005) 14. Urdhri nr. 72, datë 2.3.2017 për aprovimin e substancave aktive të produkteve të mbrojtjes së bimeve 15. Urdhër i Ministrit nr. 435, datë 15.8.2016 për identifikimin dhe regjistrimin e derrave (përafron direktiven 2008/71/EC) 16. Urdhër i Ministrit nr. 505, datë 7.12.2016 për problemet e shendetit të kafshëve që ndikojnë në tregtinë me BE-në (përafron direktivën 64/432/EEC) 17. Urdhër i Ministrit nr. 506, datë 7.12.2016 për rregullat e shëndetit në lidhje me nën-produktet shtazore dhe ato me origjine shtazore që nuk janë të destinuara për perdorim njerëzor (përafron Rregulloren 1069/2009/EC) 18. Urdhër i Ministrit nr. 1, datë 27.7.2017 Për kushtet e shëndetit të kafshëve që ndikojnë në tregtinë me vendet e BE-së (përafron direktivën 91/68/EEC) 19. Ligji nr. 80/2017 që amendon ligjin nr. 64/2012 për peshkimin (përafron rregulloren 1224/2009 ) 20. VKM nr. 719, datë 12.10.2016 “për menaxhimin e burimeve të peshkimit dhe disa rregulla për funksionimin e regjistrit të peshkimit |
| 2 | Garantimi i sigurisë së ushqimit, produkteve ujore, vecanërisht molusqeve bivalve, sipas parimit nga ferma në tavolinë. |  |  |  |
| 2.1 | Vlerësimi dhe kategorizimi i stabilimenteve ushqimore në bazë të vleresimit te riskut. | MBZHR | 2020 | AKU ka kryer vlerësimin e riskut mbi kategorizimin e OBU që prodhojnë, përpunojnë dhe shpërndajnë ushqime me origjinë shtazore dhe jo shtazore dhe klasifikimit të riskut të ndarë sipas grup produkteve (të lartë, të mesëm dhe të ulët) |
| 2.2 | Kryerja e kontrollit zyrtar të ushqimeve, produkteve ujore në bazë të planit vjetor dhe shumëvjetor të kontrollit dhe mostrimit të hartuar në bazë të riskut dhe që përfshin çdo vit 50% të operatorëve të biznesit ushqimor me risk të lartë dhe të mesëm. | MBZHR | Deri ne v.2015 | Janë miratuar planet kombëtarer Vjetore për kontrollet zyrtare në bazë risku dhe marrjes së mostrave për produktet ujore, ushqimore, bimore dhe mbrojtjes së bimeve nëpërmjet miratimit të 2 Urdhrave të Ministrit: nr 622, datë 6.1.2016 dhe nr. 4, datë 2.3.2017 për periudhat 20016-2017 dhe 2017-2018 respektivisht. Është miratuar Plani i Veprimeve nr. 1386, datë 4.5.2016 për monitorimin e qumeshtit të papërpunuar që është zbatuar në 2 faza: Prill-Maj 2016 dhe Shtator-Tetor 2016. Plani i Kontrollit Zyrtar Vjetor në bazë risku dhe Marrjes së mostrave është hartuar nga AKU dhe i miratuar nga Ministri i MBZHR i cili përcakton qartë objektet e kontrollit, dmth numrin e OB të ushqimit, ushqimit për kafshë me origjinë shtazore dhe jo shtazore, duke përcaktuar klasifikimin e riskut të ndarë sipas grup produkteve. Në bazë të këtij kategorizimi është hartuar metodologjia “frekuenca e kontrolleve zyrtare të planifikuar me bazë risku të operatorëve të biznesit”. Ku frekuenca e kontrolleve zyrtare të planifikuara është gjithmonë në proporcion me nivelin e riskut. Nga trupat inspektuese të AKU janë kryer inspektime në zbatim të planit vjetor 2017, me objekt licensimi te OBU sipas kerkesave të OBU, riinspektime si dhe indiciove , |
| 2.3 | Rritja e nivelit te zbatimit te sistemit te gjurmueshmerise duke rritur me 5% çdo vit numrin e operatorëve të biznesit ushqimor qe aplikojne ate. | MBZHR | Deri ne v.2015 | Nuk ka informacion |
| 2.4 | Vendim i Komisionit Evropian per listimin e Shqiperise lidhur me te drejten e eksportimit ne BE te molusqeve bivalve (per nje zone) | MBZHR | Deri ne v.2015 | Nuk është realizuar si objektiv akoma. Vazhdon monitorimi i molusqeve sipas planit kombëtar tëmonitorimit i cili përditësohet cdo vit (AKU në bashkepunim me ISUV) duke rregjistruar gjithë setin e rezultateve të analizave si një parakusht për marrjen të drejtën e eksportit në BE. |
| 2.5 | Rritja e standardit te kontrollit zyrtar te ushqimeve dhe produkteve ujore ne baze te planit te permiresuar vjetor dhe shume vjetor te kontrollit dhe mostrimit qe do rezultoje ne uljen 5% çdo vit të moskonformiteteve kundrejt vitit te kaluar.. | MBZHR | 2017 | Nuk ka informacion |
| 2.6 | Shtrirje e monitorimit, klasifikimi dhe miratimi nga Komisioni Evropian (DG SANCO) i tetë zonave potenciale te prodhimit te molusqeve bivalve te gjalle sipas kritereve te BE-se si dhe rishikimi i vazhdueshem i mbikëqyrjes sanitare; | MBZHR | 2017 | Nuk është realizuar |
| 3 | Garantimi ne nje nivel me te larte te shëndetit të konsumatorëve nga parandalimi dhe eliminimi i risqeve ushqimore. |  |  |  |
|  | Realizimi 100% i programeve kombetare te monitorimit te mbetjeve, kritereve mikrobiologjike dhe kontaminanteve ne kafshe te gjalla, produkte ushqimore me origjine shtazore dhe jo shtazore, si dhe ujerave te molusqeve bivalve | MBZHR | 2017 | Nuk ka informacion |
| 4 | Fuqizimi i kapaciteteve profesionale të AKU dhe infrastukturës operative të saj, në veçanti të laboratorëve rajonalë dhe pikave të inspektimit kufitar. |  |  |  |
| 4.1 | Trajnimin vjetor te 10% te stafit. | MBZHR/ AKU | 2020 | - Trajnimin i specialistëve të laboratorëve të mbrojtjes së bimëve të AKU-së për diagnostikimin e parazitëve karantinorë( Shkurt 2016) Është kryer trajnimi edhe për disa specialistë të laboratorit: •- Trajnimi nga TIKA edhe për disa specialistë të laboratorit në mbeshtetje të programit në përkrahje të sigurisë së jetës dhe ushqimit në vendet e Europës Lindore dhe Ballkanit “Program trajnimi HACCP në Shqipëri” Janar 2016. - Trajnim nga IFC për disa pjesëmarrjes të stafit të Drejtorisë së Përgjithme të AKU “Kontrollet me bazë risku në Pikat e Inspektimit Kufitar”. Nëntor 2016 - Trajnim nga TAIEX për disa pjesëmarrjes të stafit te MBZHR dhe Drejtorisë së Përgjithme të AKU për monitorimin e qumështit lëndë e parë. Janar 2017- Harmonizimi i legjislacionit mbi ushqimet gjenetikisht të modifikuara (kodi referencës: AGR 64069) - Trajnim nga TAIEX për disa specialistë të laboratorit gjatë 2017: Harmonizimi i legjislacionit mbi ushqimet gjenetikisht të modifikuara (kodi referencës: AGR 64069); - Legjislacioni i BE-së mbi informacionin ushqimor për konsumatorët (kodi referencës: AGR 64035) - Mbetjeve e pesticideve në produktet me origjinë bimore (kodi referencës: AGR 64037) - Trajnime te Inspektorët E Sektorit Përkatës Së Drejtorisë Së Përgjithshme Dhe Drejtorive Rajonale Të AKU Në Pikat E Inspektimit Kufitar •Trajnimi nga TIKA edhe për disa specialistë të laboratorit në mbeshtetje të programit në përkrahje të sigurisë së jetës dhe ushqimit në vendet e Europës Lindore dhe Ballkanit “Program trajnimi HACCP në Shqipëri”. Janar 2016. • Trajnimi nga BTSF “Kontrollin në PIK”. Qershor 2016 •Trajnim nga IFC për disa pjesëmarrjes të stafit të Drejtorisë së Përgjithme të AKU “Kontrollet me bazë risku në Pikat e Inspektimit Kufitar”. Nëntor 2016 •Trajnimi nga TAIEX “Funksionimin e sistemit TRACES”. Nëntor 2016 •Trajnimi nga TAIEX “Legjislacioni i BE mbi kontrollet në import në Pikat e Inspektimit Kufitar”. Prill 2017 Në lidhje me unifikimin e metodave laboratorike dhe trajnim të stafit të Laboratorëve Rajonale të AKU-së për vitin 2018 jane realizuar këto trajnime (dhe jemi në proçes të realizimit sipas grafikut të përcaktuar): - TVB-në në peshkun e freskët, official journal 2074/2005 kodi 10-AV-001, Maj 2018 - Numërimi i NPM aerobë në qumështin e freskët me teknikën “numërim mikrobik të përfgjithshëm”, kodi 10-MU-002. Korrik 2018 - Numërimi i qelizave somatike me metodën mikroskop, kodi 10-MU-015. Korrik 2018 - numërimi i Bacilus Cereus i dyshimtë tek buka, teknika e numërimit në pjatë në 30 oC, kodi 10-MU-020. Qershor 2018 - Numërimi i Escherichia coli B-glukoronidazë-pozitive me teknikën “numërim mikrobik të përgjithshëm” kodi 10-MU-005. Qershor 2018 - Analiza mikrobiologjike e ujit, Escherichia coli dhe koliformë me teknikën “filtrim me membranë” kodi 10-MU-010. Qershor 2018 - Numërimi i Enterobaktereve, teknika e numërimit në tuba, kodi 10-MU-007. Korrik 2018 - Zbulimi i salmonella spp kodi 10-MU-002, Maj 2018 - Zbulimi i campylobacter spp në ushqime dhe ushqimit për kafshë kodi 10-MU-021. Qershor 2018 - Zbulimin e Trikinelës në mishin e kafshëve të ndryshme, tretje enzimatike, kodi POS 10- DP- 006. Maj 2018 - Numri i jodit dhe peroksideve në yndyrna dhe vajra, EC 2561/91, kodi 10-CU-001. Aktualisht AKU, MBZHR, dhe ISUV po punojnë me asistencën e Projektit IPA 2013 “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të laboratorëve të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri” (Contract no. AL/IPA2013/04” filluar në korrik 2016 dhe zgjat 36 muaj). Objektivi i përgjithshëm i Projektit pjesë e kësaj kontrate është për të mbështetur kapacitetet administrative kombëtare për të siguruar nivele të përmirësuara të sigurisë ushqimore në të gjithë zinxhirin ushqimor. Trajnime në të cilat ka pasur pjesëmarrje edhe të Sektorit në DP/ DRAKU: - Pjesëmarrjen në Workshopin TAIEX me titull: Traceability of Food and Feed, organizuar në Tiranë, datë 12.02.2018. - IPA Trajnim mbi administrimin e sistemit LIS organizuar nga Projekti “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të laboratorëve të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri”. organizuar në Tiranë, në mars 2018 (eksperti i projektit). Trajnim II mbi administrimin e sistemit LIS nga administratorët, organizuar po nga ky Projekt. - Pjesëmarrjen në Workshopin me titull: Laboratory Quality Management and Good Safety Practices for Laboratories” për data 23-24.05.2018 organizuar nga projekti i laboratorëve, qëllimi është ngritja dhe implementimi i këtij sistemi në AKU. - Pjesëmarrje në IFC, organizuar në Tiranë datë 11-15.12.2017 për “Developing a risk-based SPS border inspection system in Albania”. Vazhdimësi e trajnimit në datat 18–22 Qershor 2018. |
| 4.2 | Unifikimin e metodave dhe metologjive të analizimit të produkteve ushqimore | MBZHR/ AKU | 2020 | 1.U krye unifikimi i disa metodologjive të miratuara në cilësi nga Qendra e Referencës ISUV në lidhje me vlerësimin e kritereve të sigurisë dhe cilësisë, si dhe shëndetit dhe mirëqënies së kafshëve në vartësi të laboratorit. Prill 2015 2. Unifikimi i metodat laboratorike për diagnostikimin e parazitëve nga Qendra e Referencës Departamentit të Mbrojtjes Bimëve pranë UBT shkurt 2016. Vazhdon përdorimi i dokumentacionit të unifikuar të strukturave inspektuese, si dhe ai i aplikimit të tarifave të miratuara për inspektorët e Pikave të Inspektimit Kufitar. Në 2016- 2017 nuk është kryer trajnim për stafin e laboratorit të AKU bazuar në kërkesën e kryer mbi nevojat për unifikim të metodave laboratorike dhe trajnim të stafit të Laboratorëve Rajonale të AKU-së për vitin 2016-2017. Bazuar në kërkesën e kryer mbi nevojat për unifikim të metodave laboratorike dhe trajnim të stafit të Laboratorëve Rajonale të AKU-së për vitin 2018 jane realizuar këto trajnime (dhe jemi në proçes të realizimit sipas grafikut te përcaktuar): - TVB-në në peshkun e freskët, official journal 2074/2005 kodi 10-AV-001, maj 2018 - Numërimi i NPM aerobë në qumështin e freskët me teknikën “numërim mikrobik të përfgjithshëm”, kodi 10-MU-002. Korrik 2018 - Numërimi i qelizave somatike me metodën mikroskop, kodi 10-MU-015. Korrik 2018 - numërimi i Bacilus Cereus i dyshimtë tek buka, teknika e numërimit në pjatë në 30 oC, kodi 10-MU-020. Qershor 2018 - Numërimi i Escherichia coli B-glukoronidazë-pozitive me teknikën “numërim mikrobik të përgjithshëm” kodi 10-MU-005. Qershor 2018 - Analiza mikrobiologjike e ujit, Escherichia coli dhe koliformë me teknikën “filtrim me membranë” kodi 10-MU-010. Qershor 2018 - Numërimi i Enterobaktereve, teknika e numërimit në tuba, kodi 10-MU-007. Korrik 2018 - Zbulimi i salmonella spp kodi 10-MU-002, Maj 2018 - Zbulimi i campylobacter spp në ushqime dhe ushqimit për kafshë kodi 10-MU-021. Qershor 2018 - Zbulimin e Trikinelës në mishin e kafshëve të ndryshme, tretje enzimatike, kodi POS 10- DP- 006. Maj 2018 - Numri i jodit dhe peroksideve në yndyrna dhe vajra, EC 2561/91, kodi 10-CU-001. Aktualisht AKU, MBZHR, dhe ISUV po punojnë me asistencën e Projektit IPA 2013 “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të laboratorëve të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri” (Contract no. AL/IPA2013/04” filluar në korrik 2016 dhe zgjat 36 muaj). Objektivi i përgjithshëm i Projektit pjesë e kësaj kontrate është për të mbështetur kapacitetet administrative kombëtare për të siguruar nivele të përmirësuara të sigurisë ushqimore në të gjithë zinxhirin ushqimor. Qëllimi: - Ngritja e një rrjeti kosto-efiçent laboratorik të aftë për të garantuar informacion të besueshëm dhe në kohë mbi sigurinë e ushqimeve të tregtuara dhe shëndetin e kafshëve. - Rritja e kapaciteteve të rrjetit laboratorik për të kryer monitorime dhe analiza të produkteve ushqimore dhe ushqim për kafshë me referencë specifike në fushat e monitorimit të mbetjeve të pesticideve, diagnozës mikrobiologjike në ushqim dhe ushqim për kafshë, standarteve të cilesisë, semundjeve të kafshëve, në përputhje me standarte të përmirësuara. Gjatë prezantimeve të mëpasshme, duke u nisur nga gjendja aktuale në të cilën ndodhen laboratorët rajonalë të AKU, u sugjerua nga ekspertet ndërkombëtarë të Projektit, fillimi i procedurave për akreditimin e disa provave, bazuar të cilave është kryer parashikimi në projekt buxhet 2019-2020. Ø Trajnime në të cilat ka pasur pjesëmarrje edhe të Sektorit në DP/ DRAKU: - Pjesëmarrjen në Workshopin TAIEX me titull: Traceability of Food and Feed, organizuar në Tiranë, datë 12.02.2018. - IPA Trajnim mbi administrimin e sistemit LIS organizuar nga Projekti “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të laboratorëve të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri”, organizuar në Tiranë, në mars 2018 (eksperti i projektit). Trajnim II mbi administrimin e sistemit LIS nga administratorët, organizuar po nga ky Projekt. - Pjesëmarrjen në Workshopin me titull: Laboratory Quality Management and Good Safety Practices for Laboratories” për data 23-24.05.2018 organizuar nga projekti i laboratorëve, qëllimi është ngritja dhe implementimi i këtij sistemi në AKU. - Pjesëmarrje në IFC, organizuar në Tiranë datë 11-15.12.2017 për “Developing a risk-based SPS border inspection system in Albania”. Vazhdimësi e trajnimit në datat 18–22 Qershor 2018. |
| 4.3 | Pjesmarrjen në teste ndërkrahasimore. | MBZHR/ AKU | 2020 | a. Testimet ndërlaboratorike të organizuara nga ISUV: 1. Metoda Rose Bengal për diagnostikimin e brucelozës. Prill 2015 2. Numërimi i ngarkesës mezofile. Kodi i Shpërndarjes 5RTm10G. Tetor 2015 3. Numërimi i Enterobakterieve. Kodi i Shpërndarjes 5RTm10F. Tetor 2015 4. Numërimi i Stafilokokëve koagulazë pozitiv. Kodi i Shpërndarjes 5RTm11B. Nëntor 2015. 5. Numërimi i Escherichia coli beta-glucuronidazë positive-Teknika e numërimit në pjatë. Kodi i Shpërndarjes 5RTm11E. Nëntor 2015 b. Testimet ndërlaboratorike të organizuara nga Departamenti i Mbrojtjes Bimëve pranë UBT. 1.Ambjentet ushqyes për rritjen e fusariozave e disa patogjenëve kërpudhorë në kulturë të pastër 2.Metodat për diktimin apo zbulimin e patogjeneve kërpudhore në farë. 3.Protokollet standarte për objektet karantinore, patogjenë të farës •Protokoll i EU për diagnostikimin e organizmit karantinore. •Protokoll diagnostikues Synchytrium endobiotichum •Protokoll diagnostikimi për parazitin karantinor Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus •Protokoll diagnostikimi për parazitin karantinor. Kalbëzimi bakterial ngjyrë kafe Ralstonia solanacearum •Protokolli diagnostikues i nematodës gungore të rrënjëve, Meloidogyne incognita •Metoda serologjike në diagnostikimin e viruseve |
| 4.4 | Ngritja e sistemit të menaxhimit të cilësisë. | MBZHR/ AKU | 2020 | • Është kryer vlerësimi i laboratorëve dhe vendosja e tyre në formatin e sistemit të menaxhimit të cilësisë. (Mars 2016) • Është kryer vlerësimi i laboratorëve veterinar shtetëror të AKU nga Qendra Kombëtare e Referencës Laboratorike Veterinare ISUV referuar aktivitetit në dy vitet e fundit 2015-2016. Shkurt-mars 2017. •Vazhdon mirëmbajtja e procedurave dhe dokumentacionit që janë pjesë e sistemit të menaxhimit të cilësisë dhe aktualisht të gjithë laboratorët rajonalë të AKU zbatojnë procedurat dhe dokumentacionin e unifikuar bazuar në Urdhërin nr. 24, datë 30.01.2013 “Për unifikimin e proçedurave, metodave dhe dokumentacionit të funksionimit të laboratorëve”, si dhe kryhet njoftim i menjëhershëm on line i informacionit të shpejtë me institucionet e linjës në rast jokonformiteti që bën të mundur identifikimin dhe marrjen e masave për produktet që cënojnë sigurinë ushqimore, po ashtu dhe për diagnozën e kafshëve. - Projekti mbështetës “Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit të laboratorëve të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri” (Contract no. AL/IPA2013/04” filluar në korrik 2016 dhe zgjat 36 muaj) fillimisht vlerësoi situatën aktuale ku problematike qëndrojnë: numri i ulët i stafit, trajnimi i stafit dhe zhvillimi i testeve ndërlaboratorike, burimet buxhetore të kufizuara për të mbuluar shpenzimet operative. |
| 5 | Fuqizimi i kapaciteteve institucionale në shërbimin veterinar dhe rritja e efektivitetit ne nivel qëndror e rajonal |  |  |  |
| 5.1 | Riorganizimi i shërbimit veterinar në nivel qendror dhe rajonal sipas standarteve; | MBZHR | Deri ne v.2015 | Vendim nr. 146, datë 13.3.2018 Për Krijimin, Organizimin Dhe Funksionimin E Agjencive Rajonale Të Shërbimit Veterinar Dhe Mbrojtjes Së Bimëve . Krijimin e agjensive rajonale të shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve (ARSHVMB), si persona juridikë publikë, në varësi të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë, me seli në Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Elbasan. |
| 5.2 | Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe përditësim i legjislacionit në fushën e shëndetit dhe mirëqënies së kafshëve. | MBZHR | Deri ne v.2015 | Nuk është dhënë informacion |
| 5.3 | Përcaktimi i parimeve bazë për mbrojtjen e shëndetit dhe të mirëqënjes së kafshëve, sipas standarteve ndërkombëtare të Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve (OIE) dhe të Bashkimit Europian. | MBZHR | 2016-2020 | Nuk është dhënë informacion |
| 6 | Mbrojtja e shëndetit të kafshëve dhe ulja e riskut të kalimit të zonozave te njerëzit |  |  |  |
| 6.1 | Imunizimi 100% i bagëtive të imta në të gjithë vendin nga sëmundja e brucelozës si dhe gjurmimi i sëmundjes së brucelozës në gjedhë në 10% të krerëve çdo vit | MBZHR | 2015-2020 | Në vitin 2016 bashkëpunim me projektin PAZA filloi fushata e vaksinimit të brucelozës të remontit në të imta “Përmirësimi i shëndetit të njerëzve duke luftuar sëmundjet zonotike” në masën 690.000 krerë të imta (remont) nga të cilat gjatë vitit 2016 u vaksinuan 594.780 krerë. |
| 6.2 | mbajtja nën kontroll të plotë të sëmundjes plasjes duke vaksinuar në të gjithë vatrat e këtij infeksioni dhe e TBC duke gjurmuar dhe eliminuar kafshët e infektuara në vatra. | MBZHR | 2015-2020 | Nuk është dhënë informacion |
| 6.3 | Kontrolli i tërbimit duke vaksinuar kafshët e egra të cilat përbëjnë rezervuarin kryesor të përhapjes së kësaj sëmundje në kafshët shtëpiake dhe njerëz | MBZHR | 2017-2020 | Në muajin Maj 2017, për të shtatën herë rradhazi, u realizua vaksinimin e dhelprave kundër sëmundjes së tërbimit. Avionët e vegjël, nëpërmjet makinerive speciale dhe hartave të sakta shpërndajnë në mënyrë të automatizuar dhe kontrolluar 20 vaksina për kilometër katror, rreth 560,000 vaksina karrem. Ky proçes bëhet dy herë në vit, në pranverë dhe vjeshtë. |
| 7 | Përcaktimi i veprimtarisë së laboratorëve të autorizuar të kontrollit zyrtar për analizat që ato janë pëgjegjës të kryejnë dhe publikimi i tyre. |  |  |  |
| 7.1 | Vlerësimi paraprak i Laboratorëve Rajonalë. Përgatitja e testeve të aftësisë për Laboratorët Rajonalë dhe në bazë të rezultateve të tyre do të realizohet autorizimi i pjesshëm për kryerjen e analizave për Shëndetin e Kafshëve | MBZHR | Deri në v. 2015 | Nuk është dhënë informacion |
| 7.2 | Rritja e kapaciteteve teknike të Laboratorëve Rajonalë për realizimin e Analizave Ushqimore (mikrobiologjike dhe kimike). | MBZHR | Deri në v. 2015 | Nuk është dhënë informacion |
| 7.3 | Realizimi i kalibrimeve vjetore të Laboratorëve Rajonalë (përfshihen peshore dhe gurë peshë, termometra dytësorë, aparatura të ndryshme, etj) | MBZHR | Deri në v. 2015 | Nuk është dhënë informacion |
| 7.4 | Ngritja e sistemit te informacionit laboratorik | MBZHR | Deri në v. 2015 | Nuk është dhënë informacion |
| 8 | Njohja e rezultateve në nivel kombëtar dhe europian/ndërkombëtar per te paktën 20 lloje testimesh nga laboratorët e ISUV |  |  |  |
|  | Akreditimi i të paktën 20 lloje testimesh nga organe akredituese nënshkruese të MLA me EA ose Organizatën Ndërkombëtare për Akreditimin e Laboratorëve | MBZHR | 2016-2020 | Laboratori I ISUV është akredituar për 24 lloje provash analizash deri tani |
| 9 | Garantimi i konsumatorit per nje produkt te paster nga parazitet karantinor ne pataten e hershme dhe reduktimi ne maksimum i zjarrit bakterial ne pemet frutore farore. |  |  |  |
|  | Reduktimi në masën 10% çdo vit të parazitëve karantinor në pataten e hershme. Reduktimi në masën 10% çdo vit të zjarrit bakterial. | MBZHR | Deri në v. 2015 | Nuk është dhënë informacion |
| 10 | Krijimin e zonave të lira nga parazitet karantinor. |  |  |  |
| 10.1 | Reduktimi në masën 10% çdo vit të zjarrit bakterial në pemët frutore farore |  | 2016-2020 | Nuk është dhënë informacion |
| 10.2 | Reduktimi në masën 10% çdo vit të parazitëve karantinor në pataten e hershme. |  | 2016-2020 | Nuk është dhënë informacion |
| 11 | Përditësim i legjislacionit për sigurinë e Instalimeve dhe produkteve jo-ushqimore duke ndjekur zhvillimet e legjislacionit evropian ; |  |  |  |
| 11.1 | Hartimi i VKM "Për miratimin e rregullit teknik të pajisjeve nën presion të transportueshme", si dhe Rregullores për sigurinë në perdorim të bombolave të gazit për gatim dhe ngrohje nga konsumatorët. | MTI/MEI dhe MZHETS | Deri në v. 2015 | VKM nr. 212, datë 16.3.2016 "Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për perpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës" |
| 11.2 | Përgatitja dhe miratimi i VKM-së “Për emërtimin e fibrave textile, etiketimin dhe markimin e fibrave përbërëse të produkteve të tekstilit” | MEF | Deri në v. 2015 | VKM nr. 1058, datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Mbi emrat e fibrave tekstile dhe etiketimi e markimi përkatës i përbërjes së fibrave të produkteve tekstile”. |
| 11.3 | Hartimi i legjislacionit në lidhje me instalimin i detyrueshëm të relës diferenciale termike (salva- vita), për mbrojtjen nga goditjet e rrymës elektrike të tensionit të ulët në banesa. | MEI | Deri në v. 2015 | VKM nr. 245, datë 30.03.2016 për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet impiantet dhe instalimet elektrike” |
| 11.4 | Përgatitja e VKM për sigurinë e ashensorëve që janë vënë në përdorim | MEF | Deri në v. 2015 | VKM nr. 1056, datë 23.12.2015, "Për miratimin e rregullit teknik "Për sigurinë e ashensorëve në përdorim" |
| 11.5 | Miratimi i 13 VKM-ve për vendosjen në treg të produkteve të sigurta lidhur me paisjet nën presion, enët e thjeshta nën presion, ashensorët, përputhshmëria elektromagnetike, paisjet elektrike që përdorin voltazh të ulët, paisjet me gaz, makineritë, paisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambjente potencialisht shpërthyese, paisjet mbrojtese personale, boilerët e ujit që përdorin lëndë djegëse të lëngët ose të gaztë, instrumentat matës, droselat, pajisjet në mjedise të hapura në lidhje me emetimin e zhurmave. | MEF | Deri në v. 2015 | Akteve nënligjore janë realizuar si më poshtë : 1. VKM nr. 1060, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” 2. VKM nr. 1061, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet elektrike të projektuara për prdorim brenda disa kufijve të tensionit 3. VKM nr. 1062, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe bashkësitë nën presion” 4. VKM nr. 1063, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për emetimin e zhurmave në ambient nga pajisjet për përdorim në mjedise të hapura” 5. VKM nr. 1064, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Per kërkesat e eficencës për boljerët e ujit që përdorin lëndë djegëse të lëngët ose të gaztë” 6. VKM nr. 1065, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Enët e thjeshta nën presion” 7. VKM nr. 1066, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente potencialisht shpërthyese” 8. VKM nr. 1067, datë 23.12.2015 për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet e gazit” 9. VKM nr. 245, datë 30.03.2016 për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat teknike në instalimin dhe kontrollin e dispozitivit diferencial, vendosur në pajisjet impiantet dhe instalimet elektrike” 10. VKM nr. 1059, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat e eficensës së droselave për ndricim fluoreshent”” 11.VKM nr. 1053, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet mbrojtëse personale (PMP)” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara” 12. VKM nr. 1057, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për ashensorët” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara 13. VKM nr. 1054, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për përputhshmërinë elektromagnetike” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara 14. VKM nr. 1055, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për instrumentet matëse”, 15. VKM nr. 1351, datë 03.10.2008, “Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike metrologjike të instrumenteve matës ligjërisht të kontrolluara” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”” 16. VKM nr.1056, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik për sigurinë e ashensorëve në përdorim” 17. VKM nr. 488, datë 29.06.2016 "Për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e kimikateve", i cili përafron plotësisht Rregulloren (KE) nr. 1272/2008 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 16 Dhjetor 2008 mbi Klasifikimin, Etiketimin dhe Paketimin e Substancave dhe Përzierjeve, Ligje të hartuara ose në proçes - Ligji 32/2016, datë 24.03.2016 “Per garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve nën presion” - Është hartuar draft projektligji për produktet e ndërtimit që adopton rregulloren 305/2011 të BE-së dhe i është dërguar për mendim palës kosovare në kuadër të unifikimit të kornizës ligjore për produktet e ndërtimit. Është hartuar dhe janë në proçes marrje mendimi nga institucionet relevante: • Ligji nr. 8734, datë 1.2.2001 “Për garantimin e sigurisë së pajisjeve, impianteve dhe instalimeve elektrike” • Rregulli teknik “Për enët e transportueshme nën presion” • Rregulli teknik “për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë në linjat elektrike ajrore e kabllore mbi 1kv” • Rregulli teknik “Për kushtet teknike dhe garantimin e sigurisë së instalimeve elektrike të tensionit të lartë mbi 1KV” |
| 11.6 | Miratimi i ligjit për paisjet mjekësore | MSH | Deri në v. 2015 | Ligji nr. 89/2014, datë 17.7.2014 “Për pajisjet mjeksore” |
| 11.7 | Përgatitja e rregullit teknik për fishekzjarret | MM | Deri në v. 2015 | Nuk është realizuar |
| 11.8 | Përgatitja dhe miratimi i ligjit të ri për materialet e ndërtimit | MZhUT | Deri në v. 2015 | Është përgatitur koncept-dokumenti i ligjit për materialet e ndërtimit dhe ka kaluar për mendim në ministritë e linjës te cilat janë përgjigjur me “parimisht dakord”. Është hartuar draft projektligji për produktet e ndërtimit që adopton rregulloren 305/2011 të BE-së dhe i është dërguar për mendim palës kosovare në kuadër të unifikimit të kornizës ligjore për produktet e ndërtimit. Priten komentet e palës kosovare. Po konsultohet për konceptimin fillestar të një projektakti për këtë fushë, por nuk janë ndërmarrë akoma hapa për përfshirjen në matricën e projekt akteve. |
| 11.9 | Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese/informuese për organizatat e konsumatorëve dhe ato të biznesit (takime informuese, materiale informuese, etj) | Të gjitha institucionet | Deri në v. 2015 |  |
| 11.10 | Hartimi dhe miratimi i rreth 30 akteve të reja ligjore/ nënligjore për grup produkte, nëpërmjet transpozimit të direktivave evropiane në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave. | Të gjitha institucionet | 2016-2020 | 1. Ligji nr. 27/2016 “Mbi menaxhimin e kimikateve 2. VKM nr. 770, datë 02.11.2016 “Për instrumentet matës dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara" (directiva 2014/32/EU) 3. VKM nr. 942, datë 12.2016 “Per etiketimin e energjisë së llampave dhe ndricuesve elektrike" (transpozon Rregulloren (EU) nr. 874/2012) 3. VKM nr. 488, datë 29.06.2016 "Për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e kimikateve" (përafron plotësisht Rregulloren (KE) nr. 1272/2008 ) , 5. VKM" nr. 489, datë 29.06.2016 “për miratimin e listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC), kriteret për përfshirjen e substancave në listën e svhc dhe lëshimi i një autorizimi të kushtëzuar me qëllim vazhdimin e përdorimit të SVHC” 6. VKM “Mbi kufizimet në prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e disa kimikateve dhe artikujve të caktuartë rrezikshëm 7. VKM nr. 665 “Për importin dhe eksportin e kimikateve të rrezikshme” (transpozon plotësisht Rregulloren (EU) nr. 649/2012) 8. VKM nr. 675, datë 28.09.2016 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave për krijimin e sistemit të gjurmimit dhe identifikimit të lëndëve plasëse për përdorim civil”. (transpozon Direktiven 2008/43/EC) 9 VKM nr. 189, datë 9.3.2016 për miratimin e rregullit teknik "Për kerkesat thelbësore, markimin CE dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve mjekësore diagostikuese in vitro" (transpozon Direktiven 98/79/EC) 10. Vendim nr. 487, datë 29.6.2016 për klasifikimin e produkteve biocide (përafron pjesërisht rregulloren (EC) nr. 528/2012) |
| 12 | Krijimi i një baze fillestare të dhënash për nivelin e sigurisë së produkteve të konsumatorëve që janë në treg |  |  |  |
| 12.1 | Krijimi i “Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut” për produktet jo–ushqimore, me infrastrukturën perkatese dhe kapacitetet e nevojshme institucionale. | MEF | Deri në v. 2015 | Me VKM. nr. 36, datë 20.01.2016 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e ISHMT” është krijuar ISHMT dhe miratimi i organigramës është bërë me Urdhër të Kryeministrit nr. 86, datë 16.05.2016. ISHMT ka filluar funksionimin normal në Janar 2017. Sipas strukturës së miratuar ISHMT është e organizuar në 4 drejtori dhe një sektor, me një numër total punonjësish prej 90 persona. Në vitin 2017 numri i punonjësve të emëruar në ISHMT në total ishte 49 persona nga të cilët 44 ishin inspektorë. Në vitin 2017 Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve kishte të emëruar vetëm 34.3 % të stafit. Në dy sektorë (sektori i produkteve elektrike dhe sektori i produkteve mekanike) nga 4 në total nuk kishte të emëruar asnjë inspektor. Për vitin 2017 ISHMT kishte në përdorim vetëm një zyrë në ambientet e MFE (rreth 25 m2). Në shtator 2017 i kaluan si kapital për përdorim 2 autolaboratorë matës nga DPM (për inspektimin metrologjik) dhe 1 mjet transporti (autoveturë) nga MFE. Me VKM nr. 383, datë 27.06.2018 “Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore për vitin 2018” dhe Urdhërit të Kryeministrit nr. 107, datë 31.07.2018 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr. 86, datë 16.05.2016 të Kryeministrit “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës së Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”” (bashkëngjitur), struktura e ISHMT-së ka pësuar ndryshime, Drejtoria e Mbikëqyrjes së Standardeve për Turizmin largohet nga ISHMT-ja dhe kalon në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, dhe Ujërave në varësi të MTM. |
| 12.2 | Krijimi i sistemit te dhënash për nivelin e sigurisë së produkteve të konsumatorëve që janë në treg, perfshire dizenjimin e kërkesave, zhvillimin e sistemit dhe politikave të sigurisë dhe mirëmbajtjes së sistemit, tranimin e personave përgjegjës për supervizimin e zbatimit të sistemit | ISHMT | Deri në v. 2015 | VKM për miratimin e ISHMT edhe pse daton në 20.01.2016 , ky institucion filloi aktivitetin e tij në Janar 2017. Si një institucion i ri dhe me nje fokus shumë të gjërë të fushës së veprimtarisë nuk iu vu në dispozicion asnjë bazë të dhënash nga institucione të tjera, mbi subjektet apo inspektimet e kryera që ishin nën juridiksionin e këtyre institucioneve si nga DPM, MK në lidhje me inspektimin e metrologjisë , në fushën e të drejtave të autorit. Aktualisht ISHMT është angazhuar në ngritjen e bazës të të dhënave të operatorëve ekonomikë sipas fushave që mbulon ky institucion, nëpërmjet evidentimeve nga vetë stafi si dhe bashkëpunimit me QKB, DPD, DPT, etj. ISHMT nuk disponon program për administrim të dhënash dhe shkëmbim informacioni . Në projektin EuropeAid/137616/IH/SER/AL “Technical Assistance to carry out effective market surveillance in line with acquis” i cili do të filloj në 6-mujorin e II-të të vitit 2018 është parashikuar krijimi i një softueri për të shërbyer si një qendër dhe kujtesë për të gjithë aktivitetet e sistemit të mbikëqyrjes së tregut si dhe trajnimi i stafit për përdorimin e tij. |
| 12.3 | Përgatitja dhe miratimi i VKM për ngritjen e Inspektoriatit të Mbikqyrjes së Tregut së bashku me miratimin e organigramës | ISHMT | Deri në v. 2015 | VKM nr. 36, datë 20.1.2016 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut" si dhe Urdhri I Kryeministrit nr. 36, datë 16.05.2016 që miraton strukturën organizative të ISHMT |
| 12.4 | Hartimi dhe miratimi i Urdhrit të Ministrit për Procedurat Standarde operacionale të Mbikeqyrjes së Tregut. | MEF | Deri në v. 2015 | Urdhri I Ministrit nr. 305, datë 30.05.2014 "Për proçedurat standarte operacionale të veprimtarisë së mbikqyrjes së tregut, të detyrueshme për të gjitha strukturat e mbikqyrjes" . |
| 13 | Ulja me 10% cdo vit e shkallës së moskonformiteteve të produkteve në treg. |  |  |  |
| 13.1 | Trainimi i inspektorëve për metodologjinë e vlerësimit të riskut, procedurat standarde të operimit, legjislacionit të vecantë teknik sipas grup produkteve përkatëse, etj | ISHMT | 2017 | Gjatë vitit 2017 janë kryer 11 trajnime ku kanë marrë pjesë 42 inspektorë . Trajnimet kanë konsistuar në rritjen e shkallës së njohurive të inspektorëve mbi legjislacionin dhe procedurën e inspektimit, inspektimit online , legjislacionin dhe rregullat teknike sipas grup produkteve, mbi deklaratën e konformitetit si dhe procedurën e vlerësimit të konformitetit për produktet lodra, mbi pajisjet elektrike e elektronike, pronësinë intelektuale, etj. Gjatë periudhës janar-qershor 2018 janë kryer 5 trajnime të mbështetur nga GIZ, Projekti Quality Infrastructure in the Western Balkans dhe Instituti Gjerman i Metrologjisë ku kanë marrë pjesë inspektorët nga Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve, që kanë qenë të fokusuara për fushat inspektimi dhe grup produktesh specifike. |
| 13.2 | Kryerja e aktiviteteve mbikqyrese bazuar në vlerësimin e riskut dhe rritja me 20% e numrit të kontrolleve rastësore për produktet ku informacioni i përgjithshem nuk është i plotë. | ISHMT | 2017 | Nga ana e Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) për vitin 2017 janë kryer 61 inspektime ku janë kontrolluar 607 produkte (lodra, parapaketim, instrumenta matës) nga të cilat 248 kanë qenë jo në konformitet. Janë vendosur 4 masa urgjente (bllokim malli, shkatërrim, tërheqje nga tregu) , 8 masa administrative gjobë dhe 3 masa korrigjuese. Për 6-mujorin e I-rë 2018 nga DMP janë kryer 487 inspektime (lodra, detergjentë, parapaketim, instrumenta matës) ku janë kontrolluar 1177 produkte nga të cilat 155 kanë qenë jo në konformitet. Janë vendosur 43 masa administrative nga të cilat 9 masa urgjente, 34 gjoba |
| 14 | Ulja me 3% e moskonformiteteve të naftes, gazit dhe nënprodukteve të tyre ndaj kerkesave ligjore lidhur me treguesit cilesorë |  |  |  |
| 14.1 | Rritja me 10% e kontrolleve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre | ING | Deri në v. 2015 | • Është organizuar një grup kontrolli i përbashkët me pjesëmarrjen e inspektoreve te ISHTI dhe specialisteve të strukturës administrative përgjegjëse në MEI, mbështetur ne urdhrin e ministrit nr 153 datë 09.05.2016. Janë kryer 91 kontrolle në subjektet kryesore që përdorin pajisje impiante dhe instalime nën presion. • Është rritur numri i kontrolleve të ushtruara nga ana e ISHTI në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. |
| 14.2 | Fuqizimi i kapaciteteve teknike të inspektorëve | ING | Deri në v. 2015 | Nuk ka informacion |
| 14.3 | Mirëmbajtja e akreditimit të laboratorit të naftës pranë IQT | ING | Deri në v. 2015 | Laboratori I naftës në ISHTI është akredituar për 87 lloj analizash në 20.6.2016 |
| 15 | Garantimi i sigurisë së ashensorëve në sherbim/ përdorim |  |  |  |
| 15.1 | Intensifikimi i aktiviteteve mbikëqyrëse nga Inspektorati për fushën e sigurisë së ashensorëve per arritjen e rregjistrimit të tyre dhe kryerjes së inspektimeve periodike | ISHMT | 2016-2020 | ISHMT edhe pse me kapacitete të pamjaftueshme njerëzore, në lidhje me sigurinë e ashensorëve ka punuar për ngritjen e një regjsitri të ashensorëve që janë të instaluar dhe funksionalë në të gjithë territorin e vendit. Në këtë drejtim është kërkuar informacion nga të gjitha NJQV mbi ashensorët e instaluar në ndërtesa në bashkëpronësi ose në ambiente shtëpiake dhe nga të gjitha institucionet shtetërore dhe private informacion mbi ashensorët e instaluar në vende pune. Është përpiluar dhe miratuar Formulari i regjistrimit të ashensorit i cili gjendet edhe në web-site e ISHMT-së. Për plotësimin e Formularit të regjistrimit janë organizuar takime me administratorët e konfirmuar të banesave si dhe me përfaqësues të institucioneve private për njohjen e tyre mbi detyrimet që i ngarkon legjislacioni në fuqi mbi sigurinë e ashensorëve. Gjithashtu në web-site e ISHMT është pasqyruar gjithë informacioni i nevojshëm që duhet të kenë personat përgjegjës për ashensorët. |
| 15.2 | Organizimi i nje fushate ndërgjegjësimi për konsumatorët dhe sipermarresit për detyrimet lidhur me sigurinë e ashensorëve në përdorim | ISHMT | 2016-2020 | Në vitin 2017 në kuadrin e projektit të GIZ “Harmonization of Economic and Trade legislation with EU acquis” dhe në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës u trajnuan mbi çështje të sigurisë së ashensorëve rreth 50 administratorë të ndërtesave në Tiranë dhe rreth 70 anëtarë të Task Forcës së ngritur nga Bashkia e Tiranës për zbatimin e ligjit për administrimin e ambienteve të përbashkëta. Ndër të tjera, sesionet e trajnimit u fokusuan në rolin dhe përgjegjësitë ligjore të administratorëve për të kryer mirëmbajtjen dhe kolaudimin periodik të ashensorëve. Gjithashtu në kuadrin e këtij projekti janë botuar rreth 200 fletëpalosje mbi sigurinë e ashensorëve për informimin e konsumatorëve dhe personave përgjegjëse për ashensorët. |
| 16 | Ulja në 6% në vit e bombolave të gazit në përdorim, që janë të pakontrolluara (inspektimi periodik) |  |  |  |
| 16.1 | Organizimi i nje fushate ndërgjegjësimi për konsumatorët dhe sipermarrësit për detyrimet lidhur me sigurinë e ashensorëve në përdorim | ING | 2016-2020 | Është realizuar edhe nje fushate ndërgjegjësuese kundrejt subjekteve lidhur me rritjen e sigurisë së pajisjeve në presion. |
| 16.2 | Evidentimi, rregjistrimi dhe gjurmimi nga Inspektorati Pergjegjës për pajisjet nën presion,, i të gjitha bombolave të gazit që janë për përdorim familjar. | ING | 2016-2020 | Proçedohet me evidentimin, regjistrimin dhe gjurmimin nga ISHTI të pajisjeve nën presion. Kjo do të thotë që nuk ka një rregjistër të bombolave të gazit |
| 16.3 | Ushtrimi i kontrolleve në gjithë pikat e tregtimit të bombolave të gazit | ING | 2016-2020 | • Është organizuar një grup kontrolli i përbashkët me pjesëmarrjen e inspektorëve të ISHTI dhe specialistëve të strukturës administrative përgjegjëse në MEI, mbështetur në Urdhrin e Ministrit nr. 153, datë 09.05.2016. Janë kryer 91 kontrolle në subjektet kryesore që përdorin pajisje impiante dhe instalime nën presion. • Është rritur numri i kontrolleve të ushtruara nga ana e ISHTI në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre. • Janë marrë masa dhe po procedohet për evidentimin, regjistrimin dhe gjurmimin nga ISHTI për të gjitha pajisjet nën presion, bombolat e gazit që janë për përdorim familjar e të ngjashëm. Gjithashtu me anë të kontrolleve të subjekteve të tregtimit të bombolave të rimbushjes me gaz është realizuar dhe po vazhdon puna për ndërgjegjësimin kundrejt subjekteve lidhur me rritjen e sigurisë se këtyre pajisjeve dhe ndërmarrjen e sanksioneve përkatëse. |
| 16.4 | Ndërgjegjësimi i subjekteve të tregtimit të bombolave të rimbushusjes me gaz | ING | 2016-2020 |  |
| 17 | Ulja me 4% e moskonformiteteve të naftes, gazit dhe nënprodukteve të tyre ndaj kërkesave ligjore lidhur me treguesit cilesorë |  |  |  |
| 17.1 | Rritja me 12% e kontrolleve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre | ING | 2016-2020 |  |
| 17.2 | Fuqizimi i kapaciteteve teknike të inspektorëve | ING | 2016-2020 |  |
| 17.3 | Mirëmbajtja e akreditimit të laboratorit të naftës pranë IQT | ING | 2016-2020 |  |
| 18 | Eliminimi i rasteve të aksidenteve nga goditjet e rrymës elektrike të tensionit të ulët |  |  |  |
| 18.1 | Realizimi i projektit për përfshirjen e reles diferencialo termike në instalimet elektrike në banesat familjare. | ING | 2017 |  |
| 18.2 | Organizimi i një fushate të gjerë ndërgjegjësimi për konsumatorët për rëndësinë e kësaj mase sigurie | ING | 2017 |  |
| 19 | Përmiresimi i sigurisë së barnave për përdorim njerezor dhe sigurisë së paisjeve mjekësore |  |  |  |
| 19.1 | Krijimi i Agjensisë Kombëtare të Barnave dhe Paisjeve Mjekësore | MSH | Deri në v. 2015 | Struktura e AKBPM është miratuar me VKM Nr. 24 dt. 14.1.2015 dhe është funksionale http://ëw.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf. http://ëw.akbpm.gov.al/ |
| 19.2 | Hartimi dhe miratimi i Ligjit të ri për barnat | MSH | Deri në v. 2015 | Miratuar: LIGJ nr. 105/2014 Për Barnat dhe Sherbimin Farmaceutik . Gjithashtu është miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave Rregullorja e re në bazë të së cilës do të funksionojë tregtimi i barnave në shërbimin farmaceutik. |
| 19.3 | Hartimi dhe miratimi i Rregullores së inspektimit | MSH | Deri në v. 2015 | Miratuar: Urdher nr. 321, datë 31.07.2015 të Ministrit të Shëndetësisë "Për miratimin e rregullores së brendshme për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor" |
| 19.4 | Hartimi i aktit nënligjor për rritjen e kontrollit dhe monitorimit të rrjetit farmaceutik | MSH | Deri në v. 2015 | Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 299, datë 8.4.2015 Për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në Republikën e Shqipërisë |
| 19.5 | Hartimi dhe miratimi i Rregullores “Mbi mënyrën e raportimit, mbledhjes dhe vlerësimit të efekteve të padëshiruara dhe/ose të dëmshme të barnave" | MSH | Deri në v. 2015 | Në procedurë miratimi draft-rregullorja e Farmakovigjilencës (2018) |
| 19.6 | Krijimi i nje harte të plotë të rrjetit të farmacive, importuesve dhe distributorëve | MSH | Deri në v. 2015 | Nuk është realizuar |
| 19.7 | Finalizimi i procesit të shqyrtimit dhe miratimit të fletëudhëzuesve të barnave në gjuhën shqipe | MSH | Deri në v. 2015 | Pjesë e ndryshimeve të propozuara, në VKM nr. 299, datë 08.04.2015 "Për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në RSH"- 2018 |
| 19.8 | Informatizimi i rrjetit farmaceutik dhe krijimi i një baze të dhënash kombëtare | MSH | Deri në v. 2015 | Data base i Sektorit të Inspektimit me të dhënat e detajuara të subjekteve farmaceutike, në respektim të udhëzimeve dhe rregullave të miratuara Inspektorati Qendror |
| 19.9 | Fillimi i proçesit të akreditimit të Laboratorit shtetëror të kontrollit të barnave | MSH | Deri në v. 2015 | Në proçes, pas përfundimit të rikonstruksionit dhe shtesë godine të Agjencisë ku është përfshirë dhe ngritja e Laboratorit të Kontrollit të Barnave (në përputhje me standardet e kërkuara, për vitet 2018-2020, që paraprin proçesin e akreditimit). |
| 19.10 | Organizimi i fushatave sensibilizuese për profesionistët e shëndetetit dhe përdoruesit e barnave | MSH | Deri në v. 2015 | Konferenca me titull “Farmakovigjilenca dhe Siguria e Barnave” organizuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore në bashkëpunim me Departamentin e Farmacisë Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë dhe Urdhërin e Farmacistëve të Shqipërisë, në datat 29 Qershor dhe 6 Korrik 2018 |
| 20 | Përmiresimi i sigurisë së produkteve kozmetike. |  |  |  |
| 20.1 | Adoptimi i legjislacionit për kozmetiken | MSH | 2016-2020 | Aprovuar Ligj nr. 26/2017 “Për produktet kozmetike” https://ëw.parlament.al/akt/ligj-nr-262017-per-produktet-kozmetike/ |
| 20.2 | Krijimi i strukturës për kontrollin e tregut për produktet kozmetike | MSH | 2016-2020 | Në bazë të ligjit nr. 26/2017 "Për produktet kozmetike" neni 20, "Mbikqyrja dhe kontrolli" Inspektorati që mbulon fushën e shëndetësisë, është struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe kontrollin e zbatueshmërisë së këtij ligji dhe akteve ligjore , të dala në zbatim të tij. |
| 21 | Ulja e moskonformiteteve të barnave të tregtuara cdo vit me 10% në krahasim me vitin paraardhës |  |  |  |
| 21.1 | Monitorimi i tregut për barnat lidhur me respektimin e kërkesave përkatese ligjore | MSH | 2016-2020 | Kryerja e inspektimeve online nga inspektorët e Sektorit të Inspektimit (implementimi i programit "e-Inspektimi" nga Korriku i vitit 2017 e në vijim). |
| 21.2 | Akreditimi dhe mirëmbajtja e akreditimit për laboratorin shtetëror të kontrollit të barnave | MSH | 2016-2020 | Në proçes, pas përfundimit të rikonstruksionit dhe shtesë godine të Agjencisë ku është përfshirë dhe ngritja e Laboratorit të Kontrollit të Barnave (në përputhje me standardet e kërkuara, për vitet 2018-2020, që paraprin proçesin e akreditimit). |
| 21.3 | Mirëmbajtja Informatizimi i rrjetit farmaceutik dhe krijimi i një baze të dhënash kombëtare | MSH | 2016-2020 | Data base i Sektorit të Inspektimit me të dhënat e detajuara të subjekteve farmaceutike, në respektim të udhëzimeve dhe rregullave të miratuara Inspektorati Qendror |
| 21.4 | Futja e sistemit track and trace - krijimi i sistemit të informacionit të ndjekjes së barit (kur hyn si produkt deri tek pacienti) | MSH | 2016-2020 | Kryerja e inspektimeve online nga inspektorët e Sektorit të Inspektimit (implementimi i programit "e-Inspektimi" nga Korriku i vitit 2017 e në vijim). |
| 22 | Përmiresimi i sigurise së paisjeve mjekësore. |  |  |  |
| 22.1 | Finalizimi i sistemit lidhur me paisjet mjekesore qe aktualisht jane jashte kontrollit; |  | 2017 |  |
| 23 | Adoptimi i standardeve europiane e ndërkombetare si standarde shqiptare |  |  |  |
| 23.1 | Adoptimi si standarde shqiptare i 3400 standardeve evropiane të publikuara nga CEN, CENELEC dhe ETSI | DPA/ MEF | 2017 | Parashikimi për adoptimin e 2.700 europiane të publikuara nga CEN, CENELEC dhe ETSI është realizuar në masën 127% deri në periudhën e raportimit (Gusht 2017). Janë adoptuar 3.436 st. shqiptare në total, gjatë periudhës Janar 2016 - Gusht 2017, nga të cilat: 2.627 janë st. shqiptare të adoptuara nga CEN dhe CENELEC; dhe 809 st. shqiptare të adoptuara nga ETSI. |
| 23.2 | Adoptimi si standarde shqiptare i 900 standardeve ndërkombetare të publikuara nga IEC dhe ISO | DPA/ MEF | 2017 | Parashikimi për adoptimin e 900 standardeve ndërkombetare është realizuar në masën 128% dëri në periudhën e raportimit (Gusht 2017). Janë adoptuar 1.154 st.shqiptarë të publikuara nga ISO dhe IEC gjatë periudhës Janar 2016 - Gusht 2017. |
| 24 | Adoptimi 100% i Standardeve CEN/CENELEC, ETSI dhe 40% e totalit të standardeve IEC dhe ISO dhe plotësimi i kushteve teknike per anëtarësim me të drejta të plota te DPS-së, në CEN&CENELEC |  |  |  |
| 24.1 | 6900 standardeve evropiane e ndërkombetare të publikuara nga CEN, CENELEC, ETSI dhe ISO e IEC | DPS/MEF | 2016-2020 | Janë adoptuar gjithsej deri në periudhën e raportimit (Gusht 2017) 4.590 standarde evropiane e ndërkombetare të publikuara nga CEN, CENELEC, ETSI dhe ISO e IEC si shqiptare. E shprehur në përqindje është: 98% te totalit te st. europiane të publikuara nga CEN&CENELEC; 75% te totalit të st. europiane të publikuara nga ETSI; 25% të totalit të st. ndërkombetare të publikuara nga ISO; 21% të totalit të st. ndërkombëtare të publikuara nga IEC. |
| 24.2 | Ndryshimi i legjislacionit dhe procedurave të punës së DPS në varësi të ndryshimeve në legjislacionin dhe rregulloret europiane në këtë fushë | DPS/MEF | 2016-2020 | Gjatë 2016 është përgatitur (brenda afatit të parashikuar) dhe dërguar për miratim në Keshillin e Ministrave projektvendimi "Për Veprimtarinë e Standardizimit", I cili transpozon Rregulloren e BE 1025/2012 "Për Standardizimin Europian". Gjithashtu, janë rishikuar dhe miratuar nga Bordi Drejtues i DPS 9 Rregullore të Brendshme të DPS, të cilat janë në perputhje të plotë me rregulloret e CEN&CENELEC dhe ndryshimet e tyre. |
| 24.3 | Anëtaresimi në Njesinë Ndërkombetrare të Telekomunikacionit (ITU) dhe fillimi i adoptimit të standardeve ndërkombetare në fushën e telekomunikacionit (në varësi të anëtaresimit të DPS ne ITU). | DPS/MEF | 2016-2020 | Baza ligjore për adoptimin e standardeve ndërkombëtare në fushën e telekomunikacionit është e plotë. DPS do të komunikojë me Njesinë Ndërkombëtrare të Telekomunikacionit (ITU) për të parë procedurat/kriteret e anëtaresimit dhe fee e anëtaresimit. |
| 24.4 | Aplikimi për anëtarësim me të drejta të plota në CEN&CENELEC | DPS/MEF | 2016-2020 | Baza ligjore, rregulloret e brendshme dhe gjithë procedurat e punës për organizimin dhe funksionimin e sistemit të standardizimit në Shqiperi janë në përputhje të plotë me kriteret dhe rregulloret e CEN&CENELEC. Në prill 2017 u firmos Marrëveshja midis DPS dhe CEN e CENELEC, për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet DPS dhe dy organizmave europiane të standardizimit, si dhe vazhdimi i plotësimit të të drejtave dhe detyrimeve te DPS si anëtare në këto organizma. Miratimi i projektvendimit "Për Veprimtarinë e Standardizimit" është një akt ligjor shumë i rëndesishëm që i shërben plotësimit të kritereve për anëtaresim me të drejta të plota në CEN&CENELEC. |
| 25 | Rritja çdo vit me 2 % e numrit të standardeve të shitura dhe përdorura nga operatorët |  |  |  |
| 25.1 | Shitja e rreth 4160 standardeve shqiptare | DPS/MEF | Deri në v. 2015 | Janë shitur gjithsej 5.639 standarde shqiptare - periudha Janar 2013 - Dhjetor 2015. |
| 25.2 | 40 standarde te perkthyera (te fushes se ndertimit) | DPS/MEF | Deri në v. 2015 | Janë adoptuar me perkthim të plotë 24 standardet shqiptare të Eurocodeve nr. 4, 6, 7, dhe 8. Këto standarde i perkasin fushës së ndërtimit. |
| 25.3 | Përkthimi në gjuhën shqipe i 120 standardeve të fushave prioritare të ekonomisë. | DPS/MEF | 2017 | Në PBA 2017 është kërkuar fond shtesë (2.000.000 leke) me qëllim fillimin e procedurave për përkthimin e standardeve më të kerkuara nga biznesi dhe ato për vleresimin e konformitetit. |
| 25.4 | Shitja e rreth 10.000 standardeve shqiptare. | DPS/MEF | 2017 |  |
| 25.5 | Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për operatorët ekonomike dhe konsumatorët për rëndësinë e standardeve në produktet dhe shërbimet e ofruara në treg | DPS/MEF | 2015-2020 | Të gjitha standardet puro shqiptare në fuqi, ato të adoptuara si dhe standardet e shfuqizuara gjenden në Katalogun e Standardeve Shqiptare, që publikohet çdo vit. Katalogu gjendet online në faqen e internetit të DPS, ëw.dps.gov.al, në format letër dhe elektronik me CD. Gjatë periudhës 2015-Gusht 2017 janë shpërndarë mbi 700 Kataloge (në format letër dhe me CD); jane publikuar 13 Buletine Informative të Standardeve (4 Buletine cdo vit), të cilët i janë shpërndarë, kryesisht elektronikisht, kompanive të biznesit, dhomave dhe shoqatave të tregtisë, universiteve, ministrive, institucioneve të infrastrukturës së cilesisë. Janë dhënë 7 trajnime mbi standardet dhe rolin e tyre tek kompanitë private dhe tek fak. inxhinierisë informatike, bujqësore, mekanike, etj. janë organizuar aktivitete promovuese dhe sensibilizuese cdo vit në ditën botërore të standardeve, ku pjesëmarrja ka qenë e konsiderueshme; janë publikuar rreth 90 artikuj promovues dhe mbi 200 ekstrakte të fushave për standarde me interes për biznesin dhe ekonominë; komunikimet nëpërmjet faqes së internetit dhe mediave sociale të DPS kanë qenë aktive, të gjitha eventet e standardizimit janë publikuar online në ëw.dps.gov.al përfshirë këtu edhe takimet dhe dokumentat e miratuara nga Bordi Drejtues, rregulloret, buletinet, Katalogu i Standardeve Shqiptare, njoftime në Sekretariatin e ISO / IEC dhe CEFTA, artikuj të ndryshëm promovues, takimet me student dhe palë të interesuara, standardi më i ri i publikuar nga DPS, dialog me palët e interesuara. Si rezultat, numri i klikimeve për publikimet në mediat sociale: DPS facebook DPS Google + dhe DPS Linkedin është rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara, si dhe kërkesat për të marre pjesë në punën teknike për adoptimin e standardeve, nëpërmjet Komiteteve Teknike të DPS, është rritur gjatë kësaj periudhe. |
| 26 | Njohja e raporteve të testimit të laboratorëve testues të akredituar shqiptar në BE |  |  |  |
| 26.1 | Miratimi i ligjit të ri “Për Akreditimin e Organizmave të Vlerësimit të Konformtietit në Republikën e Shqipërisë” për të qënë plotësisht i hamonizuar me Rregulloren Europiane nr.765/2008 “Kërkesat për akreditimin dhe mbikëqyrjen e tregut”. Kompletimi me akte nënligjore për aspektet e procedurave të akreditimit. | DPA/MEF | Deri në v.2015 | Në datën 11 Shtator 2014 është miratuar ligji “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë” . Në datën 29.07.2015 është miratuar VKM nr. 667 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit”. Në datën 9.9.2015 u miratuan Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 737 “Për tarifat e akreditimit dhe të trajnimeve që zhvillohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit:” dhe VKM nr. 738 “Për mënyrën e pagesës së anëtarëve të Bordit të Akreditimit dhe të Grupeve Teknike të Punës”. Në datën 27.07.2015, Ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes ka miratuar: - Urdhëri nr. 3643/1 ”Rregullorja e bordit të akreditimit” - Urdhëri nr. 3643/2 “Rregullorja e grupeve teknike të punës” - Urdhëri nr. 3643/3 “Procedura e trajtimit të ankesave dhe apelimeve”. Në datën 18.07.2017 me urdhërin nr. 5199/1, Ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes ka miratuar disa ndryshime në Urdhërin nr. 3643/1, datë 27.0.7.2015: “Për miratimin e Rregullores së Bordit të Akreditimit". Ne këtë mënyrë, i gjithë kuadri ligjor i nevojshëm për fushën e akreditimit është miratuar dhe është në përputhje të plotë me Rregulloren Europiane nr. 765/2008 “Kërkesat për akreditimin dhe mbikëqyrjen e tregut”. |
| 26.2 | Rishikimi i të gjithë dokumentacionit të sistemit të menaxhimit të DPA-së, për arritjen e përputhjes me dokumentat e reja europiane ndërkombëtare, si dhe përmbushjen e gjetjeve të grupit të paravlerësimit të EA dhe përgatitja për kalimin me sukses të vizitës së radhës. | DPA/MEF | Deri në v.2015 | I gjithë dokumentacioni i sistemit të menaxhimit te DPA është rishikuar në përputhje me kërkesat e Rregullores Evropiane nr. 765/2008 dhe të standardit S SH ISO/IEC 17011:2004. I gjithë dokumentacioni i rishikuar është përkthyer dhe i është dërguar EA për organizimin e vizitës vlerësuese |
| 26.3 | Përgatitja e të gjithë dokumentacionit e nevojshëm për harmonizimin e procedurave të akreditimit dhe praktikat europiane në fushën e certifikimit dhe inspektimit. | DPA/MEF | Deri në v.2015 | I gjithë dokumentacioni i sistemit të menaxhimit të DPA për fushën e certifikimit dhe inspektimit është rishikuar në perputhje me kërkesat e Rregullores Evropiane nr. 765/2008, standardit S SH ISO/IEC 17011:2004 dhe standardeve të akreditimit. |
| 26.4 | Arritja e nënshkrimit të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA në fushën e testimit të laboratoreve testuese ) ofrimi me cilësi i shërbimit të akreditimit tek të gjitha OVK duke respektuar parimet dhe standardet e akreditimit. | DPA/MEF | Deri në v.2015 | 1. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës Evropianë për Akreditim – EA, të zhvilluar në Budapest Hungari, në datë 25- 26 Nëntor 2015, u zhvillua dhe ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes të Njohjes Reciproke. Vendimi për pranimin e DPA si nënshkruese e marrëveshjeve të njohjes reciproke, në fushën e laboratorëve testues u morr në datë 2 Tetor 2015 në mbledhjen e Komitetit të Njohjeve Reciproke të Organizatës Evropianë për Akreditim, EA - MAC. 2. DPA u pranua në Maj të 2015 anëtare me të drejta të plota në Organizatën Evropiane për Akreditim . Anëtarësimi me drejta të plota në EA, është jo vetëm plotësim i kërkesave të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në fushën e akreditimit, por edhe dhënia e së drejtës së DPA për të marrë pjesë në vendimet e Organizatës Evropiane për Akreditim duke shprehur dhe mbrojtur interesat e Qeverisë dhe biznesit Shqiptare. 3. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit gëzon statusin e anëtarit me të drejta të plota në Forumin Ndërkombëtar të Akreditimit (IAF) dhe anëtarit shok në Organizatën Ndërkombëtare të Akreditimit të Laboratorëve (ILAC). 4. Në fund të vitit 2016 janë rregjistruar 63 OVK të akredituara dhe përkatësisht 28 laboratorë testues, 3 kalibrues, 4 mjekësorë, 3 organe certifikuese të personelit, 3 të sisteme të menaxhimit dhe 12 organe inspektuese. Gjatë 2016 janë akredituar dhe riakredituar 27 OVK nga të cilat 18 laboratorë testues, 2 laboratorë kalibrues, 3 laboratorë mjekësorë dhe 4 organe inspektuese. Gjatë 2016 janë rregjistruar 17 aplikime të reja dhe 11 aplikime për zgjerim të akreditimit. Janë kryer vizitat mbikëqyrëse sipas planit tek të gjitha OVK e akredituara (45 vizita). Është pezulluar akreditimi për 3 OVK . Gjatë 2016, Drejtoria e Akreditimit ka kryer 123 aktivitete në lidhje me akreditimin. |
| 26.5 | Ndërgjegjësimi në lidhje me akreditimin të konsumatorëve, organizatave të mbrojtjes së konsumatorëve, institucioneve vendimarrëse, operatorëve ekonomik për rolin e akreditimit | DPA/MEF | Deri në v.2015 | Drejtoria e Zhvillimit në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes zhvilloi në muajin Shkurt 2017 aktivitetin promovues me temë “Akreditimi- përfitim për biznesin, garanci për konsumatorin” . Në aktivitet morën 100 pjesëmarrës. |
| 26.6 | Rikonfirmimi i EA-MLA në fushën e testimit | DPA/MEF | 2016-2020 | Vlerësimi i EA është kryer në Prill 2017. Pritet konfirmimi në Prill 2018 |
| 26.7 | Aplikimi në EA për firmosjen e EA-MLA dhe për fushën e certifikimit të sistemeve të menaxhimit | DPA/MEF | Deri në v.2016 | DPA ka aplikuar për firmosjen e EA-MLA në fushën e certifikimit të sistemeve të menaxhimit në Korrik 2015. Ky aplikim është pranuar dhe EA ka kryer vlerësimin e këtij aplikimi në datën 10-14 Prill 2017 |
| 26.8 | Rritja e numrit të aplikimeve për akreditim duke përfshirë edhe laboratorët mjekësorë | DPA/MEF | Deri në v.2016 | Numri i aplikimeve për akreditim nga laboratoret mjekesorë është rritur. Në fund të vitit 2016, DPA kishte akredituar 4 laboratore mjekësorë nga 1, i akredituar në 2015. Për periudhën Janar-Gusht 2017, 4 laboratorë mjekësorë kanë aplikuar për akreditim. |
| 26.9 | Realizimi i vlerësimit nga EA për trupat certifikues të sistemeve të manaxhimit | DPA/MEF | 2017 | Vlerësimi i EA për EA-MLA në fushën e certifikimit të sistemeve të menaxhimit është realizuar në periudhën 10-14 Prill 2017. |
| 26.10 | Përmiresimi i skemave të akreditimit dhe i legjislacionit në fushën e akreditimit në përputhje me rregulloret dhe dokumentat europianë | DPA/MEF | 2017 | Skemat e akreditimit që DPA ofron janë në përputhje me kërkesat e Rregullores Evropiane 765/2008 dhe standardit S SH ISO/IEC 17011. Kjo është vërtetuar edhe nga vlerësimi i fundit i EA (Prill 2017). |
| 26.11 | Njohja e certifikatave të lëshuara nga DPA në fushën e certifikimit të sistemeve të menaxhimit | DPA/MEF | 2018 | Pritet që njohja e certifikatave të lëshuara nga DPA në fushën e certifikimit të sistemeve të menaxhimit të realizohet në Prill 2018 |
| 26.12 | Ofrimi i akreditimit nga DPA për trupat inspektues të pajisjeve elektrike | DPA/MEF | 2018 | DPA ka filluar ofrimin e skemës së akreditimit për trupa inspektuese të pajisjeve elektrike dhe aktualisht janë akredituar dy organizma. |
| 26.13 | Përgatitja e dokumentacionit për arritjen e njohjes reciproke në fushe e akreditimit të trupave inspektues | DPA/MEF | 2018 | DPA ka aplikuar për firmosjen e EA-MLA në fushën e inspektimit në Korrik 2015. Ky aplikim është pranuar dhe EA ka kryer vlerësimin e këtij aplikimi në datën 10-14 Prill 2017 |
| 26.14 | Aplikimi për nënshkrimin e EA_MLA-së për fushën e inspektimit (2019) | DPA/MEF | 2019 | DPA ka aplikuar për firmosjen e EA-MLA në fushën e inspektimit në Korrik 2015. |
| 26.15 | Pranimi i certifikatave të lëshuara nga DPA për fushën e inspektimit (2020) | DPA/MEF | 2020 | Pritet që njohja e certifikatave të lëshuara nga DPA në fushën e inspektimit të realizohet në Prill 2018. |
| 26.16 | Anëtarësimi në EA me drejta të plota (2020) | DPA/MEF | 2020 | Që nga Maji 2015, DPA është anëtare me drejta të plota në EA. |
| 27 | Fushata ndërgjegjësuese per operatorët ekonomikë dhe organizatat e mbrojtjes së konsumatorëve për rolin e akreditimit në cilesinë e jetës, sigurinë e produkteve të konsumit në treg dhe rritjen e konkurueshmërise dhe shkëmbimeve tregtare (2014-2020) | DPA/MEF | 2016-2020 | Në 3 Shkurt 2017 realizoi një aktiviteti promovues me temë “Akreditimi- përfitim për biznesin, garanci për konsumatorin” në të cilin morën pjesë përfaqësues nga biznesi dhe nga konsumatori. Në aktivitet morën pjesë rreth 100 pjesëmarrës. |
| 28 | Përmirësimi i legjislacionit në fushën e metrologjisë në përputhje me direktivat evropiane |  |  |  |
| 28.1 | Rishikimi i Ligjit nr. 9875, datë 14/02/2008 “Për metrologjinë” | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Miratuar në datën 23.09.2015 ligji nr.100/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008 "Për Metrologjinë", i ndryshuar. |
| 28.2 | Hartimi dhe miratimi i VKM-se “Per etalonet kombetare” | DPM/MEF | Deri në v.2015 | VKM nr. 1052, datë 23.12.2015 "Për deklarimin e etaloneve kombëtare të matjeve dhe mbajtesit e tyre" |
| 29 | Njohja ndërkombëtare e shërbimeve të DPM-së në fushën e forcës dhe presionit dhe përgatitja për zgjerimin e njohjes edhe në 5 fusha të tjera |  |  |  |
| 29.1 | Akreditim i 7 laboratoreve (masë, forcë, presion, volum, elektrik, temperaturë, gjatësi), zgjerim i objektit të akreditimit në fushën e masës, forcës. | DPM/MEF | Deri në v.2015 | DPM ka implementuar sistemin e menaxhimit të cilesisë në perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006 “Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratoreve Testues dhe Kalibrues”. Sistemi i menaxhimit të cilesisë është ngritur në laboratoret e kalibrimit të Drejtorisë së Metrologjisë Shkencore dhe Industriale. Pas nje proçesi të gjatë pune dhe përkushtimi të specialisteve të laboratoreve, u be i mundur akreditimi i katër laboratorëve : 1. Laboratori i Masës; 2. Laboratori i Forcës,; 3. Laboratori i Presionit; 4. Laboratori i Volumeve. Akreditimi u mundësua nga Trupa Shqiptare e Akreditimit DPA. Për të vlerësuar kompetencen teknike të laboratoreve, DPA angazhoi eksperte të jashtëm nga trupe akreditimi nënshkruese e EA MLA. Çertifikata e akreditimit u leshua në datë 16.09.2016. |
| 29.2 | Njohja e sistemit të menaxhimit të cilesisë dhe në dy laboratore të tjerë nga EURAMET ( forcë dhe presion) | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Jane akredituar 4 laboratore (volum, masë, presion dhe forcë) në 16.09.2016, përkateisht me certifikatën nr. LK003 të Drejtorisë të Përgjithshme të Akreditimit. |
| 29.3 | Deklarimi në databasë të BIPM-së të 2 fushave (Forcë dhe presion) | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Është në proçes njohja e sisitemit të meaxhimit të cilesisë në laboratorin e forcës dhe presionit (është realizuar pjësmarrja në ndërkrahasime laboratorike për të dyja fushat) |
| 29.4 | Zgjerimi i bazës etalonuese të laboratoreve elektrik ( automatizimi i matjeve të tensionit të vazhduar), forcës,volumeve-rrjedhjeve ( instrument matës për kalibrim rezervuaresh) dhe ngritja e laboratorëve: të kohë-frekuencës, të kontrollit të zhurmave dhe të kontrollit të instrumentave matës në fushën e shëndetësisë. | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Nuk është realizuar |
| 29.5 | Realizimi i 3280 kalibrimeve (viti 2014-2015) në fushën e masës, forcës, volum, rrjedhjeve,gjatësi, presion, temperaturë, matje elektrike,lagështise. | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Janë realizuar tenderime me fondet buxhetore me objekt: 1- "Blerje instrument matës" në Qershor 2014. 2- "Kompletimi I laboratoreve të volumeve" në Qershor te 2014. 3- "Blerje regj forcës së tërheqjes" Shtator 2014. 4- "Transferim, montim dhe kalibrim pajisje mase" në Gusht të 2014. 5- "Blerje Kontalibri" në Prill të 2015. 6- "Blerje lazer skaner" në Shkurt të 2015. 7- Blerje instrument matës PH&konduktiviteti", në shkurt të 2015. 8-"Blerje instrument matës ultrasonic" në Korrik të 2015. 9- "Blerje pajisje elektrike për laboratorin e madhësive elektrike" në Korrik të 2015. 10- "Blerje Etalone masë" në Korrik të 2015. 11- "Blerje stabilizator tensioni për makinën etalon 200 KN" në Nëntor 2015. Është realizuar tenderi për ngritjen e laboratorit të Kohë-frekuencës është shpallur fituesi por nuk u paraqit për nënshkrimin e kontratës, në vitin 2016, pas 3 procedurave të zhvilluar nuk ka pasur asnjë operatore. |
| 29.6 | Realizimi i 1 620 kalibrimeve në fushat përkatëse | DPM/MEF | Deri ne v.2015 | Për vitin 2014 janë realizuar 1973 kalibrime dhe në vitin 2015 janë realizuar 1860 kalibrime. |
| 30 | Njohja ndërkombetare e sherbimeve të metrologjisë në fushën e volumeve, termometrisë, lageshtisë, rrjedhjeve, matjeve elektrike |  |  |  |
| 30.1 | Akreditimi i laboratoreve sipas fushave përkatese nga trupa akreditues nënshkrues të MLA me EA | DPM/MEF | 2016-2020 | Është në proçes aplikimi nga trupa akredituese maqedonase nënshkruesa e MLA, laboratori i volumeve. |
| 30.2 | Njohja e sistemit të manaxhimit të cilesisë nga EURAMET dhe në dy laboratoret e volumeve dhe termometrisë. | DPM/MEF | 2016-2020 | Është në proçes njohja e sisitemit të meaxhimit të cilësisë në laboratorin e volumeve dhe termometrisë (është realizuar pjesmarrja në ndërkrahasime laboratorike për laboratorin e volumeve dhe është në proçes pjesmarrja e ndërkrahasimeve për laboratorin e termometrisë). |
| 30.3 | Deklarimi në data base të BIPM të 10 fushave | DPM/MEF | 2016-2020 | Ka deklaruar në fushën e masës, në proçes fusha e presionit dhe volumeve. |
| 30.4 | Zgjerimi i bazës etalonuese të laboratorit të masës, elektrikut, rrjedhjeve, optikës, përdredhjeve, gjatësisë dhe presionit, si dhe DML-së dhe DIM me instrumenta dhe autolaboratore verifikimi. 7 fushave matjeje | DPM/MEF | 2016-2020 | Janë realizuar tenderime me fondet buxhetore me objekt: 1- "Blerje Autolaboratore për parapaketimet" në Nëntor të 2016. 2- "Blerje pajisje për laboratorin e masës & elektrikut" në Nëntor të 2016.3- "Blerje kalibratore për kalibrimin e aparatit matës të forcës DMP 40" në gusht të 2017. |
| 30.5 | 10750 kalibrime në fushën e masës, forcës, volumit, gjatësisë, presionit, temperaturës, matjeve elektrike, lagështirës, kohë frekuence, densitetit. | DPM/MEF | 2016-2020 | Për vitin 2016 janë realizuar 1880 kalibrime dhe për periudhën Janar - Korrik 2017 janë realizuar 790 kalibrime |
| 31 | Rritja e shkalles së mbrojtjes së konsumatorëve nga matjet e pasakta nëpërmjet rritjes me 2 % për çdo vit të numrit të verifikimeve dhe inspektimeve të instrumenteve matës në treg dhe në përdorim; |  |  |  |
| 31.1 | Kryerja e verifikimeve periodike e instrumenteve matës në përdorim në masën 10 % më shumë se viti paraardhës | DPM/MEF | 2017 | Janar - Korrik 2017 jane kryer verifikime periodike për 26 495 instrumenta matëse në përdorim. |
| 31.2 | Përfshirja në skemën e kontrollit metrologjik ligjor të dy instrumenta matës në fushën e mjeksisë. | DPM/MEF | 2017 | Nuk është realizuar përfshirja në skemën e kontrollit metrologjik ligjor të dy instrumentave matëse në fushën e mjeksisë. |
| 31.3 | Rritja e numurit te inspektimeve të instrumentave matës në masën 10% dhe ulja e jo konformiteteve të parapaketimeve në masen 8% në krahesim me vitin paraardhes | ISHMT | 2017 | Inspektimi Metrologjik nuk është pjesë e strukturës së DPM-së që prej datës 16.05.2016, miratuar me Urdhër të Kryeministrit nr. 85. |
| 32 | Realizimi i gjurmueshmërise së matjeve në nivelin më të lartë ndërkombëtar |  |  |  |
| 32.1 | Etalone të rikalibruara 7 Laboratoreve në një institucion homolog të EURAMET | DPM/MEF | Deri ne v.2015 | Janë kalibruar etalonet në Institutin Grek të Metrologjisë (EIM) me objekt ''Kalibrim etalone të DPM'' në muajin mars 2015. |
| 32.2 | Ri-kalibrim i i etaloneve reference për 10 fusha matje (masë, forcë, presion, volum, elektrik, temperaturë, gjatësi, lagështirë, rrjedhje, kohë frekuence) të laboratoreve të DPM | DPM/MEF | 2016-2020 | Nuk është realizuar rikalibrimi I etaloneve, është bërë tenderimi në vitin 2016 dhe ka dështuar për mosparaqitje të operatorëve ekonomik. Në vitin 2017 është zhvilluar prokurimi me objekt "Kalibrimi I etaloneve të DPM-se" por ka dështuar pasi operatori ekonomik është skualifikuar për mungesë dokumentacioni. |
| 33 | Forcimi i mbrojtjes së konsumatorit në aspektin metrologjik |  |  |  |
| 33.1 | Kryerja e verifikimeve të instrumenteve matës në përdorim (numër verifikimesh - 84 mijë, për vitin 2014-2015 | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Për vitin 2014 -2015 janë kryer verifikime për 91 345 instrumenta matëse në përdorim, në masën 108.7% të realizimit |
| 33.2 | Kryerja e 11000 mijë inspektimeve për subjektet që përdorin instrumenta matës dhe prodhues, shpërndarës dhe shitje me pakicë e produkteve të parapaketuara | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Në vitin 2014 janë realizuar 6911, në vitin 2015 janë realizuar 4112 inspektime. |
| 33.3 | Zgjerimi i kapacieteve teknike me autolaboratorë për verifikimin e instrumenteve matës të hidrokarbureve, gazin e lëngshëm dhe produktet e parapaketuar Blerje e autolaboratoreve dhe instrumenta matës. | DPM/MEF | Deri në v.2015 | Janë zgjeruar kapacitete teknike me objekt: 1- Blerje autolaboratore LPG për Inspektimin Metrologjik në Qershor të vitit 2014 dhe 2- Blerje Autolaboratore "sistem kontrolli distributori" për Metrologjinë Ligjore në Gusht të vitit 2014. |
| 33.4 | Realizimi i 4 fushatave ndergjegjesuese per biznesin | DPM/MEF | Deri ne v.2015 | 1- Ne daten 29.10.2014 Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ne bashkepunim me shoqaten “Konsumatori ne fokus” kane ndermarre nje fushate per ndergjegjesimin dhe sensibilizimin e konsumatorit mbi Metrologjine. 2.Ne vitin 2014 DPM-ja ne bashkepunim me Shoqaten e Taksive ka ndermarre fushata ndergjegjesuese ne fushen e hidrokarbureve. 3. Aktivitet ndergjegjesues me Institutin e Ndertimit ne lidhje me sherbimet qe ofron DPM dhe implementimin e sistemit te menaxhimit te cilesise ne laboratore, ne vitin 2014. 4. Ne daten 18.05.2015, ne ambjentet e laboratoreve te DPM-se eshte realizuar vizit informuese mbi sherbimet e ofruara nga DPM me nxenesit e shkolles se mesme "Hoteleri Turizem". 5. Ne daten 03.11.2016 eshte kryer fushat ndergjegjesuese me biznesin mbi vendosjen e shenjes se konformitetit "e". |
| 34 | Rritja e monitorimit të sistemeve të kontrollit të produkteve të para-paketuara tek prodhuesi/paketuesi dhe në treg, me qëllim uljen e produkteve jo-konformë çdo vit mesatarisht me 2 % |  |  |  |
| 34.1 | Ulja e produkteve të para-paketuara jo konforme në masën 8% në raport me vitin paraardhës | DPM/MEF | 2016-2020 | Ulja e produkteve të parapaketuara jo konforme I përket Inspektoriatit të Mbikqyrjes së Tregut pasi me Urdhër të Kryeministrit nr. 85, datë 16.05.2016 Inspektimi Metrologjik është shkëputur nga struktura e DPM-së. DPM kryen miratimin dhe monitorimin e sistemeve të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve. Në datë 3.8.2016 ka dal Udhëzimi i Ministrit të MZHETTS me nr. 1897/3, për miratimin e rregullores “Për kërkesat dhe procedurat e Miratimit, regjistrimit dhe monitorimit të sistemit të kontrollit sasior të prodhuesve të parapaketimeve me shenje konformiteti”. Në Nëntor të 2016 DPM ka realizuar një seminar me disa perfaqësues të prodhuesve të parapaketimeve mbi njohjen e këtij Udhëzimi dhe ndërgjegjësimi për vendosjen e shenjws shqiptare të konformitetit "c" në parapaketimet e tyre. Deri më tani asnjë sistem nuk është miratuar nga DPM. |
| 35 | Plotësimi i legjislacionit në mbrojtje të interesave të konsumatorëve dhe zgjidhjeve të ankesave jashtë gjyqesorit |  |  |  |
| 35.1 | Hartimi i VKM “Për kontratat e produkteve të udhëtimeve afatgjata”; | MEF | Deri në v.2015 | Miratuar me nr. 652, datë 8.10.2014 VKM “Për përcaktimin e rregullave për kontratat e përdorimit me afat, të produktit të pushimit afatgjatë, rishitjes apo shkëmbimit” |
| 35.2 | Hartimi i VKM “Për plotësimin e kritereve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtë gjyqësorit | MEF | Deri në v.2015 | Direktiva 2013/11/BE "Për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”, e parashikuar për tu transpozuar nëpërmjet VKM “Për kriteret që duhet të përmbushë struktura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtëgjyqësorit”, aktualisht është në proces transpozimi nëpërmjet amendimeve të ligjit të mbrojtjes së konsumatorëve. Është përgatitur projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve", Projektligji është dërguar në KM për miratim, në prill 2017. |
| 35.3 | Hartimi I VKM për etiketimin e llampave të ndricimit | MEF | Deri në v.2015 | U miratua ViKM nr. 942, datë 28.12.2016 Për miratimin e rregullit teknik “Për etiketimin e energjisë së llambave dhe të ndriçuesve elektrikë”. |
| 35.4 | Hartimi I VKM për etiketimin e kondicionerëve | MEF | Deri në v.2015 | U miratua VKM nr. 865, datë 21.10.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Pёr etiketimin e energjisё pёr kondicionerët e ajrit” |
| 36 | Përditësim i legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve duke ndjekur zhvillimet në nivel evropian. |  |  |  |
| 36.1 | Amendimi i ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, duke transpozuar direktivën evropiane mbi të drejtat e konsumatorëve (2011/83), mbi urdhrat e ekzekutimit (2009/22), direktiva e re e paketave të udhëtimit, etj. | MEF | 2017 | U miratua ligji nr. 71/2018, datë 18.10.2018“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008 "Për mbrojtjen e konsumatorëve", të ndryshuar"”. Ndryshimet e propozuara synojnë në një funksionim më mirë të tregut të brendshëm, nëpërmjet: Harmonizimit me legjislacionin evropian të fushës së mbrojtjes së konsumatorëve: Projektligji është plotësisht i përputhshëm me Direktivën 2011/83/BE "Për të drejtat e konsumatorit, si dhe pjesërisht i përputhshëm me Direktivën 2013/11/BE "Për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve”. * Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me vendimin nr. 48, datë 01.07.2015 miratoi rregulloren "Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare". Kjo rregullore shfuqizon rregulloren "Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare për individual" (miratuar me vendimin nr. 5, datë 11.02.2009). Rregullorja e re ka për qëllim mbrojtjen e interesave të konsumatorëve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare, duke përmirësuar kuadrin rregullator në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit, rritjen e konkurrencës në sektorin bankar dhe rritjen e transparencës së produkteve të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare. Kjo rregullore e re harmonizon më tej kuadrin rregullator shqiptar në kuadër të BE-së për mbrojtjen e konsumatorit në sektorin bankar, veçanërisht për dispozitat e Direktivës 2008/48/EC "Për marrëveshjet e kredisë konsumatore" dhe Direktives 2014/17/ EU "Për marrëveshjet e kredisë për konsumatorët kanë të bëjnë me pronën e paluajtshme rezidenciale". . |
| 36.2 | Hartimi i VKM së re në lidhje me paketat e udhëtimit, në zbatim të amendimeve të ligjit të mbrojtjes së konsumatorëve dhe direktivës përkatëse | MEF | 2018 | U miratua VKM nr. 65, datë 21.01.2009 “Për kontratat e paketave te udhëtimit”. VKM transpozon plotësisht Direktivën 90/314/EEC; |
| 36.3 | Amendimet e 2 VKM-vë (kontratat në largësi dhe shitja jashtë qendrave të tregtimit), në zbatim të amendimeve të ligjit të mbrojtjes së konsumatorëve; | MEF | 2019 | U miratuan: 1. VKM nr. 63, datë 21.01.2009 “Për kontratat jashtë qendrave te tregtimit”. VKM transpozon plotësisht Direktivën 85/577/EEC; 2. VKM nr. 64, datë 21.01.2009 “Për kontratat ne largësi”. VKM transpozon plotësisht Direktivën 97/7/EC; |
| 36.4 | Hartimi dhe miratimi I Vendimeve te KM lidhur me Etiketimin e energjisë për grupe produktesh me ndikim në konsumin e energjisë, duke ndjekur zhvillimet në nivel europian. | MEF | 2016-2020 | U miratuan: 1.VKM nr. 865, datë 21.10.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Pёr etiketimin e energjisё pёr kondicionerët e ajrit” 2. VKM nr. 942, datë 28.12.2016 Për miratimin e rregullit teknik “Për etiketimin e energjisë së llambave dhe të ndriçuesve elektrikë”. 3. VKM nr. 928, datë 19.12.2012 Për miratimin e rregullit teknik “Për etiketimin e makinave larëse për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë”. 4. VKM nr. 296, datë 3.4.2013 Për miratimin e rregullit teknik “Për informacionin e tharëseve për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë”. |
| 36.5 | Hartimi i VKM “Për bashkëpunimin midis autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve”, duke transpozuar Rregulloren Evropiane së Bashkëpunimit të Mbrojtjes së Konsumatorëve 2006/2004. | MEF | 2019 |  |
| 36.6 | Plotësimi i legjislacionit që ndikon në uljen e leshimit të CO2 në mjedis nëpërmjet transpozimit të tre Direktivave | MTI | 2016-2020 |  |
| 37 | Fuqizim i efektivitetit të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve (KMK), nëpërmjet analizimit 100% të ankesave dhe shqyrtimit me iniciativën e tij kontratave standarde; |  |  |  |
| 37.1 | Trajtimi dhe shqyrtimi 100% i ankesave të konsumatorëve | MEF | Deri në v.2015 | Komisioni Mbrojtjes së Konsumatorëve (KMK), pas një riorganizimi në bazë të Urdhrit të Kryeministrit nr. 169, datë 27.5.2014 “Për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit të mbrojtjes së konsumatorëve” rifilloi funksionimin e tij në maj 2014. Ky Komision gjatë periudhës maj e në vijim ka zhvilluar 6 mbledhje, në lidhje me zbatimin e legjislacionit të mbrojtjes së konsumatorëve, ku janë trajtuar çështjet të tilla si: 1. Shqyrtimi i disa ankesave të konsumatorëve në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, në lidhje me mungesën e transparencës për informimin e konsumatorëve në Zyre të Kembimit Valutor, etj. Komisioni mori Vendimin nr. 34 date 26 dhjetor 2014, adresuar ZVK, nëpërmjet te cilit urdhëron marrjen e të gjitha masave për zbatimin e detyrimeve të parashikuara në ligjin e mbrojtjes së konsumatorëve për dhënien e informacionit dhe treguesin e çmimit. Se fundmi, operatori njoftoi marrjen e masave për zbatimin e vendimit. 2. Vazhdimi i shqyrtimit të ankesës së Kompanise Vodafone Albania ndaj Kompanise Eagle mobile, për ushtrim të praktikave të padrejta tregtare në publicitetin “Eagle, rrjeti i vetem 3.5 G”. Komisioni për një vlerësim të plotë të kësaj çështje i ka kërkuar Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare informacion të detajuar për çështjen në fjalë dhe në mbledhjen e ardhshme do të vijoje me shqyrtimin e çështjes 3. Ankesa nga disa grupe studentësh kundrejt Universitetit "Vitrina", për mënyrën e çregjistrimit dhe praktika të padrejta. KMK ka marre disa vendime ndaj këtij universiteti dhe ka vendosur sanksione. 4. Ankesa në lidhje me biletat e blera nga kompania ajrore “Belair” 5. Ankesa drejtuar nga konsumatorë ne lidhje me mbifaturime nga UKT dhe OSHEE (kmk ka dërguar shkresa me ankesat bashkëlidhur këtyre operatoreve nëpërmjet te cilave ka kërkuar infomacion ose për kompetence. 6.Vlerësimi i praktikës tregtare të Ndërmarrjes së Furnizimit me Ujit dhe Kanalizimeve, Tirana sh.a. mbi një praktikë të padrejtë tregtare në lidhje me kryerjen e verifikimit të pajisjes matëse të ujit. Komisioni në bazë të dispozitave të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit e ka konsideruar këtë praktikë të padrejtë dhe mori Vendimin nr. 37, datë 2015/06/25. Nëpërmjet këtij vendimi, Komisioni urdhëroi të pushimin e shkeljes, dhe urdhëroi operatorin për të marrë të gjitha masat për korrigjimin e saj kryesisht: nëpërmjet njoftimit individual dhe publik të konsumatorëve me informacion të vërtetë dhe të qartë, dhe mos përsëritjen e praktikave të tilla. Operatori njoftoi KMK për zbatimin e këtij vendimi . |
| 37.2 | Shqyrtimi i kontratave standarde të operatorëve në fushën e energjisë, ujit; | MEF | Deri në v.2015 | 1. Në lidhje me shqyrtimin e kontratës standarde të furnizimit me energji elektrike me synim gjetjen e kushteve të padrejta në këtë kontratë, komisioni mori Vendimin Nr. 33, datë 17.10.2014. 2. Në lidhje me shqyrtimin e kontratës standarde të furnizimit me ujë për konsumatorët, me synim gjetjen e kushteve të padrejta në këtë kontratë, komisioni mori Vendimin Nr. 35, datë 18.02.2015 - Kete vendim operatori e ka vene ne zbatim |
| 37.3 | Shqyrtimi i kontratave te katër operatoreve kryesore në fushën e telefonisë fikse dhe celulare si dhe ne fushën e shërbimit të internetit. | MEF | Deri në v.2015 | Ne lidhje me shqyrtimin e kontratave standarde të operatorëve në fushën e telekomunikacionit, me synim eliminimin e kushteve te padrejta, komisioni ka marre 4 vendime, ku perkatesisht, cdo operator elektronik, i ka vene ne zbatim: 1. Vendim Nr. 40, datë 7.10.2016 “Shqyrtimi dhe miratimi i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të "Kontratës së Pajtimit: Kushtet dhe Termat e Përgjithshme" të shoqërisë "Albanian Satellite Communications" sh.p.k [Tring]”; 2. Vendimi Nr. 41, datë 7.10.2016 “Shqyrtimi dhe miratimi i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe televizionit dixhital kabllor", të operatorit Albanian Broadband Communication sh.p.k (ABCom sh.p.k); 3. Vendimi Nr. 42, datë 7.10.2016 “Shqyrtimi dhe miratimi i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Shërbimit", të operatorit "Abissnet"; 4. Vendimi Nr. 43, datë 7.10.2016 “Shqyrtimi dhe miratimi i raportit Vlerësim i kushteve të përgjithshme të kontratës së pajtimit për kategorinë familjar, të Operatorit të Shërbimit te Telefonisë Publike Fikse dhe Aksesit ne Internet Albtelecom sh.a”. |
| 37.4 | Trajtimi dhe shqyrtimi 100% i ankesave të konsumatorëve | MEF | 2016-2020 | Gjatë vitit 2016 - 2017, Komisionit i Mbrojtjes së Konsumatorëve ka trajtuar rreth 30 ankesa të konsumatorëve. Ka zhvilluar 6 mbledhje dhe ka marrë 8 vendime. Perkatesisht: Vendim nr. 38, datë 12.07.2016 “Shqyrtim i ankesës së paraqitur nga Autoriteti i Konkurrencës në lidhje me praktikën e ndjekur nga Albtelecom, sh.a. në ofrimin e “Paketës 690” Vendim nr. 39, datë 28.07.2016 “Shqyrtimin e çështjes me objekt: “Ankese e paraqitur nga kompania ROFIX ndaj Shoqërisë Alba Road sh.a për praktikën tregtare të padrejtë në publicitetin “Izolimi termik i fasadave – sistemi mantel – izoterm” Vendim nr. 40, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit: Kushtet dhe Termat e Përgjithshme” të shoqërisë “Albanian Satellite Communications” sh.p.k [Tring],”. Vendim nr. 41, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim paraprak i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Pajtimit për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe televizionit dixhital kabllor”, të operatorit Albanian Broadband Communication sh.p.k (ABCom sh.p.k)” Vendim nr. 42, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të “Kontratës së Shërbimit”, të operatorit “Abissnet” sh.a.” Vendim nr. 43, datë 07.10.2016 “Shqyrtim i raportit “Vlerësim i kushteve të përgjithshme të KONTRATËS SË PAJTIMIT për kategorinë familjar, të Operatorit të Shërbimit te Telefonisë Publike Fikse dhe Aksesit ne Internet Albtelecom sh.a” Vendim nr.44, date 11.04.2017 “Shqyrtim i praktikave tregtare të operatorëve ekonomik në lidhje me vendosjen në treg të marrësve numerikë si dhe informimin e ndërgjegjësimin e konsumatorëve” Vendim nr. 45, date 16.05.2017 “Shqyrtimin i ankesës në lidhje me shërbimin e instalimit të pajisjes së filtrimit të ujit të pijshëm në banesë nga kompania Blue Filters AL” |
| 37.5 | Shqyrtimi i kontratave standarde në fushën e arsimit të lartë privat me synim shfuqizimin e kushteve të padrejta në këto kontratat tip; | MEF | 2017 | KMK me iniciativën e tij e në kuadër të zbatimit të objektivave të Strategjisë Ndërsektoriale "Për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbikëqyrjen e tregut, 2020", ka shqyrtuar e vlerësuar 22 kontrata standard të arsimit të larte privat me studentet/konsumatoret dhe ka marrë: - 18 Vendime Nr. 49-66, datë 17.11.2017, në lidhje me fushën e arsimit privat (universitetet jo publike). Përmes këtyre vendimeve, KMK evidentoi kushtet të padrejta kontraktuale duke urdhëruar njëkohësisht shfuqizimin e tyre dhe marrjen e masave për përmirësimin e kontratave standarde me studentet. |
| 37.6 | Shqyrtimi i kontratave standard në fushën e shërbimeve financiare | MEF | 2016-2020 | Shqyrtimi i disa ankesave të konsumatorëve në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, në lidhje me mungesën e transparencës për informimin e konsumatorëve në Zyre të Kembimit Valutor, etj. |
| 37.7 | Shqyrtimi i kontratave në largësi, jashtë qendrave të tregtimit, | MEF | 2017-2020 |  |
| 38 | Organizimi i sondazheve tek operatorët, për vlerësimin e praktikave tregtare në fillim dhe pas masave nga KMK |  |  |  |
| 38.1 | Organizimi i sondazheve tek operatorët në fushen e kredisë konsumatore. | MEF | 2016-2020 | Objekt i sondazheve kanë qenë 16 bankat e nivelit të dytë, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre financiare dhe bankare në qytetin e Tiranës. Mbledhja e të dhënave për realizimin e tij u krye nga një grup intervistuesish nëpërmjet plotësimit të pyetësorëve të posaçëm dhe takimeve me punonjës të bankave, në qendër dhe në degë të zgjedhura në mënyrë rastësore. Pyetësorët u hartuan në përputhje me veçoritë e kërkesave ligjore të fazës së publicitetit dhe fazës parakontraktore. Nga analiza e informacionit të përpunuar dolen në pah disa mangësi në zbatimin e legjislacionit nga ana e bankave, të cilat ndikojnë në ushtrimin e disa të drejtave dhe garancive me rëndësi për konsumatorin. Duke qenë se kërkesat ligjore janë të ndryshme për secilën fazë të marrjes së kredisë konsumatore, edhe mangësitë në respektimin e tyre janë trajtuar në mënyrë të vecantë, dhe paraqiten në formë të përmbledhur si më poshtë: I. MANGËSITË GJATË FAZËS SË PUBLICITETIT Përdorim i gabuar dhe në kundërshtim me konceptin ligjor të termit “kredi konsumatore” 1. Mangësi në dhënien e informacionit standard mbi elementë të tillë si: a) Norma e huas b) Norma Efektive e Interesit – NEI c) Shuma totale e pagesës për konsumatorin d) Shumat e pagesave për këstet 2. Mungesa e shembullit përfaqësues II. MANGËSITË GJATË FAZËS PARAKONTRAKTORE Problematikat e hasura për këtë fazë, në mënyrë të përmbledhur paraqiten si më poshtë: 1) Përdorimi i gabuar i termit kredi konsumatore 2) Mungesa e dhënies me shkrim të informacionit parakontraktor 3) Mangësitë në lidhje me përmbajtjen e informacionit parakontraktor sipas grupeve: a) Grupi 1 - Përshkrimi i karakteristikave të produktit të kredisë b) Grupi 2 - Kostot e kredisë c) Grupi 3 - Aspekte të tjera ligjore. III. Mungesa e analizës së bërë nga nëpunësit mbi vlerësimin e përshtatshmërisë së kredisë së marrë me gjendjen financiare të konsumatorit IV. Ndryshime në politikat e bankës qendër – degë, në lidhje me mënyrën e dhënies së informacionit, sasisë së tij dhe normës së interesit Me qëllim përmirësimin e shkallës së mbrojtjes së konsumatorit, si dhe përmirësimin e mëtejshëm të kuadrit ligjor dhe rregullator shqiptar, janë dhënë një sërë rekomandimesh me karakter teknik në këndvështrim të përafrimit të mëtejshëm të tij me legjislacionin e BE-së në këtë fushë dhe mbrojtjes më të mirë të konsumatorit. |
| 38.2 | Organizimi i sondazheve tek operatorët në fushen e paketave të udhëtimit. | MEF | 2016-2020 | Në zbatim të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit, është kryer një vlerësim i praktikave tregtare në fushën e paketave të udhëtimit, nëpërmjet: organizimit të sondazheve për 45 operatorë (agjencitë e udhëtimit) në Tiranë; dhe hartimit të një raporti vlerësues për gjendjen në fushën e paketave të udhëtimit, në përputhje me gjetjet e sondazheve. Pjesë e raportit është dhe propozimi i një draft kontrate standarde. Bazuar në gjetjet e raportit u dërguan zyrtarisht rekomandimet specifike mbi masat që operatorët duhet të ndërmarrin, duke ju caktuar dhe një periudhë prej 3 muajsh në mënyrë që të zbatoheshin rekomandimet dhe për të përmirësuar situatën.. SMK ka monitoruar më tej faqet e internetit të 182 operatorëve të paketave të udhëtimit, nëse këto janë korrigjuar. Ky monitorim u përqendrua kryesisht në informacionin para kontraktual dhe informacionin për kontratën standarde të dhënë për konsumatorët. SMK ka përfunduar procesin e monitorimit dhe rezultatet përkatëse janë paraqitur në KMK. Komisioni në lidhje me mangësitë e konstatuara ka rekomanduar ndjekjen e mëtejshme të detyrimeve përkatëse të operatorëve të paketave të udhëtimit në bashkëpunim me inspektoratin për mbikëqyrjen e tregut, i ngarkuar dhe me çështjet e turizmit. |
| 38.3 | Ulja me 20% e praktikave të padrejta tregtare me mospërputhje ligjore, në fushat e udhëtimeve ajrore, tregtisë online, etj për vlerësimin e praktikave tregtare në fillim dhe pas masave te KMK. | MEF | 2016-2020 | Me qëllim mbrojtjen e interesit publik të konsumatorëve, të drejtën e mbrojtjes së interesave të tyre ekonomik: Komisioni ka marrë në shqyrtim praktikën tregtarë të operatorëve ekonomik në lidhje me vendosjen në treg të marrësve numerikë, që shoqërojnë proçesin e kalimit të transmetimeve në sistemin numerik. Komisioni mori Vendimin nr. 44, datë 11.04.2016, ndërmjet të cilit urdhëron operatorët ekonomik që duhet t’u sigurojnë të gjithë konsumatorëve informacion të saktë, të plotë, të kuptueshëm, mbi specifikimet teknike, karakteristikat e produktit, në mënyrë të tillë që çdo konsumator të jetë i mirinformuar përpara se të marrë një vendimin për blerje. MZHETTS në bashkëpunim me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ndërmorrën nismën për hartimin e një kodi sjelljeje mes operatoreve të fushës së komunikimit të telefonisë. Në zbatim të ligjit nr. 9902/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar, në zbatim të Vendimit nr. 36, datë 18.02.2015 të KMK. Kodi i sjelljes u nënshkrua, në muajin tetor 2016, nga katër operatoret: Albtelecom,sh.a, Plus Comunication, Telecom Albania, Vodafone Albania. Nëpërmjet këtij kodi, operatoret marrin përsipër të zbatojnë rregullat e përcaktuara në marrëdhëniet me konsumatorët, por edhe midis tyre për përmirësimin e praktikave tregtare në fushën e komunikimeve elektronike. Është kryer monitorimi i 40 faqeve të internetit (proçes i quajtur 'sweeps'), në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017, që shesin produkte apo ofrojnë shërbime për konsumatorë – nëpërmjet kontratave jashtë qendrave të tregtimit dhe në largësi, përfshirë dhe blerjet online. Jane shqyrtuar faqet e internetit me qëllim për të identifikuar zbatimin e ligjit të konsumatorit nga ana e bizneseve. Ky proçes shoqërohet me analizimin e rezultateve dhe mangësive të identifikuara, në baze të të cilave u përgatiten rekomandimet për bizneset, në mënyrë që të sigurohet respektimi i të drejtave të konsumatorëve. |
| 39 | Rritja e shkalles se ndërgjegjësimit të konsumatorëve dhe operatorëve në lidhje me: me kuadrin e ri rregullator të sigurisë se produkteve dhe të mbrojtjes së konsumatorëve, përfshirë fushën e të drejtave të udhetareve dhe fushën e produkteve kozmetike. |  |  |  |
| 39.1 | Organizimi i 4 tryezave informuese | MEF | Deri në v.2015 | 1. Takim me ekspertet e projektit GIZ në lidhje me proçesin e realizimit te RIA për ADR 2. Takim me bizneset, sektorin e telekomunikacionit me qellim marrjen e mendimeve mbi rezultatet e anketimit të konsumatoreve, skemat ADR të mundshme, kostot dhe benefitet. 3. Takim me bizneset, sektori i sherbimeve dhe mallrave joushqimore për perdorim nga konsumatorët me qellim marrjen e mendimeve mbi rezultatet e anketimit të konsumatoreve, skemat ADR të mundshme, kostot dhe benefitet. 4. Takimin me entet shtetore rregullatore dhe Ministrine e Drejtesise në lidhje me proçesin e realizimit të RIA për ADR |
| 39.2 | Pergatitja e materialeve informuese (broshura & fletepalosje) | MEF | Deri në v.2015 | SMK/MZHETTS ka organizuar dy fushata ndërgjegjësuese me konsumatorët, përkatësisht: 1. Fushata e parë, në nëntor-dhjetor 2015, pati për qëllim të inkurajojë konsumatorët sidomos nxënësit e shkollave të mesme, për të mësuar më shumë për të drejtat e tyre dhe për të ushtruar ato. Aktivitetet konsistuan në: - Përgatitja e 7000 cope fletëve ndërgjegjësimi për konsumatorët, në bazë të modelit të publikuar në faqen e Komisionit Evropian. Përmbajtja konsiston në dhënien e informacionit në lidhje me të drejtat e tyre, të tilla si: e drejta për t'u tërhequr brenda 14 ditëve, nga kredia konsumatore, kontratat në largësi apo nga shitja jashtë qendrave të tregtimit. Këto fletëpalosje janë shpërndarë në aktivitete të ndryshme të konsumatorëve, si dhe në qendrat e biznesit, dhe vende të tjera të arritshme nga ana e tyre nëpërmjet Postës Shqiptare. - Një proces anketimi me 800 nxënës të klasave të larta të nëntë shkollave të mesme në Tiranë është kryer në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e Konsumatorit në Bashkinë e Tiranës. Qëllimi i këtij studimi ishte për të vlerësuar njohuritë që nxënësit kishin fituar për të drejtat e konsumatorit dhe zbatimin e tyre në treg. Gjatë këtij procesi janë shpërndarë fletëpalosje me informacion për të drejtat e konsumatorit. Në fund të këtij procesi u përgatit një raport përmbledhës si dhe u hartuar disa rekomandime me qëllim të përmirësimit të njohurive për të drejtat e konsumatorëve. - Mbajtja e një tryezë të rrumbullakët në Hotel Tirana International më 10.12.2015. Në aktivitetin kishte pjesëmarrje nga të gjitha palët e interesuara : shoqatat e konsumatorëve, ministritë, Bashkia e Tiranës, studentë, etj. Kjo veprimtari përmbylli fushatën ndërgjegjësimi dhe në të u paraqiten rezultatet e studimit të kryer në shkollat e mesme. |
| 39.3 | Pergatitja e materialeve informuese në websitin e KMK dhe të MZHETS-së dhe përditesimi i faqes së KMK. | MEF | Deri në v.2015 | * Në dispozicion të konsumatorit është dhe faqja e internetit e KMK (http://kmk.ekonomia.gov.al), që nga shtator 2015. Kjo faqe ka për qëllim të ofrojë informacion më të mirë për konsumatorët, si dhe për paraqitjen online të ankesat të tyre. Vazhdon puna për plotësimin dhe përditësimin e rubrikave përkatëse me të dhëna të reja: miratimi i strategjisë, zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese, vendosja e rezultateve të anketimeve, disponueshmërinë e anketimit në mënyrë që të plotësohet online nga ana e konsumatorëve, botimin e fletëpalosjeve dhe broshurave të tjera, etj. Krijimi i faqes u mbështet nga projekti GIZ “Harmonizimi i legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së”. * Që nga muaji prill 2014 është krijuar faqja sociale (FB) për te kontribuar në mënyrë te vazhdueshme për përmirësimin e informimit dhe ndërgjegjësimit te konsumatorëve shqiptar ne lidhje me mbrojtjen e te drejtave te tyre. |
| 40 | Rritja e shkallës së ndërgjegjësimit të konsumatorëve me 5% çdo vit. |  |  |  |
| 40.1 | Organizimi i të paktën 3 sondazheve me konsumatore lidhur me perceptimin e tyre për produktet dhe sherbimet e ofruara në treg, legjislacionin, perceptimin për nivelin e mbështetjes dhe shërbimit nga strukturat e administratës shtetërore, etj | MEF | 2016-2020 | Gjate periudhës maj-korrik 2017, SMK në bashkëpunim me ekspertet e projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorit dhe sekretariatit teknik”, në kuadër të Programit IPA 2014, ka zhvilluar 2 sondazhe, një për konsumatorë dhe një për biznesin. Këto sondazhe do të shërbejnë për vlerësimin e ndikimit të politikave ekzistuese, identifikimin e mangësive si dhe të marrje e masave për përmirësimin e politikave të konsumatorit. |
| 40.2 | Organizimi i 10 tryezave informuese; | MEF | 2016-2020 | 1. Mars 2016 - Organizimin e një tryeze të përbashkët me pjesëmarrje nga të gjithë aktoret për mbrojtjen e konsumatorëve: ministri të linjës; shoqatat e konsumatorëve dhe organizata të biznesit. Në takim mori pjese dhe Ministrja e MZHTTS, znj. Milva Ekonomi, ku dhe mbajti një fjalim të rëndësishëm. Diskutimet e pjesëmarrjeve u përqendruan situatën aktuale dhe për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren për të përmirësuar zbatimin e të drejtave të konsumatorëve dhe për të rritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve dhe operatorëve. 2. Maj / Korrik 2016 – Zhvillimi i 4 takimeve rajonale me përfaqësues te 61 bashkive ne Shkodër, Korçë, Sarandë dhe Elbasan. Këto takime kishin për qëllim njohjen e punonjësve të bashkisë me legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve, procedurat që duhet të ndiqen për trajtimin e ankesave të konsumatorëve, dhënien e informacionit të nevojshëm për konsumatorët, si dhe mënyrat e sigurimit të një bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe efikas midis MZHETTS dhe bashkive 3. Nëntor 2016, DTB / MZHETTS me mbështetjen e projektit GIZ, zhvilloi tryezën per konsultim publik me temë “Prezantimi dhe diskutimi i ndryshimeve në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve”. Në këtë tryezë u paraqit drafti i ndryshimeve në funksion të harmonizimit të këtij ligji me Direktivën 2011/83/BE mbi të drejtat e konsumatorëve dhe Direktivën 2013/11/BE mbi zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve midis konsumatorëve dhe tregtarëve 4. Dhjetor 2016, në kuadër të zhvillimit të fushatës ndërgjegjësuese për konsumatorët “Konsumator, bli me zgjuarsi!”, janë printuar rreth 7000 (shtatëmijë) fletëpalosje dhe janë dërguar ne 61 bashki te vendit, ku personat e kontaktit përgjegjës per çështjet e konsumatorëve në këto bashki, kanë marrë masat për ekspozimin e tyre pranë zyrës së informacionit, si dhe sigurimin e shpërndarjes së tyre. 5. Mars 2017, nënshkrimi i një memorandumi bashkëpunimi me tre bashki të përzgjedhura si pilot (Elbasan. Lushnjë, Tepelenë) me MZHETTS. |
| 40.3 | Përgatitja e materialeve informuese si: fletepalosje, broshura, spote publicitare, media, përditësimi i përmabajtjes së faqeve të internetit, etj | MEF | 2016-2020 | Ne 15 mars 2016, me rastin e Ditës së Konsumatorëve, Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorëve (MZHETTS), organizoi një sërë aktivitetesh me moton: Konsumatorë, përdorni të drejtat tuaja! Këto aktivitete konsistuan në ngritjen e tendave promocionale në 4 pika kyçe të kryeqytetit. Tendat u vizituan nga rreth 1200 konsumatorë dhe në to u shpërndanë më shumë se 2500 materialesh informuese: fletëpalosje dhe broshura, me informacion në lidhje me kontratat e shitjes së mallrave, paketat turistike dhe praktikat e padrejta tregtare, si dhe materiale publicitare, si çanta, bluza, etj. Gjithashtu, në këto qendra konsumatorët paraqiten ankesa te ndryshme dhe morën këshillimin përkatës. Gjatë muajve maj–korrik 2016, në kudër të reformës dhe procesit të riorganizimit të bashkive, MZHETTS me mbështetjen edhe të Agjencisë së Zbatimit të Reformës Territoriale (AZRT), ka vendosur bazat e bashkëpunimit me 61 bashkitë e vendit. Aktualisht, çdo bashki ka punonjësin e ngarkuar me çështjet e mbrojtjes së konsumatorëve. Këta punonjës janë pjesë e punës së përbashkët, për zbatimin e detyrimeve të parashikuara në legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve. Në kuadër të ndërmarrjes se iniciativës nga SMK/MZHETTS “Përfshirja e pushtetit vendor në përmirësimin e zbatimit të legjislacionit dhe rritjen e nivelit të mbrojtjes së konsumatorëve”. Janë organizuar në qytetet: Shkodër, Korçë, Sarandë dhe Elbasan, 4 takime rajonale me përfaqësuesit e 61 bashkive, në lidhje me njohjen e punonjësve të bashkisë me legjislacionin e mbrojtjes së konsumatorëve, procedurat që duhet të ndiqen për trajtimin e ankesave të konsumatorëve, dhënien e informacionit të nevojshëm për konsumatorët, si dhe mënyrat e sigurimit të një bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe efikas midis MZHETTS dhe bashkive. Në muajin dhjetor 2016, në kuadër të zhvillimit të fushatës ndërgjegjësuese për konsumatorët “Konsumator, bli me zgjuarsi!”, janë printuar rreth 7000 (shtatëmijë) fletëpalosje dhe janë dërguar ne 61 bashki te vendit. Me 15 mars 2017, Dita Ndërkombëtare e Konsumatorëve u zhvillua një fushate ndergjegjesuese, në lidhje me përfshirjen e pushtetit vendor në çështjet të mbrojtjes së konsumatorëve, për zbatimin e ligjit të mbrojtjes së konsumatorëve edhe nga Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Slogani i këtij viti ishte: “Konsumator: informohu, këshillohu, ankohu”. Këto aktivitete janë të dokumentuara me pershkrime dhe fotografi në faqen e internetit të KMK dhe rrjetet sociale. |
| 41 | Përmirësimi i nivelit te këshillimit te konsumatorëve nëpërmjet funksionimit të qendrave të këshillimit. |  |  |  |
| 41.1 | Mbeshtetje për ngritjen e 2 qendrave të keshillimit të konsumatorëve | MEF | Deri në v.2015 | Jane krijuar edhe dy shoqata të reja për mbrojtjen e konsumatorëve: Qendra “Peshëmatje-Çmime” dhe qendra "Konsumatori shqiptar". Me këto dy shoqatat e reja janë organizuan takime të veçanta. Gjithashtu është organizuar dhe një takim i përbashkët me të gjitha shoqatat aktive në mbrojtje të të drejtave të konsumatorëve, ku u shkëmbyen opinioneve mbi përmirësimin e bashkëpunimit midis strukturës shtetërore dhe shoqatave të konsumatorëve. Aktualisht numri i shoqatave në mbrojtje të konsumatorëve ka arritur në 5. |
| 41.2 | Krijimi i pikës se kontaktit dhe informimit për tregtinë elektronike për konsumatorët; | MEF + AKEP | Deri në v.2015 | 1. Për përmiresimin e shërbimeve publike të ofruara qytetarit është duke implementuar reformen në ofrimin e sherbimeve publike në kuadër të së cilës : - me VKM nr. 93, datë 22.10.2014 "Për krijimin e qendrës së shërbimeve publike të integruara” eshte krijuar ADISA - është miratuar ligji nr. 13/2016, datë 18.02.2016 “Per mënyrën e ofrimit te shërbimeve publike në sportel në RSH” 2. Në sektorin postar është miratuar ligji nr. 46/2015 “Per shërbimet postare ne RSH” - Miratuar urdhezimi i ministrit nr. 4038 date 04.09.2015 “Per përcaktimin e shërbimeve universale postare që ofrohen pa pagese për personat e verbër dhe pjesërisht te verbër”. |
| 41.3 | Ngritja e 4 qendrave të tjera të këshillimit, që plotësojnë plotësisht kriteret dhe njihen nga MZHETS. | MEF | 2016-2020 | 2017- Me rastin e 15 marsit, Ditës së Konsumatorëve, u zhvilluan aktivitete në Elbasan dhe në Lushnje, ku u inaugurua dhe hapja e dy Zyrave për mbrojtjen e konsumatorëve. Këto zyra do të shërbejnë edhe si qendra këshillimi. |
| 42 | Përmirësimi i edukimit të konsumatorëve ne fushën e arsimit nëpërmjet |  |  |  |
|  | Rishikimit të kurrikulave me qëllim pajisjen e nxënësve me informacion mbi legjislacionin për konsumatorin dhe për të drejtat e konsumatorit duke e pasuruar me tema | MAS | Deri në v.2015 | Nuk ka informacion |
| 43 | Rritja e nivelit të edukimit konsumator, nëpërmjet përfshirjes se çështjeve të mbrojtjes së konsumatorëve, në programet mësimore edhe në sistemin parashkollor dhe atë te ciklit të ulët. |  |  |  |
| 43.1 | Prodhimi i materialeve te reja shkollore dhe udhëzimeve të reja metodologjike, si dhe përpunimi i materialeve mësimore ekzistuese. | MAS | 2020 | Nuk ka informacion |
| 43.2 | Trajnimi i mësuesve me qëllim kualifikimin e tyre, per ceshtjet e mbrojtjes se konsumatoreve. | MAS | 2020 | Nuk ka informacion |
| 43.3 | Ndërveprimi ndërmjet shkollave për të mbështetur shkëmbimin e praktikave më të mira në integrimin e edukimit të konsumatorëve në sektorin e edukimit shkollor ne te gjitha ciklet mesimore. | MAS | 2020 | Nuk ka informacion |
| 44 | Funksionimi i strukturave qe sigurojnë zgjidhjet jashtëgjyqësorit të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve. |  |  |  |
|  | Rritja me 20% çdo vit e zgjidhjes se mosmarrëveshjeve te konsumatorëve | MEF | 2017-2020 |  |
| 45 | Ndërtimi i infrastrukturës për rrjetin e bashkëpunimit te strukturave shtetërore me përgjegjësi institucionale për mbrojtjen e konsumatorëve, për të qenë pjesë e CPCN (Rrjetit Evropian të Bashkëpunimit për Mbrojtjen e Konsumatorëve), me hyrjen e Shqipërisë në BE; |  |  |  |
| 45.1 | Zbatimi i aktit nenligjor për të siguruar koordinimin midis strukturave administrative si dhe lidhjen me CPCN (Rrjetin Evropian të Bashkëpunimit për Mbrojtjen e Konsumatorëve). | MEF | 2020 | Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr. 107, datë 28.02.2014 “Për ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e Grupeve Ndërinstitucionale të Punës (GNP) për Integrimin Evropian”, MZHETTS organizoi më 2 korrik 2015 një workshop me përfaqësuesit e Grupit Ndërinstitucional të Punës (GNP) të kapitullit 28 "Mbrojtja e konsumatorëve dhe shëndetit". Aktiviteti ishte i fokusuar në mekanizmin për ndarjen e acquis përkatëse të BE-së; përmirësimin e ndarjes e përgjegjësive ndërmjet ministrive të ndryshme/institucioneve, si dhe mekanizmave koordinues në mes të anëtarëve të GPN. Gjithashtu, takimi u përqendruar edhe ne forcimin e kapacitetit institucional të Drejtorisë së Tregut të brendshëm/MZHETTS , në rolin e koordinatorit të këtij kapitulli. Ky aktivitet u mbështet nga projekti GIZ " Harmonizimi i legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së ". |
| 45.2 | Zhvillimi i infrastrukturës, krijimi i një baze të dhënash dhe një sistem komunikimi; | MEF | 2020 |  |
| 45.3 | Aktivitete trajnuese për specialistët e strukturave zbatues dhe palë të tjera të interesuara. | MEF | 2020 | Janë zhvilluar, gjatë muajit prill 2016, tre trajnime të organizuara nga ASPA (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) dhe projekti GIZ. Trajnimi synonte forcimin e kapaciteteve institucionale të stafit të disa drejtorive të MZHETTS, përfshirë dhe stafin e SMK, ne lidhje me çështje te tilla si: hartim legjislacioni, përafrimi i legjislacionit me EU acquis, si dhe vleresimi i impaktit rregullator (RIA) gjatë hartimit te legjislacionit. |

Ky raport monitorimi, i bazuar në  kontributin e anëtarëve të Grupit Ndërinstitucional të Punës të ngritur për këtë qëllim, e i kordinuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është hartuar nga Znj. Jolanda Trebicka, eksperte lokale për monitorimin e politikave. Ekspertiza lokale është mundësuar me mbështetjen financiare  të Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim, që zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”. Përmbajtja e këtij raporti është përgjegjësi e hartuesve të tij dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron mendimin zyrtar të GIZ.

Për më shumë informacion të detajuar shih Planin e Veprimit aktivitetet 1.1 dhe 1.2

Contract no. AL/IPA2013/04” filluar në korrik 2016 dhe zgjat 36 muaj.

Qëllimi është ngritja e një rrjeti kosto-eficent laboratorik të aftë për të garantuar informacion të besueshëm dhe në kohë mbi sigurinë e ushqimeve të tregtuara dhe shendetin e kafshëve. - Rritja e kapaciteteve të rrjetit laboratorik për të kryer monitorime dhe analiza të produkteve ushqimore dhe ushqim për kafshë me referencë specifike në fushat e monitorimit të mbetjeve të pesticideve, diagnozës mikrobiologjike në ushqim dhe ushqim për kafshë, standarteve të cilësisë, semundjeve të kafshëve, në përputhje me standarte të përmirësuara.

Bazuar në Urdhërin nr. 24, datë 30.01.2013 “Për unifikimin e proçedurave, metodave dhe dokumentacionit të funksionimit të laboratorëve”.

Nuk ka të dhëna mbi procesin e imunizimit për vitet 2015 dhe 2017.

Ky proces bëhet dy herë në vit, në pranverë dhe vjeshtë.

Në proçes realizuar 90 %.

*Shitja e standardeve është në rënie nga viti 2015 e 2016, sepse nuk furnizojmë me Kosovën me st. Shqiptare, që nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes së re (Maj 2017) DPS-CEN&CENELEC.

Vendimi për pranimin e DPA si nënshkruese e marrëveshjeve të njohjes reciproke, në fushën e laboratorëve testues u morr në datë 2 Tetor 2015 në mbledhjen e Komitetit të Njohjeve Reciproke të Organizatës Evropianë për Akreditim, EA - MAC.

Multilateral Recognition Arrangement;

EA Multilateral Agreement Council / Këshilli i Marrëveshjes Shumëpalëshe

Për vitin 2014 janë realizuar 45 174  verifikime të instrumentave matës; Për vitin 2015 janë realizuar 45 745 verifikime të instrumentave matës; Për vitin 2016 janë realizuar 45 071 verifikime të instrumentave matës; Për vitin 2017 janë realizuar 46 147 verifikime të instrumentave matës dhe Për periudhën Janar-Gusht 2018 janë realizuar 32 600  verifikime të instrumentave matës;

Gjatë vitit 2014 u regjistruan 94 subjekte; Gjatë vitit 2015 u regjistruan 49 subjekte ; Gjatë vitit 2016 u regjistruan 48 subjekte; Gjatë vitit 2017 u regjistruan 87 subjekte; Gjatë periudhën Janar-Gusht 2018 u regjistruan 12 subjekte

Inspektimet nga ISHMT , kanë filluar në  korrik 2017 për shkak të kalimit të inspektimit në sistemin “e-inspection” në zbatim të Urdhërit nr. 284, datë 03.05.2017 “për kryerjen e inspektimeve on-line” të Inspektorit të Përgjithshëm të IQ. Kalimi në këtë sistem kërkonte kohën e duhur për trajnimin e stafit dhe hedhjen në sistem të listë verifikimeve dhe dokumentave standard referuar procedurës së inspektimit në zbatim të Ligjit 10443, datë 16.06.2011 “Për inspeKtimin në Republikën e Shqipërisë”.

www.ishmt.gov.al

Lodrat ndaj të cilave janë marrë masa urgjente paraqesin rreziqe kimike (alergjene ftalate, metale të rënda, CMR të kategorizuara nga legjislacioni ndërkombëtar për kimikate) , rreziqe të gëlltitjes dhe mbytjes së fëmijës. Mungesa e markimit CE nënkupton mundësinë potenciale të këtyre rreziqeve në shkallë të lartë duke vënë në rrezik sigurinë dhe shëndetin e grupmoshës për të cilën është e destinuar.

Referuar periudhës të përmendur janë realizuar: Për vitin 2014 janë realizuar 5000 inspektime Për vitin 2015 janë realizuar 4 101 inspektime Për periudhën Janar- Mars 2016  janë realizuar 329 ninspektime

Agjensia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM), vepron në zbatim të ligjit nr. 105/2014, datë 31.07.2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, si dhe VKM nr. 24, datë 14.01.2015, “Për miratimin e strukturës dhe mënyrës së funksionimit e organizimit të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore”.

Shih Inspektorati Qendror  “Raporti i Përgjithshëm i Inspektimeve Për Vitin 2017”,  Faqe 26 http://www.insq.gov.al/wp-content/uploads/2018/05/RAPORTI-I-P%C3%8BRGJITHSH%C3%8BM-I-INSPEKTIMEVE-P%C3%8BR-VITIN-2017.pdf

Ligji nr. 26/2017 “Për produktet kozmetike”

Raporti i Inspektoriatit Qendror

VKM nr. 652, datë 8.10.2014 “Për përcaktimin e rregullave për kontratat e përdorimit me afat, të produktit të pushimit afatgjatë, rishitjes apo shkëmbimit” ”, i përafruar me direktivën direktivën 2008/122/EC; VKM nr. 865, datë 21.10.2015 “Për etiketimin e energjisë pёr kondicionerët e ajrit”, i përafruar me direktivën 626/2011/EC; VKM nr. 942,  datë 28.12.2016 “Për etiketimin e llambave dhe ndriçueseve elektrike” ”, i përafruar me direktivën 874/2012/EC.

Udhëzimi Ministrit të Ekonomisë (2): “Për metodat/mënyrat e klasifikimit te risqeve dhe vlerësimit te riskut serioz, që  transpozon Udhëzimin për vlerësimin e riskut te produkteve te konsumatorëve, Shtojcën 5 te Vendimit te KE nr. 16 Nëntor 2009 “Mbi paraqitjen e udhëzueseve për menaxhimin e ‘RAPEX’, sipas nenit 12 te  Direktivës 2001/95/EC “Mbi sigurinë e përgjithshme te produkteve” dhe Udhëzimi nr. 11, datë 2/09/2013 “Për përcaktimin e procedurave të trajtimit të ankesave te konsumatorëve”.

Urdhër i Kryeministrit nr. 124, datë 20.3.2014 “Për Miratimin e Përbërjes së Këshillit Bashkërendues për Mbrojtjen e Konsumatorëve”.  Ky akt siguron funksionimin e strukturës bashkërenduese, me përfaqësim nga të gjithë palët si institucionale, edhe nga shoqatat e konsumatorëve dhe atyre të biznesit, për çështjet e mbrojtjes së konsumatorëve dhe mbikëqyrjes së tregut; Urdhër i Kryeministrit nr. 169, date 27.5.2014 “Për emërimin e kryetarit dhe te anëtarëve te Komisionit te Mbrojtjes se Konsumatorëve”. Ky akt ka siguruar funksionimin e strukturës kryesore zbatuese (KMK) të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Komisionit i Mbrojtjes së Konsumatorëve trajton ankesat e konsumatorëve, të cilat përkufizohen si: deklaratë pakënaqësie e konsumatorit ndaj një tregtari të veçantë, në lidhje me shitjen, furnizimin apo promovimin e një malli apo shërbimi, përdorimin e një malli apo shërbimi apo kryerjen e shërbimeve pas shitjes. Ankesat i paraqitet Komisionit apo sekretariatit teknik të tij, në rrugë elektronike apo me shkrim. Ankesa plotësohet në përputhje me formularin standard të ankesës, i cili  është i publikuar në faqen zyrtare.

Pyetësori për anketimin e konsumatorëve përbëhej nga 4 pjesë: eksperienca e vetë konsumatorëve në lidhje me shkeljen të drejtave të tyre, përfshirë këtu vlerësimin e 17 lloj shërbimeve të zgjedhura në tregun shqiptar; ndërgjegjësimi për të drejtat e konsumatorit; aktiviteti i konsumatorëve dhe vlerësimi i sistemit të mbrojtjes së konsumatorit nga konsumatorët.  Pyetësori për anketimin e bizneseve përfshin vlerësimin nga biznesi të akteve ligjore, që rregullojnë mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve; mendimi në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve dhe konkurrencën e ndershme në treg, bashkëpunimin ndërmjet biznesit dhe institucionit shtetëror; përvojën në trajtimin e mosmarrëveshjeve me konsumatorët; identifikimin e barrierave për të vepruar në përputhje me aktet ligjore, që rregullojnë mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve etj.

Note: Emërtimi I institucioneve në këtë raport ka ndryshuar kundrejt variantit të dokumentit të Strategjisë, duke reflektuar ndryshimet e strukturës së ministrive pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017.

Duhet përmendur se ky VKM ka transpozuar direktivën e vjetër në këtë fushë, por për efekt raportimi është raportuar si aktivitet I realizuar

Jane VKM, që me hyrjen në fuqi të projektligjit të ri, që në fakt u miratua dje, këto shfuqizohen. Dhe nuk do këtë nevoje për VKM të reja, pasi fusha e tyre është plotësisht brenda dispozitave të ligjit të ri. Nuk mund të parashikohej kjo gjë, që në kohen e hartimit të Strategjisë.